**附件**

**岳阳市洞庭湖生态环境整治“五结合”工程集中连片治理示范区项目申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 所在市县 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 资金来源 | 争取省级资金(万元) | 地方配套(万元） | 总投资(万元） | 2020年计划建设情况 |
| 1 | 屈原管理区营田镇三洲村中洲屋场和青洲屋场片区“五结合”工程集中连片示范区工程 | 新建 | 屈原管理区 | 1、黑臭水体治理。对区域内池塘和低洼地治理，对16040平方米池塘和低洼地进行清淤清污除杂，工程量8020立方米。2、沟渠清淤清污。本工程沟渠呈网状分布在区域内，工程涉及沟渠总长1800米。拟建设生态沟渠，对沟渠进行清淤清污除杂，工程量683立方米；在沟渠两侧建设浆砌护坡922米，工程量922立方米；建设生态护坡，长922米，护坡工程量922平方米。3、农业面源污染治理。拟在区域内设置4个农业废弃物收集池。4、人居环境改善。拟在示范区的500户民居内建设密集居住区的集中型和分散居住区的散户型面源污水收集设施。本工程拟对区内民居进行截污管网铺设，铺设总长度7000米；污水集中收集净化处理池1000平方米；对区域道路沿线范围内民居进行绿化种植，面积为4800平方米。5、湿地生态保护修复。对池塘和低洼地进行生态修复，建设生态池塘。建设生态护岸，长256米，高2米，工程量512平方米；设置生态浮岛466平方米；种植水生植物2796平方米 | 2020 | 省拨款及自筹 | 400 | 425 | 825 | 完成全部工程计划 |
| 2 | 南湖新区龙山管理处双塘村大档,浅塘、双塘片区“五结合”工程集中连片治理示范区工程。 | 新建 | 南湖新区 | 黑臭水体治理、沟渠清淤清污农业面源污染治理、人居环境改善、湿地生态保护修复五大内容的建设。其中:黑臭水体治理。拟对区域内池塘和低地治理,对13900平方米池塘和低洼地进行清淤清污除杂,工程量6950立方米。沟渠清淤清污。本工程沟渠呈网状分布在区域内,工程涉及沟渠总长3200米。拟建设生态沟渠,对沟渠进行清淤清污除杂,工程量3200立方米;在沟渠两侧建设浆砌护坡6400米,工程量3200立方米;建设生态护坡,长3200米,护坡工程量3200平方米。衣业面源污染治理。拟在区域内设置20个农业废弃物收集池。人居环境改善。拟在示范区的500户民居内建设密集居住区的集中型和分散居住区的散户型面源污水收集设施本工程拟对区内民居进行截污管网铺设,铺设总长度5000米;污水集中收集净化处理池600平方米;对区域道路沿线范围内民居进行绿化种植,面积为6000平方米。湿地生态保护修复。对池塘和低洼地进行生态修复,建设生态池塘。建设生态护岸,长830米,高2米,工程量1630平方米;设置生态浮岛500平方米;种植水生植物4000平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 400 | 473 | 873 | 完成全部工程计划 |

**岳阳市洞庭湖生态环境整治“五结合”工程项目（单项）申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 所在市县 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 资金来源 | 争取省级资金(万元) | 地方配套（万元） | 总投资（万元） | 2020年计划建设情况 |
| 1 | 平江县伍市镇东山村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1. 对东山古寺至上游河道500米段进行清淤河道底泥和河道周边的杂草、生活垃圾，改善河道水质。2、对东山古寺前被水毁的3亩基本农田，采取表面砂石及杂物清理处理，并结合土壤改良技术机械翻耕等方式恢复耕地基本农田使用性质。3、清淤东山古寺南侧约3亩荒地垃圾及堆放的建筑底渣约500立方米，修建人行步道400米，休闲凉亭一座，绿化面积1000平方米，修砌花坛70米，地面硬化850平方米。4、全村投放垃圾桶100个。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43.75 | 103.75 | 完成全部工程计划 |
| 2 | 岳阳县黄沙街镇和谐村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对红卫片九组的2个水塘进行清淤，淤泥量7000立方米，水塘生态护坡120平方米，铺设DN300的污水收集管道600米，新建四格净化池1座；对道路旁500米沟渠清淤清污，并建设沟渠生态护坡1000平方米；在四格净化池周边及道路两侧美化绿化700平方米，新建分类垃圾池3座。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.68 | 101.68 | 完成全部工程计划 |
| 3 | 华容县治河渡镇潘家渡村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | 1. 黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①水塘清淤900m3 ②水塘护坡230m2 ③污水管道500m ④沟渠清淤清污500m ⑤沟渠生态护坡2500m2 （2）人居环境改善：①美化绿化1500m2 ②四格净化池45套
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.73 | 100.73 | 完成全部工程计划 |
| 4 | 湘阴县三塘镇黄陵港村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对吴公片区12组赛港路侧两处水塘共1250平方米（其中大塘820平方米、小塘430平方米）进行清淤清污、生态护坡；②小型沟渠清淤清污：对吴公片区赛港路南侧全长300米沟渠清淤清污1600立方米，对其中80米回填硬化，220米单侧生态护坡；对赛港路北侧800米小型沟渠进行清淤清杂和管道铺装；③人居环境改善：对吴公片区赛港路两侧美化绿化2000平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43 | 103 | 完成全部工程计划 |
| 5 | 临湘市詹桥镇分水村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 临湘市詹桥镇 | （1）分水村泉水组淤泥塘清淤清污260立方米，护砌600立方米，（2）广场硬化400平方米，（3）排污管网400mm的600米、200mm的1000米，污水净化池面积100平方米，（4）绿化草坪900平方米，绿化树苗450棵。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 26 | 86 | 完成全部工程计划 |
| 6 | 汨罗市桃林寺镇玉林村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：水塘1#清淤1770m3，新建污水收集管道550m（DN600水泥管）、新建人工湿地处理系统（80m3/d）等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤25m3，沟渠1#硬化加固150m；（3）人居环境改善：配套三格化粪池60套、四格净化池25套、配套垃圾桶400套等；（4）湿地生态保护修复：人工浮岛200m2。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 45.81 | 105.81 | 完成全部工程计划 |
| 7 | 岳阳楼区城陵矶街道城陵矶村洞庭湖生态环境整治“五结合”建设项目 | 新建 | 岳阳楼区 | （1）黑臭水体治理：消除因养猪场明排污水造成的黑臭水体1处，治理率达到100%。（2）沟渠清淤清污：建立生活污水截污排水系统，构建地埋管线污水排放网络。生活污水收集率达到95%以上，沟渠生态整治率达到90%以上。（3）农业面源污染整治。拆除村内1座养猪场，从源头避免农业面源污染，农业面源污染整治率达到85%以上。（4）人居环境改善：村旁、宅旁、水旁、路旁、广场周边、群众庭院，进村道路等空间绿化率达80%以上；绿化种植的栽种花、草、灌木、果树成活率达85%以上。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 90.16 | 150.16 | 完成全部工程计划 |
| 8 | 岳阳市云溪区路口镇白荆村洞庭湖生态环境整治“五结合”项目 | 新建 | 云溪区 | 陈家组清淤清污75立方米，新修蓄水堰坝1处，截污堰坝12处，生态护坡120米，疏浚沟渠950米。范家组厨厕污水集中收排8户，铺设管道200米、沉淀增氧池1个，生态护坡50米，新建片区垃圾箱2个 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43 | 103 | 完成全部工程计划 |
| 9 | 君山区许市镇黄金村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 君山区 | 水池生态护坡1个，其中清淤7200m3、生态砼六方块护坡887.52m2，栽植茶花50株，铺种草皮670m2；300\*600砖砌排水沟835m，其中清淤937.8m3、预制盖板334m2。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 36.4 | 96.4 | 完成全部工程计划 |
| 10 | 屈原管理区河市镇三和村洞庭湖生态环境治理五结合工程 | 新建 | 屈原区 | （1）黑臭水体治理：清淤4500m³，生态浮岛155㎡，生态护坡305㎡；（2）农业面源污染治理：修建生态田埂300m，生态沟200m，田间收集池5个；（3）沟渠清淤清污310m³；（4）人居环境改善：分类垃圾桶：240套，分类垃圾屋15套，美化绿化1400㎡；（5）湿地生态修复，三格化粪池25套，生活污水收集管网140m，沟渠生态护坡400㎡。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 20 | 80 | 完成全部工程计划 |
| 11 | 岳阳经济技术开发区康王乡长石桥村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 经开区 | 1、黑臭水处理：集中建房点污水处理管网180m；方五组、吴家组、刘家组烟火塘进行护坡、清淤处理，塘坝护坡800m；烟火塘沟渠清淤合计2500m³；2、沟渠清淤工程：罗家组沟渠进行疏浚，共计400米；3、人居环境改善工程：冯家屋场人居环境提质改造；生产生活垃圾收集；环境绿化、净化。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 60 | 120 | 完成全部工程计划 |
| 12 | 南湖新区湖滨街道办事处黄沙湾社区洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 南湖新区 | 对黄沙组黑臭池塘完成垃圾清理,岸带修复,活水循环；排污渠整治150米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 21 | 81 | 完成全部工程计划 |
| 13 | 平江县安定镇官塘村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1. 对官塘村面积共计3亩的3口黑臭水塘进行治理，处理黑臭水体1000吨，清理黑臭底泥600立方米。2、对项目区400米淤塞沟渠进行全面清理，清淤清污，改善沟渠水质，消除环境恶臭现状，提高环境质量。3、对项目区受污染的20亩农田，通过黑臭水体治理、清淤清污、深翻耕等方式进行整治，并结合生态修复的方式进行修复，拟种植莲等水生植物。4、在治理后的20亩荷田上建设田间亲水木栈2条共计380米，并在项目区荷塘北面空地建设一座面积约400平方米的休闲广场。5、投放垃圾分类桶15个。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 92 | 152 | 完成全部工程计划 |
| 14 | 岳阳县公田镇向佳村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对向佳村向阳组水塘进行清淤，淤泥量500立方米，在向佳村向阳组铺设DN300的污水收集管道1100米，新建四格净化池1座；道路及广场周边美化绿化1000平方米，配备分类垃圾桶90套和移动垃圾箱3座；在水塘中新建生态浮岛30平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.99 | 101.99 | 完成全部工程计划 |
| 15 | 华容县注滋口镇新富村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | 1. 黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①沟渠清淤清污9200m ②虾子湖渠生态护坡600m2 （2）人居环境改善：①美化绿化500m2 ②四格净化池20套
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.95 | 100.95 | 完成全部工程计划 |
| 16 | 湘阴县文星街道石牛社区洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对金桥组其米塘（3亩）清淤清污和生态护坡，门前塘（2亩）清淤清污和回填硬化、生态护坡；②小型沟渠清淤清污：对门前塘至白水江渠全长650米进行清淤清污和生态护坡；③人居环境改善：对其米塘、门前塘岸线和金桥组屋场净化美化绿化2000平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 46 | 106 | 完成全部工程计划 |
| 17 | 临湘市五里街道办事处新球村“五结合”工程 | 新建 | 五里街道办事处 | 樊家畈淤泥塘清淤600立方米，生态护坡400平方米，休闲广场硬化1600平方米，排污管网400mm600米，绿化1080平方米，植树900株，污水处理池200平方米，修缮水沟350米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 20.5 | 80.5 | 完成全部工程计划 |
| 18 | 汨罗市桃林寺镇杨爷庙村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：水塘1#清淤3200m3、水塘1#生态护坡550m2（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤900m3、沟渠1#生态护坡450m2（3）人居环境改善：四格净化池45套、绿化2600m2（4）湿地生态保护修复工程：人工浮岛330m2。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.29 | 100.29 | 完成全部工程计划 |
| 19 | 岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组冷水铺村洞庭湖生态环境整治“五结合”建设项目 | 新建 | 岳阳楼区 | （1）黑臭水体治理：完成1口水塘清淤，面积约3000㎡。采用吸泥泵等设备将水塘底部黑臭淤泥吸送上岸进行无害化处理，对水塘内水体投放30亿级的微生物益生菌进行净化处置。生活污水治理率达到90%以上，黑臭水体治理率达到95%以上。（2）沟渠清淤清污：将村内雨污排放沟渠124m清淤清污和修复性建设。现状沟渠清淤清污率达到80%以上。（3）人居环境改善：沿冷水铺村水塘周边住户污水排放口接驳进截污管网（PE波纹管DN150），并对住户房前屋后进行绿化和树木栽植，村内对外空间绿化率达到80%以上。（4）湿地生态修复。水塘清淤后，进行绿化生态整治，打造成为景观水体，水塘内种植水生植物（生态浮床），沿水塘修建观光道（鹅卵石小道），长度90m。将观光道（鹅卵石小道）进行绿化，栽种花、草、灌木等。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43.17 | 103.17 | 完成全部工程计划 |
| 20 | 岳阳市云溪区路口镇路口村洞庭湖生态环境整治“五结合”项目 | 新建 | 云溪区 | 路口村老屋组排污沟清淤硬化700米，池塘清淤900立方米，石砌120米，围栏120米，大屋组排污沟清淤硬化850米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43 | 103 | 完成全部工程计划 |
| 21 | 君山区钱粮湖镇银杯社区洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 君山区 | 35立方污水净化池1个，栽植茶花42株，铺种草皮720m2埋设DN300过路钢筋混凝土管78m，300\*600砖砌排水沟1794m，其中挖淤泥1937.52m3、预制盖板717.6m2。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 38.59 | 98.59 | 完成全部工程计划 |
| 22 | 屈原管理区区凤凰乡荞麦湖村洞庭湖生态环境治理五结合工程 | 新建 | 屈原区 | （1）黑臭水体清淤3700m³，水塘生态护坡650㎡。（2）沟渠清淤650m，沟渠生态护坡1350㎡。（3）户用分类垃圾桶80套，垃圾池15个，绿化面积1400㎡。（4）三格化粪池20套，管网257m，沉淀池1个，氧化塘1个。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 25 | 85 | 完成全部工程计划 |
| 23 | 南湖新区月山管理处飘尾社区洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 南湖新区 | 对湖洲生活区黑臭池塘完成垃圾清理,岸带修复,道路硬化300米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 28.5 | 78.5 | 完成全部工程计划 |
| 24 | 平江县童市镇梭墩村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1、对660米山塘抽水清淤除臭，四周浆砌石形成观赏池，池内种植荷花。2、沟渠清淤1200立方米，铺设涵管120米，底泥和堵塞物的干化、运输和处置300立方米。3、移植草皮1835平方米，栽种乔木50株，灌木2500株，造型木10株，铺设人行步道120米，台阶100级。4、修建休闲场地1260平方米，篮球半场210米，凉亭1座，石椅、石桌6套。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 49.5 | 109.5 | 完成全部工程计划 |
| 25 | 岳阳县长湖乡长湖村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对长湖村新桥五组2个水塘进行清淤，淤泥量7000立方米，在水塘内新建生态浮岛50平方米，在长湖村新桥五组铺设DN300的污水收集管道1100米，新建四格净化池1座；将长湖村新桥五组田间550米沟渠改建为生态沟渠；配备分类垃圾桶50套和移动垃圾箱2座。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.37 | 101.37 | 完成全部工程计划 |
| 26 | 华容县禹山镇华兴村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | （1）黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①沟渠清淤清污3000m②沟渠生态护坡1000m2 （2）人居环境改善：①美化绿化580m2②分类垃圾池20个③路灯75台④四格净化池20套 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43.56 | 103.56 | 完成全部工程计划 |
| 27 | 湘阴县东塘镇尚书村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对花吴祠片区1组水塘（3.1亩）进行清淤清污、生态护坡，1、2组两处水塘（总面积7.5亩）清淤清污1600立方米；②小型沟渠清淤清污：对花吴祠片区1、2组共1000米沟渠进行清淤清污和护坡；③人居环境改善：全面清理积存垃圾、杂草杂物等100吨，以片区大塘为中心美化绿化2500平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 42 | 102 | 完成全部工程计划 |
| 28 | 临湘市忠防镇木形村“五结合”工程 | 新建 | 临湘市 | 山塘清淤清污1400立方米，浆砌石护砌500立方米，休闲广场500平方米，排污管网400MM水管400米，排污管网200MM水管600米，污水净化池150平方米，绿化亮化1500米，栽树800株。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 23 | 83 | 完成全部工程计划 |
| 29 | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | （1）黑臭水体治理：水塘1#清淤2560m3，水塘1#生态护坡1150m2，新建污水收集管道450m（DN300双壁波纹管）、砖砌检查井φ700共12座，新建人工湿地处理系统（30m3/d）等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤500m3，沟渠1#生态护坡740m2，沟渠硬化加固350m2；（3）人居环境改善：配套三格化粪池30套、四格净化池15套、垃圾桶85套等。（4）湿地生态保护修复工程：300m2。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 44.56 | 104.56 | 完成全部工程计划 |
| 30 | 岳阳市云溪区云溪街道办事处槠木桥社洞庭湖生态环境整治“五结合”项目 | 新建 | 云溪区 | 廖家畈厨厕污水收排，明沟400米，暗涵100米，沉淀增氧池1座；佘家坡厨厕污水收排，明沟150米 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41 | 101 | 完成全部工程计划 |
| 31 | 君山区广兴洲镇沿江村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 君山区 | 水池生态护坡2个，其中清淤2325m3、生态砼六方块护坡541.8m2，栽植茶花50株，铺种草皮670m2；300\*600砖砌排水沟960m，其中清淤1036.8m3、预制盖板384m2；排水沟硬化230m，其中清淤368.25m3、生态砼六方块护坡890m2。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 39.77 | 99.77 | 完成全部工程计划 |
| 32 | 屈原管理区营田镇三洲村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 屈原区 | （1）黑臭水体清淤3175m³，生态护坡800㎡。（2）沟渠清淤355m，沟渠护坡500㎡。（3）户用分类垃圾桶430套，垃圾池100个，绿化面积375㎡。（4）三格化粪池30套，管网158m。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 27 | 87 | 完成全部工程计划 |
| 33 | 平江县梅仙镇新霞村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1. 砌筑浆砌石62米124立方米；建设人行步道、花坛，地面硬化1750平方米；修建凉亭1座，安装160米不锈钢围栏；种植草皮1600平方米，栽种乔木70株，灌木4000株。2、沟渠清淤疏浚、除杂消臭500米，底泥和堵塞物的干化、运输和处理300立方米。3、素土回填2320立方米，安装直径1米涵管75米。4、在全村范围内设置分类垃圾桶100只。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 46.9 | 106.9 | 完成全部工程计划 |
| 34 | 岳阳县中洲乡机场村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 在机场村20组铺设DN300的污水收集管道1200米，新建四格净化池2座；对机场村20组内的300米沟渠进行清淤清污,新建生态沟渠100米；新建田间收集池2座；主干道旁美化绿化1000平方米，配备分类垃圾桶70套和移动垃圾箱3座。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.24 | 101.24 | 完成全部工程计划 |
| 35 | 华容县操军镇太仙村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | （1）黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①引水渠清淤清污2000m ②江黄8组沟渠清淤清污550m ③江黄8组沟渠清淤清污2200m2 （2）人居环境改善：①美化绿化550棵 ②分类垃圾池5座 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.63 | 100.63 | 完成全部工程计划 |
| 36 | 湘阴县湘滨镇姑嫂树村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对王家大屋黑臭水体清淤清污除杂，生态护坡400平方米，对月塘片区5组四口水塘（15亩）清淤清污，生态护坡1000平方米；②小型沟渠清淤清污：对古塘片红干路全长1000米进行清淤清污及岸线绿化，并对其中100米分支渠进行生态护坡；③人居环境改善：对王家大屋干渠全长1000米岸线美化绿化净化，在该屋场建设三格化粪池20套，美化绿化500平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41 | 101 | 完成全部工程计划 |
| 37 | 临湘市云湖街道办事处大岭村庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 临湘市 | 淤泥塘清淤清污630立方米，护砌955.8平方米，排污管网200mm600米，400mm400米，污水净化池200平方米，绿化亮化300平方米，植树60株。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 21 | 81 | 完成全部工程计划 |
| 38 | 汨罗市大荆镇古仑村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：水塘1#生态护坡2250m3，水塘2#清淤1680m3，水塘2#生态护坡320m2；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤120m3，沟渠1#生态护坡300m2；沟渠2#清淤50m3，沟渠2#生态护坡120m2，沟渠3#清淤450m3，沟渠3#生态护坡750m；（3）人居环境改善：配套四格净化池30套、美化绿化1200m2、路灯30套等。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.94 | 100.94 | 完成全部工程计划 |
| 39 | 云溪区长岭街道办事处荆竹村洞庭湖生态环境整治“五结合”项目 | 新建 | 云溪区 | 荆竹村柏冲组港道清淤清污800米；柏冲组港道沿线整修加固560米 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.9 | 101.9 | 完成全部工程计划 |
| 40 | 平江县三阳乡清安村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1. 对清安村9组的2公里淤塞灌溉沟渠进行全面清理，清淤除杂，新建硬化灌溉沟渠1500米。2、对清安村7组水毁基本农田1亩、清安村9组水毁基本农田4亩，共计5亩基本农田清理农田表面砂石及杂物，恢复基本农田使用功能。为防止河水对岸边基本农田的冲刷，对清安村7组黄泥丘河道建设100米浆砌石护砌。3、对桂花园居民集中点南侧建设生态休闲广场清表约1200平方米，修建人行步道50米、地面硬化250平方米、凉亭一座、花坛30米，以及绿化1000平方米等。4、全村投放垃圾桶100个。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 55.75 | 115.75 | 完成全部工程计划 |
| 41 | 岳阳县毛田镇鸣山村庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对鸣山村杨段组水塘进行清淤，淤泥量1000立方米，建设水塘生态护坡200平方米，在鸣山村杨段组铺设DN300的污水收集管道1000米，新建四格净化池1座；对鸣山村杨段组田间的700米沟渠进行清淤清污,新建生态护坡1000平方米；对道路和水塘周边美化绿化1000平方米，配备分类垃圾桶45套和移动垃圾箱3座；在水塘中新建生态浮岛20平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.58 | 100.58 | 完成全部工程计划 |
| 42 | 华容县团洲乡团东村庭湖生态环境整治五结合工程 | 新建 | 华容县 | （1）黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①公私渠清淤清污800m ②公私渠生态护坡3200m2 （2）人居环境改善：①美化绿化280棵 ②四格净化池30套 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.8 | 100.8 | 完成全部工程计划 |
| 43 | 湘阴县岭北镇荆新村庭湖生态环境整治五结合工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对新河片10组全长80米黑臭水体进行清淤清污除杂和生态护坡；②小型沟渠清淤清污：对新河片5、6、7组渠全长1000米进行清淤清污和生态护坡；③人居环境改善：对新河片5组渠两侧进行岸线美化绿化1000平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 45 | 105 | 完成全部工程计划 |
| 44 | 临湘市羊楼司镇如斯村 | 新建 | 临湘市 | 淤泥塘清淤清污1500立方米，护砌600立方米，广场硬化900平方米，绿化亮化1200平方米，排污管网建设400MM水管1000米，排污管网200MM水管3000米，污水净化池300平方米，植树300棵。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 27 | 87 | 完成全部工程计划 |
| 45 | 汨罗市三江镇八景村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳市汨罗市 | （1）黑臭水体治理：水塘1#清淤3450m3，水塘1#生态护坡950m2，新建污水收集管道850m（DN300双壁波纹管）、砖砌检查井φ700共28座，新建人工湿地处理系统（30m3/d）等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤80m3，沟渠1#修缮250m；（3）人居环境改善：配套三格化粪池40套、四格净化池12套、配套垃圾桶300套、美化绿化1200m2等；（4）湿地生态保护修复工程：人工浮岛350m2。 | 2020 | 省拨款 | 60 | 41.01 | 101.01 | 全面完工 |
| 46 | 平江县瓮江镇瓮江村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 平江县 | 1. 对瓮江村胡公段境内170米淤塞河道进行全面清理，对右侧堤岸进行修复加固，总长度为170米，采用浆砌石挡墙加固，基础采用抛石加固，挡墙设计顶高为76米，底部高程为68.2米，临水平台采用草皮护。2、沿瓮江村胡公段境内河段右岸岸线种植乡土树种42株进行岸线美化。3、在瓮江村移民安置区范围内安置立式垃圾桶50个。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 34.7 | 94.7 | 完成全部工程计划 |
| 47 | 岳阳县新开镇共和村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对共和村敖内组2个水塘进行清淤，淤泥量6000立方米，水塘生态护坡600平方米，水塘护栏150米，在共和村敖内组铺设DN300的污水收集管道500米，新建四格净化池1座；对共和村敖内组主干道旁200米沟渠进行清淤清污，新建沟渠生态护坡400平方米；将共和村敖内组田间300米沟渠改建为生态沟渠；道路两侧美化绿化700平方米，配备分类垃圾桶60套，新建分类垃圾池2座。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.27 | 101.27 | 完成全部工程计划 |
| 48 | 华容县团洲乡团新村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | 黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①主沟渠清淤清污600m ②主沟渠生态护坡3000m2 ③村部后支渠清淤清污40m ④村部后支渠护坡160m2 （2）人居环境改善：①美化绿化1800m2 ②垃圾桶150个 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.23 | 100.23 | 完成全部工程计划 |
| 49 | 湘阴县樟树镇兴源村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对新河片7组利塘（4.5亩）清淤清污1200立方米，对该塘85米塘坝进行生态护坡和岸线绿化，对360米排水沟进行清淤清污和衬砌护坡；②小型沟渠清淤清污：对周正集中安置点400米生活污水排水沟进行清淤清污和生态护坡，对安置点道路两侧建设雨水排水管700米；③人居环境改善：对全村农户配备分类回收垃圾桶共计900套，在周正集中安置点建分户三格化粪池34个，美化绿化800平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 45 | 105 | 完成全部工程计划 |
| 50 | 临湘市长塘镇托坝社区洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 临湘市 | 淤泥塘清淤500立方米，护砌800平方米，绿化800平方米，排污管网400mm800米，污水净化池200平方米，栽树300株，广场硬化1000平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 23.5 | 83.5 | 完成全部工程计划 |
| 51 | 汨罗市汨罗镇武夷山村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：新建污水收集管道950m（DN300双壁波纹管）、砖砌检查井φ700共35座，新建人工湿地处理系统（80m3/d）、湿地处理系统配套1项等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤68m3，沟渠1#硬化加固270m，沟渠2#清淤70m3，沟渠2#硬化加固250m；（3）人居环境改善：美化绿化2280m2、配套路灯30套等。（4）湿地生态保护恢复：人工浮岛200m2等。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 42.48 | 102.48 | 完成全部工程计划 |
| 52 | 岳阳县步仙镇北斗岭村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对北斗岭村北斗片2个水塘进行清淤，淤泥量5000立方米，建设水塘生态护坡700平方米，在北斗岭村北斗片铺设DN300的污水收集管道700米，新建四格净化池1座；小型沟渠清淤清污：对北斗岭村北斗片240米沟渠进行清淤清污，新建沟渠生态护坡720平方米；道路两侧美化绿化720平方米，配备分类垃圾桶60套，新建分类垃圾池3座 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43.72 | 103.72 | 完成全部工程计划 |
| 53 | 华容县万庾镇塌西湖村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 华容县 | 1. 黑臭水体治理与小型沟渠清淤清污：①水塘清淤1300m3 ②水塘护坡280m2 ③1#沟渠清淤清污160m ④1#沟渠生态护坡105m2 ⑤2#沟渠清淤清污470m ⑥2#沟渠生态护坡2820m2 ⑦3#沟渠清淤清污465m （2）农业面源污染治理：①农业废弃物收集池10个 （3）人居环境改善：①垃圾桶50个 ②路灯13台 ③四格净化池40套
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.5 | 101.5 | 完成全部工程计划 |
| 54 | 湘阴县南湖洲镇赛头口村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 湘阴县 | 臭水体治理：对乐兴片7组黑臭水塘（1.5亩）及周边进行集中治理，清淤清污和回填2000立方米，硬化绿化500平方米，新建排污沟渠150米、三格化粪池30个、畜禽生产污水集中处理设施1处；②小型沟渠清淤清污：对赛头口集镇赛马片3组污水沟全长100米进行清淤清污和生态护坡，建设生活污水集中处理设施1处；③人居环境改善：对秦月路全长1500米进行美化绿化，百树山生态农场建设岸线绿化带1200平方米；④农业面源污染治理：在全村生产集中区新建农田废弃物收集池30个。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 43 | 103 | 完成全部工程计划 |
| 55 | 汨罗市白塘镇马厅村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：水塘1#清淤2109m3，水塘1#生态护坡660m2、水塘2#清淤2148m3，水塘2#生态护坡720m2、水塘3#清淤1295m3，水塘3#生态护坡640m2等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤120m3；（3）人居环境改善：配套四格净化池86套等；（4）湿地生态保护修复：人工浮岛（水塘1#）211m2、人工浮岛（水塘2#）215m2、人工浮岛（水塘3#）130m2等。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 40.6 | 100.6 | 完成全部工程计划 |
| 56 | 岳阳县荣家湾镇金垅村“五结合”工程 | 新建 | 岳阳县 | 对金垅村金山片水塘进行清淤，淤泥量6600立方米，建设水塘生态护坡800平方米,在金垅村金山片铺设DN300的污水收集管道830米，新建四格净化池1座；道路两侧美化绿化900平方米，配备分类垃圾桶50套和移动垃圾箱2座；在水塘中新建生态浮岛50平方米。 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.75 | 101.75 | 完成全部工程计划 |
| 57 | 汨罗市川山坪镇三姊村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：①对三姊村公路桥砂坝渠、刘家渠及屋场前沟渠、新屋组停车坝塘等区域遗留的共约4600m3黑臭水进行清除。②对停车坝塘黑臭水体进行全面清理后，采用石浆新砌池塘护坡进行加固防渗整治，护坡规格为：300m（长）×2m（高）；（2）小型沟渠清淤清污：对三姊村境内4.2km淤塞沟渠进行全面清理、复砌。①公路桥砂坝渠长1km，工程对砂坝渠进行清淤、疏浚，并采用浆砌石新砌护岸进行加固。②刘家渠长约1.2km，工程对刘家渠进行清淤、疏浚。③屋场前沟渠总长约2km，工程对屋场前沟渠进行清淤、疏浚，并对土护坡沟渠采用水泥砂浆进行复砌，砌筑长度为800m，砌筑规格为60㎝×60㎝。（3）人居环境改善：对三姊村高华冲示范屋场范围实施绿化美化和亮化工程，栽植行道树32株，安装LED路灯30套、化粪池2套等。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 36.3 | 96.3 | 完成全部工程计划 |
| 58 | 汨罗市神鼎山镇鹅江村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 新建 | 汨罗市 | 1. 黑臭水体治理：水塘1#清淤1200m3，水塘1#护坡550m2，新建污水收集管道400m（DN300双壁波纹管）、砖砌检查井φ700共12座，新建人工湿地处理系统（20m3/d）等；（2）小型沟渠清淤清污：沟渠1#清淤80m3，沟渠1#生态护坡500m2，沟渠2#清淤1350m3，沟渠2#护坡9000m2；（3）人居环境改善：配套三格化粪池30套、四格净化池10套等。
 | 2020 | 省拨款及自筹 | 60 | 41.38 | 101.38 | 完成全部工程计划 |