附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 办案业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省公安厅 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市公安局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2286.3 | 2286.3 | 2286.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2286.3 | 2286.3 | 2286.3 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 全力维护大局稳定，维护社会长治久安；严厉打击和整治各类违法犯罪活动，积极推进执法规划化建设。 - 进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。 - 确保暴恐案零发生；每月开展一次以上反恐怖情报会商研讨；开展3次以上反恐怖宣传活动；组织一次以上反恐怖综合演练；开展2次以上市反恐怖督导检查；开展一次以上机要保密自查自纠。 - 为警务活动提供保障，确保非税收入应收尽收。 - 完成各类案件检验2600起；完成男性家族排查系统建库10万人份；完成水中尸体案件硅藻检验30起；能开展毒物排查等检验项目。 - 打击一批黑恶团伙、抓获一批涉黑犯罪分子、高效高质办理案件。 - 2022年开展15次专项禁毒行动；禁毒宣传10次；办理刑事案件40起，行政案件60起。 |  |  |  | - 完成年初预算绩效设定的各项目标，有力捍卫了政治安全，社会秩序稳定，实现长治久安，群众安居乐业； - 全面夯实了反恐防控基础，全年辖区范围内暴恐案零发生，圆满完成重要节点重大活动安保任务。 - 大抓主责主业，统筹推进重点专项打击工作，全年破案5600余起，在经济类、生态环境类、社会治安类、禁毒类、反恐类等领域的违反犯罪专项打击行动均有较大成果，实现社会面打击整治“四连升”。 - 开展民警业务培训与体能考核，提升民警综合执法水平和整体素质。 - 更新更换执法办公设备，推进公安执法办公地点建设，有效提高民警办公办案效率。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.年度内开展禁毒专项行动15次，办理行政案件60起，刑事案件40起，开展禁毒宣传活动3次以上 | 开展禁毒专项行动15次，办理行政案件60起，刑事案件40起，开展禁毒宣传活动3次以上 | 完成年度目标，破获毒品刑事案件298起，有效提高居民拒毒、防毒意识 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 2.打击黑恶团伙11个，处理涉黑案件50起，抓获犯罪分子80人以上 | 打击黑恶团伙11个，处理涉黑案件50起，抓获犯罪分子80人以上 | 侦破黑恶势力集团案件11起，处理涉黑案件50起，刑事拘留2000余人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 3.完成案件检验2200起。完成男性家族排查系统建库45.8万人份 | 完成案件检验2200起。完成男性家族排查系统建库45.8万人份 | 已完成案件检验2200起。完成男性家族排查系统建库45.8万人份 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 4.开展反恐情报会商12次，全市范围内反恐宣传3次，反恐综合演练1次，开展2次以上市反恐怖督导检查。 | 开展反恐情报会商12次，全市范围内反恐宣传3次，反恐综合演练1次，开展2次以上市反恐怖督导检查。 | 每月开展1次反恐情报会商，全年开展多次反恐宣传，开展反恐督导检查5个轮次，行政执法432起 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 5.办理刑事案件100起 | 办理刑事案件100起 | 全年各类刑事案件办理各达千余起 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.涉案信息有效入库率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 2.新增吸毒人员数量下降 | 较上年有所减少 | 较上年有所减少 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 3.涉案信息检验准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 4.确保非税收入应收尽收 | 确保非税收入应收尽收 | 非税收入应收尽收 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 5.确保不发生暴恐案(事）件，保障群众生命财产安全 | 确保不发生暴恐案(事）件，保障群众生命财产安全 | 暴恐案件零发生，社会秩序稳定 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 6.民警体能检测达标通过率 | ≥80% | ≥85% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年度内 | 2022年度 | 2022年度内 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 未超过预算内资金 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 1.萎缩毒品消费市场 | 得到萎缩 | 有效萎缩毒品消费市场 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.打击经济类违法犯罪行为，形成全市良好的营商环境 | 打击经济类违法犯罪行为 | 全年严打跨境网络赌博犯罪，侦办多起跨境网络赌博案件，扣押上亿元涉案资金，有力打击经济类违法犯罪行为 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 3.严厉打击电信诈骗，保护人民群众财产安全，挽回经济损失 | 严厉打击电信诈骗，保护人民群众财产安全，挽回经济损失 | 电信诈骗受害群众损失金额同比下降54.2%，电信诈骗打击治理效能明显提升 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1.保障刑事案件检验鉴定，现场勘查工作正常开展，服务于侦查破案，提升刑事犯罪打击效能。 | 保障刑事技术对侦查破案的有力支持。 | 保障了刑事案件检验鉴定、现场勘查正常开展。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.形成反恐防恐、人人有责的良好氛围 | 知恐识恐反恐氛围较好 | 经多次反恐宣传活动，我市反暴恐氛围良好 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3.社会治安秩序良好，实现长治久安 | 社会治安秩序良好，实现长治久安 | 全年化解各类矛盾纠纷千余起，强化矛盾纠纷排查化解和公共安全隐患治理，社会治安秩序良好 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.保护生态环境和野生动植物，严厉打击滥捕乱猎等违法犯罪行为 | 保护生态环境和野生动植物，严厉打击滥捕乱猎等违法犯罪行为 | 开展多个生态环境打击违法犯罪的专项行动，取得良好进展，有力保护全市生态环境 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.实现“天更蓝，水更清”，生态环境可持续发展 | 实现“天更蓝，水更清”，生态环境可持续发展 | 全年侦办多起非法捕捞、非法采矿案件，保护长江流域生态环境 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现全市经济、人文、生态环境可持续发展 | 实现全市经济、人文、生态环境可持续发展 | 社会治安秩序良好，生态环境得到有效保护，群众安居乐业 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.全市刑事案件委托鉴定满意率达99% | 99% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.社会公众对于反恐工作满意度达90%以上 | 社会公众对于反恐工作满意度达90%以上 | 群众满意度100%，未见与反恐相关投诉意见 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3.全省公安工作满意度90分以上 | ≥90分 | 95分 | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：       填报日期：       联系电话：8619018    单位分管负责人签字：