附件3-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称            强制隔离戒毒人员生活费

项目单位            岳阳市强制隔离戒毒所

主管部门                岳阳市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年4月12日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 刘永华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 3737608 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市城西三角坪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年01月起至2016 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 135 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 135 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 135 |  |  | 市财政 |  |  | 135 |  | 市财政 |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 强戒人员伙食费 ‘’ |  |  |  |  | 986430 |  | 1月#14、2月#11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强戒人员被服费 |  |  |  |  | 94047 |  | 12月#9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强戒人员水电费 |  |  |  |  | 177711 |  | 1月#20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强戒人员日用品补助费 |  |  |  |  | 33178 |  | 2月#16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强戒人员杂支费 |  |  |  |  | 10924 |  | 2月#13、9月#5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他生活费 |  |  |  |  | 51297 |  | 1月#22、11#23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 1353587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 加强强戒人员生活开支规范性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强戒人员生活开支进一步规范 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 对强戒人员各项开支的调整 |  |  |  |  |  | 支出各项达到强戒人员支出经费标准 |  |  |  | 均达到强戒人员经费支出标准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 完善强戒人员生活费开支 |  |  |  |  |  | 提高强戒人员生活质量 |  |  |  | 得到改善 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成净身入所计划 |  |  |  |  |  | 9月底完成 |  |  |  | 9月底完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 在预算内不断提高强戒人员生活质量 |  |  |  |  |  | 12月完成 |  |  |  | 12月31日完成 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提高强戒人员身体素质 |  |  |  |  |  | 减少强戒人员复吸率 |  |  |  | 复吸率不断减少 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 吴长云 |  |  | 监察室主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严奉泉 |  |  | 财务科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘永华 |  |  | 四大队大队长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：胡慧翔                          联系电话：3737608

五、评价报告综述 一、项目基本概况。为依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育职责，不断加强和提高强戒人员生活质量，规范强戒人员生活费，提高戒毒康复效果。 二、项目资金使用及管理情况。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。 三、项目组织实施情况。2016年我所强戒人员生活经费135万元，主要用于：1、强戒人员伙食费，用于日常购买强戒人员饭菜、油、天然气等费用.2、强戒人员被服费。用于购买强戒人员统一的衣服和被子等费用，达到净身入所目标。3、强戒人员生活用水用电费用。4、强戒人员日用品补助费，对无家庭温暖的强戒人员提供一些日常生活用品的开支。5、强戒人员杂支费，用于平时举办节日活动等开支。 四、综合评价情况及评价结论。我们严格按照项目资金使用管理的相关制度，合理安排资金投入，不断提高资金的使用效率，保障我所优化使用强戒人员生活费。自我评价优秀。 五、项目主要绩效分析。我所今年已完全达到湖南省司法厅下发的《湖南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的要求。强戒人员生活开支进一步完善，强戒人员生活质量也不断提高.今年也完成了省戒毒管理局要求的净身入所，强戒人员所有衣服由内至外，全部由所部统一购买发放，强戒人员入所不再自备衣物，提高了场所管理安全性。 六、主要经验及做法存在的问题和建议。我们严格按照预算管理要求，加强资金使用监督，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。预算执行规范财务管理严格，资金安排合理，达到了预期效果。由于强戒人员生活费是全所的日常工作，面多线广，投入大，要求高，按省局要求，与其他市州相比，我所的强戒人员生活经费投入还有待加强，有些工作开展需要进一步提高。我们建议增加强戒人员生活经费，进一步解决无家庭温暖的强戒人员日常用品开支。