岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称：禁毒委专项经费

项目单位：岳阳市公安局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年6月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 黄松林 | | | | | 联系电话 | | | 17873008837 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市公安局 | | | | | 邮 编 | | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2017年1月起至2017年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 200 | | 实际到位资金  （万元） | 200 | | 实际支出  （万元） | | | | 200 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 200 | | 市财政 | 200 | | 市财政 | | | | 200 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | 县市区财政 | | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| “12.11”武装武装贩毒专案费用 | | | | 68.44 | | 2017年5月01-0001#、0002#、6月01-0007#、1214-0005#、7月01-0007#、1206-0001#、10月01-0007、0009# | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | | 16.48 | |  | | | | |  | | |
| 办案差旅费 | | | | 55.11 | |  | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 2.05 | |  | | | | |  | | |
| 奖励经费 | | | | 7.13 | |  | | | | |  | | |
| 车辆油修费 | | | | 25.39 | |  | | | | |  | | |
| 通讯费 | | | | 2.38 | |  | | | | |  | | |
| 租赁及会议费 | | | | 3.2 | |  | | | | |  | | |
| 专用材料及服装等 | | | | 9.14 | |  | | | | |  | | |
| 特情耳目及劳务 | | | | 3.08 | |  | | | | |  | | |
| 宣传费 | | | | 7.6 | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **200** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| 1、推进禁毒工作社会化；2、进一步加强社区戒毒（康复）“8.31”工作网络工程的建设；3、坚持“严打”方针，建立全方位、立体式毒品查缉网络；4、加强禁毒预防宣传教育工作，并搞好“6.27” 青少年毒品预防宣传教育工作，形成学校、家庭、社会“三位一体”的毒品预防教育网络。 | | | | | | | | | | 1、市妇联、团市委、市总工会、市工商局、市卫计委、市林业局均将禁毒工作纳入全年工作重点内容，严格考核评分，禁毒责任到位到人；2、临湘市、华容县、汨罗市、岳阳县、湘阴县、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、云溪区、平江县等10个县市区的禁毒办已经基本实体化；3、参加2017年全国公路缉查统一行动，组织多部门、多种警力协调联合作战，在全市境内重点路段开展毒品公开查缉统一行动；对全市现有易制毒化学品320家企业，组织检查450家次，且全市举办易制毒化学品管理培训班12场次，参训人数600人次；建立“重嫌必检”机制，对国家公职人员排查30批次，排查人大代表、政协委员、党员、国家公职人员2万余人；2017年度清查娱乐场所393家次，抓获涉毒人员49人，累计收治涉毒特殊人群400人次，稳步推进社区戒毒（康复）“8.31”工程；同时组织开展查控脱失吸毒人员专项，查控率高达96.6%；4、市公安局、市教体局等7个单位联合举办全市禁毒微视频摄影大赛，9幅作品在全省禁毒微视频摄影大赛中获奖，其中一幅作品在全国大赛中获奖；组织湖南理工学院大学生代表参加全省大学生禁毒辩论赛；开展“禁毒之声-唱享健康”之唱响校园系列活动；组织建立全市禁毒微信群，通过本地电视、地方门户网站、网络媒体等宣传禁毒知和禁毒工作成果 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 大宗毒品贩运、走私犯罪是否较上年度有所下降 | | | 5 | | 全市公安机关打击效能大幅度提升，大宗毒品贩运、走私犯罪活动逐步下降，得5分 | | |
| 质量指标 | | 保持社区戒毒（康复）“8.31”工程顺利进行 | | | 2 | | 2017年度清查娱乐场所393家次，抓获涉毒人员49人，累计收治涉毒特殊人群400人次，稳步推进社区戒毒（康复）“8.31”工程，得2分 | | |
| 全面开展禁毒宣传教育工作，营造全民参与禁毒氛围 | | | 2 | | 组织参与大学生辩论赛，利用网络等媒体传播工具宣传禁毒知识，得2分 | | |
| 时效指标 | | 2017年1月-12月 | | | 3 | | 3 | | |
| 成本指标 | | 经费使用控制在预算内 | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益指标 | | | 社会效益  指标 | | 建立完善的社区戒毒（康复）工作网络 | | | 5 | | 逐步建成，得4分 | | |
| 宣传工作全面覆盖 | | | 5 | | 宣传教育工作基本达到全覆盖，得4分 | | |
| 生态效益  指标 | | 维护社会稳定和谐 | | | 10 | | 我市群众对禁毒工作总体比较满意，评价得分稳步提高，得10分 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度达到90%以上 | | | 10 | | 群众满意度达95%，得10分 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | 签字 | | |
| 唐文发 | | | 组长/副市长、市公安局长 | | | | | 市公安局 | | |  | | |
| 刘 卫 | | | 副组长/市公安局调研员 | | | | | 市公安局 | | |  | | |
| 殷瑛、夏艳、尹岳林 | | | 成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长 | | | | | 市公安局 | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：尹岳林 联系电话：8619018

**2017年禁毒委专项经费绩效报告**

（一）项目基本概况

岳阳市禁毒支队是岳阳市公安局直属机构，主要工作职责是掌握全市毒品犯罪活动动态，研究制定预防、打击对策；组织、指导毒品犯罪案件的侦查，直接侦办毒品大要案件；组织、指导全市禁毒预防教育工作；对精麻药品、易制毒化学品进行管制等。

禁毒委专项经费是根据公安业务工作的实际需要，在岳阳市公安局年度部门预算的项目经费中设置的“禁毒委专项经费”。

专项经费主要指导毒品犯罪案件的侦查，直接侦办毒品大要案件；组织、指导全市禁毒预防教育工作；对精麻药品、易制毒化学品进行管制等。

（二）项目资金使用及管理情况

截止到2017年12月31日，禁毒委专项经费200万元全部支出，基本完成年初工作要求。

专项经费严格按照岳阳市公安局财务管理办法执行。做到了资金拨付有较严格的审批程序，财务开支流程符合财务管理制度的规定。项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。

（三）项目组织实施情况

我市切实加强禁毒工作保障，深化毒品问题治理体系建设。将禁毒工作作为“一把手工程”来抓。由市委副书记、市长刘和生担任禁毒委员会主任，设立禁毒综合保障、禁毒宣传教育、禁吸戒毒、禁毒执法协作及情报交流、易制毒化学品管理、麻醉药品精神药品管理等6个工作指导协调小组。开展全市禁毒专项工作。

（四）综合评价情况及评价结论

2017年公安局禁毒委专项工作如期按绩效目标完成，并取得良好成绩。通过对各项指标的认真评价和综合评审，项目综合评价得分98分，等级为“优”。 具体评分见《禁毒委专项经费项目绩效评价评分表》（附件4-2）。

（五）项目主要绩效情况分析

1、进一步推进禁毒工作社会化。市妇联、团市委、市总工会、市工商局、市卫计委、市林业局均将禁毒工作纳入全年工作重点内容，严格考核评分，禁毒责任到位到人。

2、健全禁毒保障系统，推进禁毒人民战争。临湘市、华容县、汨罗市、岳阳县、湘阴县、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、云溪区、平江县等10个县市区的禁毒办已经基本实体化。

3、强化禁毒管控，防止流入非法渠道。我局参加2017年全国公路缉查统一行动，组织多部门、多种警力协调联合作战，在全市境内重点路段开展毒品公开查缉统一行动；对全市现有易制毒化学品320家企业，组织检查450家次，且全市举办易制毒化学品管理培训班12场次，参训人数600人次；建立“重嫌必检”机制，对国家公职人员排查30批次，排查人大代表、政协委员、党员、国家公职人员2万余人；2017年度清查娱乐场所393家次，抓获涉毒人员49人，累计收治涉毒特殊人群400人次，稳步推进社区戒毒（康复）“8.31”工程；同时组织开展查控脱失吸毒人员专项，查控率高达96.6%。

4、深化禁毒宣传教育工作，营造全民参与禁毒氛围。市公安局、市教体局等7个单位联合举办全市禁毒微视频摄影大赛，9幅作品在全省禁毒微视频摄影大赛中获奖，其中一幅作品在全国大赛中获奖；组织湖南理工学院大学生代表参加全省大学生禁毒辩论赛；开展“禁毒之声-唱享健康”之唱响校园系列活动；组织建立全市禁毒微信群，通过本地电视、地方门户网站、网络媒体等宣传禁毒知和禁毒工作成果

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

2017年我市大宗贩运、走私毒品犯罪虽逐步减少，涉毒违法犯罪人员活动空间受到明显压缩，对毒品违法犯罪形成了有效的遏制态势。但是我市当前毒情形势依然十分严峻，禁毒工作面临长期、艰巨的挑战。我局将紧紧围绕市政府的安排部署，按照平安建设、重点工作、民生实事等工作要求，紧紧围绕“强基础、补短板、上台阶”的目标任务，主动谋划，认真研究，做到对社会涉毒现象零容忍。