岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称             民警培训

项目单位            岳阳市公安局

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2018年 6 月8日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 周知、周敏 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 8619062 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市公安局 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年01 月起至 2017 年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 100 | 实际支出 （万元） |  |  |  |  |  | 106.7 |  | 结余（万元） |  |  | -6.7 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  | 100 |  |  | 市财政 |  |  | 100 | 市财政 |  |  |  |  |  | 100 |  | 市财政 |  |  | -6.7 |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 付警校民警轮值轮训培训专项 |  |  |  |  |  | 19.8 |  |  |  |  | 2017年7月1299-0012号 |  |  |  |  |  |  |  | 政治部、警校 |  |
| 付警校民警轮值轮训培训专项 |  |  |  |  |  | 70.89 |  |  |  |  | 2017年11月1299-0031号 |  |  |  |  |  |  |  | 政治部、警校 |  |
| 付警校民警轮值轮训培训专项 |  |  |  |  |  | 6.96 |  |  |  |  | 2017年12月1299-0039号 |  |  |  |  |  |  |  | 政治部、警校 |  |
| 付警校新民警入警培训专项 |  |  |  |  |  | 9.05 |  |  |  |  | 2017年12月03-0012号 |  |  |  |  |  |  |  | 政治部、警校 |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  | 106.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 解决公安机关特别是基层训练工作实际困难，推动公安教育训练工作健康发展，全面提高队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据省公安厅考评规定，民警教育训练按“谁调训、谁负责培训费”的原则，每期轮值轮训不少于10天，每年至少培训民警总数的25%，约1200人，已完成1252人。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标值） |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 全年培训期数 |  |  |  |  |  | 12期 |  |  |  |  | 12期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全年培训人数 |  |  |  |  |  | 1252人 |  |  |  |  | 1252人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 至少有90%参训民警参加培训考试并合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项指标均按省厅要求 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 在2017年底完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目支出控制在预算内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出实际控制在预算内 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 全面提高公安民警的整体素质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全省综治先进 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提高队伍战斗力和保持公安队伍纯洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 民众满意率100% |  |  |  |  |  | 民调排名前列 |  |  |  |  | 民调排名省第5 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 唐文发 |  |  | 组长/副市长、市公安局长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘卫 |  |  | 副组长/市公安局调研员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 殷瑛、夏艳、尹岳林 |  |  | 成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：尹岳林                         联系电话：8619018

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

岳阳市公安局2017年年初在职民警5084人，其中局机关748人、交警支队431人、第一看守所45人、第二看守所21人、戒毒所28人、收教所14人、警官培训中心10人、楼区分局506人、云溪分局205人、君山分局171人、白石岭分局147人、平江县局514人、岳阳县局431人、华容县局404人、屈原分局82人、湘阴县局469人、汨罗市局487人、临湘市局371人。

我局一直认真贯彻中央关于加强全国公安教育训练工作会议精神，积极争取地方各级党委、政府的支持，加大对公安教育训练工作的投入，进一步建立完善民警训练经费保障机制。2017年市财政局批复100万民警培训专项对我市民警培训工作进行保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2017年财政预算拨100万用于我局民警培训专项支出。

2017年我局完成了民警培训专项的四个方面支出：一是全市公安机关民警基层基础工作培训，深入开展随岗训练、“流动大课堂”送教上门活动、组织基层民警业务培训和心理服务知识推广普及活动；二是加强实战教官和业务骨干培训，积极开展师资教官、业务骨干和专业技术人才等培训；三是开展在职民警培训专题研发，将民警因公伤亡典型案事例、精品案例等搬上课堂；四是民警教育训练其他方面，购买培训书籍、设备等。

我局使用民警培训专项资金的原则是按照公安部及省厅“谁调训谁负责”的要求，按上级主管部门文件及计划设立民警培训项目，由党委会审批后列入民警培训专项，经财务流程逐级审批由警务保障处进行专项核算，确保专项专用。

（三）项目组织实施情况

根据省公安厅综合考评办法要求，岳局落实公安部民警教育训练经费关于“谁调训谁负责”的硬性要求，市级调训民警培训费用全部由市局统一支付（即凡市局安排到警官培训中心轮训学员的培训费、住宿费、书籍、弹药费等训练费用均由市局财务统一列支）。根据省厅考评规定每期轮训轮值班不少于10天，每年至少要培训民警总人数的25%，约1252人。

（四）综合评价情况及评价结论

我局按上级机关要求圆满完成了2017年民警教育训练计划，围绕公安中心工作，突出基层民警业务培训，着力解决民警训练基础性。

（五）项目主要绩效情况分析

为进一步提高全市公安教育训练保障水平，帮助解决在职民警培训工作中的实际困难，推动公安教育训练工作健康发展，确保专款效益的发挥，在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，同时也将科技培训纳入公安民警教育培训中，加强民警应用技能培训。全面提升了岳阳市公安局警务实战效能，推动了全市公安创新工作走在全省前列,对全面提高队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学发展具有重大意义。

（六）主要存在问题和建议

我局民警培训项目主要存在专项资金不足的问题。全市共有近5000名在职民警的培训费用全部由市局统一支付。2017年财政预算拨款100万，市局实际支付106.7万元。随着公安部要求逐年加大对民警教育培训的力度和比例，2018年将会有更大的资金缺口。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对民警教育培训的投入，以确保公安教育训练工作正常发展。