附件3-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称   水域环卫正常运行经费专项支出

项目单位   岳阳市中心城区水域环境卫生管理所

主管部门   岳阳市市容环境卫生中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年4月25日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 周辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8613133 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年1月1日-2017年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 300 | 实际到位 （万元） |  |  |  | 300 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 427.21 |  | 结余（万元） |  | 127.21 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  | 300 | 县市区财政 |  |  |  | 300 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 427.21 |  | 县市区财政 |  | 127.21 |
| 其它 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 项目人员及办公经费 |  |  |  |  | 194.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备设施添置及租赁费 |  |  |  |  | 150.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含设备添置、租船费用。预算167.98万元，结余17.20万元，待设备验收后支付。 |  |  |  |
| 水域清理专项费用 |  |  |  |  | 81.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含垃圾清理、专用油料（含船只） |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 427.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 1、重点对东风湖、洞庭湖及辖区池塘、水面、岸坡日常清捞保洁，并使之水域环境大幅改观、水体功能明显改善。 2、日常办公及清捞保洁专用设备设施添置租赁。 3、完成“文明城市、卫生城市”复查、“五大专项行动”验收等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 已完成辖区目标水域全覆盖、常态化管理。对水面各类垃圾、漂浮物全面清理，数量约1万吨，平整建筑垃圾1500余方。 - 基本完成预定采购及升级改造方案。其中采购：1艘全自动打捞船、1艘管理船、3艘打捞船、2台运输车；升级改造：七里山、九华山船舶垃圾中转站；建设1个垃圾收集点；租赁1个垃圾收集点。 2、圆满完成文明城市、卫生城市复查、五大专项行动验收等其他水域环卫保障任务。 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | - 完成预定硬件设施采购及升级改造方案 |  |  |  |  |  | 1政府采购方案完成。 2、升级改造2个垃圾中转站。 3、建设租赁各一个垃圾收集点。 |  |  | 采购：1艘全自动打捞船、1艘管理船、3艘打捞船、2台运输车； 升级改造：七里山、九华山船舶垃圾中转站； 建设：1个垃圾收集点。 租赁：1个垃圾收集点。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 符合《岳阳楼区水上环卫工作质量标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对水面各类垃圾、漂浮物全面清理，数量约1万吨，平整建筑垃圾1500余方。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目资金使用的预期目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照时间标准要求完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体项目支出未超出预算 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 全年没有出现重大安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无安全事故 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全年在省市各级媒体刊发新闻报道30余篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已开展既定目标，宣传营造了良好的水域垃圾。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 服务对象满意度＝项目区被调查人数中表示满意的人数/被调查人数 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

- 项目基本概况

岳阳市中心城区水域环境卫生管理所（以下简称：市水域环卫所）是为有效改善城市公共水域环境，提升城市整体形象，经市编办批复成立的岳阳市市容环境卫生中心下设工作机构。主要工作是对洞庭湖东岸线、南湖、芭蕉湖、东风湖、吉家湖和王家河等“五湖一河”水面、岸坡进行日常清捞保洁，彻底改变河湖沿岸环境卫生面貌。

为更好的履行以上职能，财政2017年预算批复拨付至市水域环卫所“水域环卫正常运行经费”300万元。预算资金项目主要构成含项目人员及办公经费、设备设施添置及租赁费、水域清理专项费用。

- 项目资金使用及管理情况

本次评价项目，资金来源全部由上级财政资金组成，总投入300万，总支出427.21万元，结余127.21万元。具体使用情况如下：项目人员及办公经费194.73万元、设备设施添置及租赁费150.78万元、水域清理专项费用81.7万元。

我所利用专项经费管理和支付制度进行管理，实行专款专用。一方面，我局认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

- 项目组织实施情况

2017年，市水域环卫所按照上级工作要求和标准，制定了多措多举，扎实开展责任水域垃圾集中清理整治。如：在保洁措施方面，采用每日巡回和每种集中整治相结合、人机结合、区域轻重结合等多种方式方法确保水域环境卫生保障措施。在管理要求方面，一是保洁区域主动延伸、二是垃圾处理及时妥善、三是源头管控注重媒体宣传和现场督导、四是主动台账管理等。

- 综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，自评组认为市水域环卫所2017年度水域环卫正常运行经费财政专项支出，下拨专项资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，为建设“一极三宜”江湖名城提供强有力的支持 。综合考评得分97分，等级为“优”，具体评分见附件1。

- 项目主要绩效情况分析

市水域环卫所2017年度水域环卫正常运行经费财政专项支出项目取得了良好的成效，基本完成了预期目标任务。

| 指标（目标）值 | 实际完成值 | 完成率 |
| --- | --- | --- |
| 重点对东风湖、洞庭湖及辖区池塘、水面、岸坡日常清捞保洁，并使之水域环境大幅改观、水体功能明显改善。 | 对水面各类垃圾、漂浮物全面清理，数量约1万吨，平整建筑垃圾1500余方。 | 100% |
| 完成计划的设备设施添置及租赁 | 1艘全自动打捞船、1艘管理船、3艘打捞船、2台运输车；升级改造：七里山、九华山船舶垃圾中转站；建设1个垃圾收集点；租赁1个垃圾收集点。 | 100% |
| 完成“文明城市、卫生城市”复查、“五大专项行动”验收等。 | 完成验收 | 100% |

- 存在问题和建议

1、主要问题：

（1）目前我市水上环卫设施与手段面对日益复杂的环卫管理仍需进一步精细化作业及科技化管理。

（2）洞庭湖东岸线、南湖、芭蕉湖、东风湖、吉家湖和王家河等“五湖一河”环卫设施（如垃圾中转站、道路、办公场地）建设仍需加强。

2、主要建议：

（1）继续加强专业工作人员的各项业务培训工作，完善工作所需配套设施设备，宣传引导全民水上环卫，从而进一步加强我市水上环卫工作成果。

（2）硬件建设需加强，以便更好的发挥水上环卫的职能作用。