附件3-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：         招商引资专项

项目单位：      岳阳市投资促进事务局

主管部门：       岳阳市商务粮食局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018   年 6  月  12 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 潘建南 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8978318 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市国土局大楼14楼 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年 1月起至 2017 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 370 |  | 实际到位资金 （万元） | 218.5 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 216.7 | 结余 （万元） | 1.8 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 370 |  | 市财政 | 164.5 |  |  | 市财政 |  |  | 162.7 | 市财政 | 1.8 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 | 54 |  |  | 其它 |  |  | 54 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 港洽周现代物流推介会 |  |  |  | 74.20 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  | 资金来源：其中财政直接拨款20万，主管机关商粮局转拨54万元 |  |  |
| 秀美岳阳招商宣传片制作拍摄 |  |  |  | 41.82 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙商岳阳行暨岳阳招商推介会 |  |  |  | 7.37 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加津洽会等省办招商活动 |  |  |  | 12.69 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年自主小分队招商 |  |  |  | 22.57 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业招商月活动 |  |  |  | 6.17 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点客商业务接待费 |  |  |  | 12.91 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市招商引资业务培训会 |  |  |  | 3.97 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼物业管理费及运行经费 |  |  |  | 35 |  | 2017年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 216.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 内联引资：2017年，省厅下达内联引资指标513亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年，全市共实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 内联引资 |  |  | 513亿元 |  | 534.32亿元 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 招商引资签约项目履约率 |  |  |  |  | 省政府重大招商引资活动中省级签约项目履约、开工、资金到位情况年度综合考核排名全省第2位， 省厅奖励200万元 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 项目资金使用的预期目标时效如期完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 项目成本按绩效目标控制得当 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 引进和建设“三新”项目668个，总投资2370.1亿元。新签约项目共212个，总投资1104.7亿；新开工项目共205个，总投资885.9亿；新投产项目共251个，总投资379.5亿 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 对接世界500强企业25家，投产2家，开工8家；对接中国500强19家，开工2家，签约8家，在谈9家。对接民营500强5家，开工1家，签约2家，在谈2家。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 100% |  | 促进外向型经济加快发展 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 内联引资 |  |  | 100% |  | 今年我局先后建立了投促局官方网站、微信公众平台、短信平台等动态管理的“三位一体”信息平台，对我市投资环境、重点项目进行全方位推介，切实营造人人参与招商的良好氛围，受到广泛好评。 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 李 敏 |  |  | 副局长 |  |  |  | 市投资促进事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 甘 文 |  |  | 会计师 |  |  |  | 市投资促进事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 裴 浩 |  |  |  |  |  |  | 市投资促进事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 1、 项目单位基本情况 我局是根据市委、市政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发[2015]2号）精神设立的公益一类事业单位，其职能为执行国家、省、市招商引资有关政策，负责投资促进活动的组织工作；承担招商引资的具体工作，受理投资企业的咨询、信息和投诉等服务，加强与投资促进机构、商（协）会等的联系，负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计工作；承办上级交办的其他事项等。人员编制14名，现有人员13名，内设科室三个，综合科、联络交流科、投资服务科。2017年正式纳入财政独立核算体系。 - 项目指标： 1.内联引资情况：2017年，全市共实施内联引资项目个数597个，到位资金534.32亿元，总量居全省第三；同比增长15.66%，完成全年计划的104.15%。 2.三新项目情况：2017年，全市共引进和建设“三新”项目668个，总投资2370.1亿元。新签约项目共212个，总投资1104.7亿；新开工项目共205个，总投资885.9亿；新投产项目共251个，总投资379.5亿。先后引进了和润集团岳阳粮油深加工及物流产业园、哈工大机器人、10万吨/年丁二烯生产、经阁铝型材加工、数博环球电子产品研发生产基地、石膏建材产业园等一批重大产业项目。 3.500强企业对接情况：2017年，全市共对接世界500强企业25家，其中已投产2家，分别是岳阳县与中粮国际（北京）有限公司对接的投资额1.1亿元的中粮米业大米深加工项目（二期）；岳阳经开区与沃尔玛百货有限公司对接的投资额2亿元的沃尔玛商业中心项目。已开工8家，分别是岳阳楼区与中建信和地产有限公司对接的投资额8亿元的中建·湖山壹号项目；岳阳楼区与恒大地产集团有限公司对接的投资额12亿元的恒大·御景湾项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额6亿元的100万吨/年催化柴油加氢转化装置项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额3.6亿元的巴陵石化一炉一机建设项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额2.47亿元的120万吨/年催化汽油吸附脱硫装置项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额1.1亿元的橡胶技术研发中心项目；云溪区与中国石油化工集团对接的投资额10.4亿元的10万吨/年丁二烯生产项目；南湖新区与碧桂园控股集团对接的投资额28亿元的南湖碧桂园项目。另外还签约了7家，在谈8家。对接中国500强19家，其中已开工2家，已签约8家，在谈9家。对接民营500强5家，其中已开工1家，已签约2家，在谈2家。全面完成年初制定的目标任务。 （二）项目资金使用及管理情况 1、2017年市财政在二次预算中安排招商引资专项资金370万元，实际到位资金218.5万元，其中市财政直接下达164.5万元，通过主管机关商粮局下达的财政资金54万元，实际使用216.7.万元，节余1.8万元。项目资金使用情况如下表： 项目资金支出内容; 实际支出数（万元）. 港洽周现代物流推介会; 74.20. 秀美岳阳招商宣传片制作拍摄; 41.82. 浙商岳阳行暨岳阳招商推介会; 7.37. 参加津洽会等省办招商活动; 12.69. 全年自主小分队招商; 22.57. 产业招商月活动; 6.17. 重点客商业务接待费; 12.91. 全市招商引资业务培训会; 3.97. 办公楼物业管理费及运行经费; 35. 支 出 合 计; 216.7. 2、项目资金管理情况 我局制定了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行项目的开展和资金的投入。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照要求进行组织，公开招标，严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。 - 项目招投标情况 对“秀美岳阳，江湖名城”招商引资宣传片的制作，按照规定报文政府及财政部门同意后，通过预算评审，核减申报金额，采用三家单位竞争性谈判的方式，财政招投标手续一应俱全。在项目实施过程中，我们加强日常的监督管理，及时发现问题，及时整改，顺利如期完成各项工作。 （四）项目主要绩效情况分析 1.项目谋划有思路。建立了项目库。各县市的项目库在10个以上，各区的项目库在5个以上，都通过了专家论证，都有项目建议书。市局的项目库在各县市区项目库之外共收集各县市区包装项目196个，并印制成《岳阳投资促进重点项目》册，发布至我局官方网站。其中基础建设类项目37个，新型工业化项目55个，农业产业化项目15个，现代服务业项目56个，园区建设类项目33个。 2.客商联络有效果。我局根据我市引资流向，锁定珠三角、长三角、京津冀和川渝平原等重点地区，采取上门收集、商会收集、项目洽谈收集的方式，广泛收集来岳考察的客商、上门对接的客商、已落户岳阳创业的客商和对外合作项目的客商信息近两千条，建立了客商信息库和重点客商库。一方面方便我市市级领导外出定向招商，另一方面与重要客商保持经常联系，建议深厚友谊。 3.资源对接有收获。一方面，组织专干力量，常年奔赴全国各地上门招商，对接当地的湖南和岳阳商会组织寻找客户资源。今年先后考察了深圳、香港、北京、重庆等地的一大批重点企业。目前，深圳数博环球公司投资10亿元在经开区建设生产基地已经签约,工商登记也已完成，项目已经开工；香港先进化工集团投资2亿元的凯鑫国际金融中心项目主体建筑已完工，正在进行外墙装修；香港金诚集团投资的宠物影视小镇项目已于5月举行启动仪式,首期萌宠酒店项目已经完成了“招拍挂”工作，已经开工建设。另一方面，邀请重点企业来岳实地投资考察。根据我市产业布局，成功邀请和接洽客商40余批300余人次，如泰国TCC集团、步长集团、中建钢构有限公司、德国沃利有限公司、中国民族特色小镇项目考察组、华凌集团、青岛九天集团、正大集团、河北天山集团、新城集团、兴旺集团、英鸿光大有限公司、中农联控、湖南建工集团、台湾中部汽车股份有限公司、杭萧钢构、湖南德旭新能源投资发展有限公司、九洲控股集团、中核集团、卓达集团等一批企业负责人。 4、招商宣传有手段。今年我局先后建立了投促局官方网站、微信公众平台、短信平台等动态管理的“三位一体”信息平台，对我市投资环境、重点项目进行全方位推介，切实营造人人参与招商的良好氛围。2017年，我局在门户网站的推送量是407条，县市区1882条，在微信公众号推送量是市局81条，县市区258条，微信公众号的关注人数由最开始的10余人已经上升到192人。我局还向岳阳日报发表信息宣传稿件10余篇。下一步，我局将更新招商手册，为宣传推介岳阳、吸引投资客商、洽谈对接项目提供新样本。并对全市范围内今年招商引资优惠政策及相关文件进行全面梳理，收集整理装订成册，以便客商查询。 （五）面临的困难及存在的问题 1、高大上项目引进有待加力。招商引资是当前重要工作，各级领导十分重视，但就是好项目、大项目、产业项目难引进。 2、项目落地有待加快。每年统计的招商引资成果很喜人，每次活动签约情况也很辉煌，今年港洽周签约600多亿，产业招商月签约有1000多亿。关键是要怎样促进尽快履约，开工建设，竣工投产，让签约项目尽快转化成落地创效的项目。 3、新形势下招商引资工作有待改进。招商引资工作面临着新机遇和新挑战,要摒弃过去的僵化思维和落后观念,拓宽招商引资工作的维度,探索新的招商途径和方法。资源丰富（矿产资源、旅游资源、产品资源）地区要实行品牌招商，像博鳌、达沃斯论坛一样，吸引客商云集。没有产业特色的城市要大力开展资本招商。经济欠发达地区要尝试委托招商、代理招商，实现买商引资。 （六）财务管理有待加强。 1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。 2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成； 3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。