附件1

2018年财政资金第三方绩效监控要点分析

2018年开展的14项绩效运行跟踪重点监控，在预算单位自控自评基础上，引导第三方实施绩效跟踪重点监控，分项分析提出要点监控评价。

监一、市电子口岸办电子口岸建设专项资金

资金绩效：城陵矶口岸联检大楼改造及电子口岸单一窗口平台建设项目正在实施。绩效在于加快岳阳口岸建设，搭建水上信息高速路，实现立体口岸开放格局。

资金进度：项目经批复的投资估算2961万元，2016-2019年资金来源于上级部门专项资金和本级财政配套。经财政投资评审(审定主体工程预算1868万元)、政府采购等投资管理控制，已完成进度投资2421万元，截止9月底预算资金到位1770万元。其中：上级专项资金700万元，市级财政1070万元。项目支出1708万元,支出实现率96%。

存在的问题分析：工程变更调整较大，影响进度。一是工期变更延缓了主体工程进度，导致电子软件集成、电子口岸平台硬件及生物实验室建设等项目无法按时进行，实际竣工期与原定目标有差距。二是项目变更增加附属工程投资180万元（已签订合同），变更项目未经财政评审，变更程序不规范。

建议：加快项目建设进度，完善工程变更与投资评审程序。

监二、市信访办驻京维稳经费

项目绩效：完成全国“两会”及北戴河活动期间维稳工作任务；抓好信息预警，做到接访劝返工作及时安全有效。

资金进度：2018年度预算150万元已到位，实际支出报帐95.49万元，资金支出率63.55%，资金支出与报帐时间进度基本吻合，资金结余54.51万元。

存在的问题分析：

专项资金使用不规范。一是专项经费与其他经费混同核算。专项劝返工作经费与其他工作经费未分帐核算，很难理清专项劝返工作经费实际使用情况。二是部分专项经费开支超规定范围。劝返工作专项经费用于第二分流点房屋租金等公用经费，超过《岳阳市驻京维稳劝返办财务管理制度》支出范围。

建议：加强资金监管，将专项劝返工作经费与其他工作经费分帐核算，专项经费专款专用。

监三、市教育资产中心市二幼儿园拆除重建项目

项目绩效：市二幼儿园拆除重建项目建设项目已完工交付使用，消除了安全除患，缓解了幼儿园入园难的矛盾。

资金进度：2016年-2018年项目总财政预算2303万元，其中2018年财政预算资金1000万元已到位，支出1000万元，支出实现率100%。

存在的问题分析：

项目实施进度滞后。一是未按期竣工验收提前交付使用。项目规划工期18个月至2018年3月完工，实际竣工期延至2018年8月底，推迟5个月，至2018年9月1日仓促开园，影响竣工验收，安全存在隐患。二是建设资金变更超概算，变更增加了红线护坡及附属工程682万元未经立项。

建议：尽快办理竣工验收手续，分析变更投资超概算原因，按程序办理结算。

监四、市教育资产中心鹰山小学教学楼维修项目

项目绩效：鹰山小学教学楼维修于2018年8月竣工投用，消除了教学楼安全存在的隐患，改善了教学环境。

资金进度：经评审的预算投资891万元，2018年安排预算资金300万元已到位，支出进度100%。

存在的问题分析：项目完工未及时按程序办理竣工验收，投入使用存在未知的安全与质量隐患，规避了施工方应该承担的保修责任，影响绩效追责。

建议：严格细化预算绩效目标申报，及时办理竣工验收，消除质量与安全隐患，加快项目竣工结算。

监五、市科协的科普专项资金

项目绩效：科普专项主要为科技工作者创新驱动发展服务。2018年搭建学术交流平台，开展科技助力精准扶贫，开展全国科技工作者日活动，举办科普大讲堂系列活动，建设科技工作者之家等项目取得新成效。

资金进度：科普专项预算280万元，下拨210万元，资金到位率75%，实际支出103万元，进度支出49%。

存在的问题分析：

1、绩效目标运行存在偏差。一是科普专项申报目标与实际资金使用子项目及金额不对应。二是部分项目进度滞后。如巴陵青年英才评选工作、计划开展学术交流活动5-10次等项目，还在评审进行中，要待公示后拨付资金。

2、专项资金使用超预算申请范围。如在科普专项经费中支出的办公楼改造费用6.52万元，未经预算申报及评审程序。

建议：严格绩效目标申报质量，加快项目实施进度，严格专项资金专款专用。

监六、市环保局环境监测监察及监控能力建设项目

项目绩效：专项资金的使用，有效推动了环境监测及监控能力建设，提升了对排污权平台网络的互联互通，信息共享，实现了环境监察业务的统一管理与精细化管理。

资金进度：预算批复997.5万元已下拨，实际支出297.5万元，支出进度29.8%，结余700万，另有合同价款399.77万元暂未支付，资金使用效率较低。

存在的问题分析：专项资金使用不规范。一是专项资金未单独建帐，与其他资金帐户混同核算、使用，不利于专项资金的监管。二是未专款专用。使用专项资金支付监测中心人员经费170万元，支付行政办公经费15.2万元，与实际预算项目内容不符，超出预算使用范围。

建议：一是严格执行专项资金专款专用，专帐与行政经费帐分开核算;二是加快项目实施进度，申请预算应明确资金实际用途，提升资金使用效率;三是调帐或收回挪用于监测中心人员经费和办公经费185.2万元，对该项目继续实行跟踪监控，项目竣工结算后结余收回。

监七、市环保局第二次全国污染源普查专项资金

项目绩效：专项是国务院部署的重大国情调查项目。省级下发到我市污染源普查名录库初步整合数据为29137家。专项对全市范围内有污染源单位、个体经营户和入湖市政排污口的全面清查，全市新增名录3878家。通过清查及综合审定，最后确认纳入市第二次污染源普查名录5792家。

资金进度：2017-2019年专项总预算993万元，2017年预算400万元，实际支出为0；2018年预算300万元。2017-2018年累计到位资金250万元，到位率35%，实际支出93万元，支出实现率37.2%。预算滚存结余156万元。

存在的问题分析：

1、县市区普查进度缓慢。部分县市区对普查工作重视程度不够，抽派工作人员本来缺乏，专业技术人员更加不够，普查力量影响普查进度。部分建议:抽调专业技术人员，充实普查力量，全面推进普查工作。

2、专项资金使用低效。2017年底预算资金到位200万元，支出基本未发生。2018年预算资金到位50万元，实际支出93.61万元，预算滚存结余156.39万元太高，预算与项目进度不匹配。主因是上级部署进度调整,市级普查同步放缓。

建议：一是充实普查力量，全面推进普查工作。二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

监八、屈原管理区的农村改革集中区建设项目

项目绩效：屈原管理区全面推进新型城镇化建设，实现了规划全域化，盘活了土地资源，推进了产业融合。改革经验已成为全国农村改革示范区和全省深化改革特色项目。

资金进度：屈原区2018年前3季度农村改革集中区建设项目总投资9346万元，已到位8846万元，累计支出8122万元，结余724万元。市级预算资金500万元/年。

存在的问题分析：

1、融资举债较高。地方财力计划不足，区级投入资金很大部分为融资举债，以后年度还款压力较大。

2、入住率较低。已竣工98户，入住20户，入住率仅20%。原因：一是部分正在建设中，部分建成住房尚未初装达到入住条件。三是配套设施有待完善，室外污水管道堵塞有异味。

建议：加强地方融资举债风险防范；尽快完善配套设施建设，让村民及时入住。

监九、市水务局2017-2020河道采沙实际规划编制项目

项目绩效：市水务局组织编制《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017—2020年）》。规划全市可采区7个，禁采区21处。由湖南葆华环保有限公司中标承担的编制服务工作得到市政府批复。

资金进度：2017-2020河道采砂预算规划编制专项140万元，累计支出103.85万元。

存在的问题分析：编制政府采购时间太长。采砂规划编制服务政府采购（尤其是环评报告编制服务采购）时间拖得太长，致使采砂规划编制时间和政府审批时间较紧。

建议：加大政府采购监督力度，尤其是加大对供应商和代理商的管理力度，结余36.15万元建议收回。

监十、市民政局城乡最低生活保障项目

项目绩效：市民政局根据中央、省财政补助资金及市本级预算，提出分配方案再下达到区财政，按时发放给低保对象及生活困难群众救助对象，保障城乡居民最低生活。最低生活保障制度在惠民生、保稳定等方面作出了突出贡献。项目实施进度：1-9月累计发放城市低保620379人次，发放金额20054万元，城市低保月人均救助水平实际达到323.25元，超过市政府规定标准320元的1%；累计发放农村低保815574人次，发放金额14599.84万元，农村低保月人均救助水平达到179.01元，超过市政府规定标准170元的5.3%。我市实施低保标准3420元/年，超过省定标准3200元/年的6.88%；2018年1-9月累计完成临时救助41589人，累计完成特困供养2269人。

资金进度：预算资金2300万元，其中：用于低保补助1500万元，拨付市中心城区社会救助专干经费220万元，用于老小补助60万元，工作经费460万元。截止2018年9月底，已拨付老小生活费60万元，城调队工作经费10万元，低保补助1500万元正在按程序办理，11月上旬已拨付完毕，社救专干经费已于12上旬拨付，其余的市民政局工作经费待与市财政预算统一算账后核拨。

存在的问题分析：

1、部分城乡低保救助水平未达标。屈原管理区实际完成的城市救助水平313.17元/月，比任务要求救助水平低6.83元/月。1-9月少支出6.64万元（9726人*6.83元/月），实际完成的农村救助水平166元/月，比任务要求救助水平低4元/月，1-9月少支出2.95万元（7380人次*4元/月）。将在12月份提高标准发放到位。

2、实际支出与报表统计数据不符。1-9月累计发放城市低保9726人次、金额304.59万元，比报表少329人次17.4万元，原因：系统内已提标增加人次，但实际支出暂未提标；实际救助水平为313.17元/月比报表低7.05元。1-9月累计发放农村低保7380人次、金额122.51万元，比报表多19人次7.4万元，原因：19人次未及时录入系统；实际救助水平为166元/月，比报表低4元/月。

3、救助人数未达到市民政局分配方案要求。按分配方案要求，屈原管理区城市低保保障人数应为1135人，1-9月实际低保保障约10055人次，实际少保障人次329次，少保障约36人/月；农村低保保障人数应为849人，1-9月实际低保保障约7361人次，实际多保障人次19人次。原因：信息系统内未按实际保障人数更新。

4、未按要求按月发放低保补助。2018年1-9月低保补助按季下拨，按季发放。不符合《岳阳市城乡居民最低生活保障实施办法》资金管理与发放“城乡低保资金应按月发放，在每月10日前发放到户”要求。原因：相关工作人员少，工作量大，按月发放难度大。

5、下发临时救助不及时。至2018年9月，其中部分清理后的低保边缘户发放一季度110万元，二、三季度还需219万未发放。原因：上级下拨资金未到位。

建议：一是强城乡低保资金日常监管，核实报表与实际支出数据，保证报表与支出数据一致性。二是确保达到市级任务要求低保保障人数与救助水平，低保资金按月发放，足额发放，及时更新系统保障人员数据，保障本区困难群众得到基本保障。

监十一、市疾控中心及市一医院的艾滋病防治项目

项目绩效：一是市疾控中心严格按《2018年艾滋病防治工作方案》实施，完成艾滋病自愿咨询检测450例，处理6起艾滋病病毒职业性原因暴露事件等系列宣传与防治工作。二是市一医院承担了全市艾滋病的防治与救治工作；市一医院南院重点服务于戒毒中心在押艾滋病病人，全面落实艾滋病预防控制措施，降低新发感染。

资金进度：市疾控中心预算资金20万元已到位，实际支出2.74万元，支出进度13.7%，预计结余17.26万元。市一医院预算资金180万元已到位，实际支出89.22万元，结存90.78万元。市一医院南院预算资金20万元已到位20万元，实际支出15.23万元。

存在的问题分析：

1、市疾控中心：一是项目资金使用进度较慢。预算资金20万元，用于艾滋病项目资金仅2.74万元，资金支出进度13.7%。原因：项目支出大部分优先使用中央重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目资金。二是项目目标不明确。市级配套疾病控制项目资金111万元，未对艾滋病防治项目资金进行明确的目标量化分配。

建议：一是加快项目实施进度，加快资金使用效率，使艾滋病人及时得到社会救助。二是预算申请应明确资金使用用途，明确项目年度具体目标。

2、市一医院：一是资金使用低效，受益人较少。1-9月服务人数仅6人，6人艾滋病住院治疗89.22万元，用于试剂等费用2.33万元，占总支出85.4%，大多数艾滋病患者未收治得到有效治疗。原因是艾滋病患者自身原因不愿接受医院正规治疗。二是宣传力度不强。艾滋病患者免费接受治疗，除国家对普及和预防艾滋病的知识宣传外，也需要相关部门加强宣传。

建议：一是加快专项资金使用效率，让更多的艾滋病患者接受正规医院治疗。二是加大宣传力度，向社会普及和预防艾滋病的知识，让更多的艾滋病患者接受治疗。

3、市一医院南院：专项资金使用不规范。1-9月实际用于支付艾滋病防治工作人员工资及津贴（包括劳务派遣人员工资）13.17万元，占总支出86%。实际用于艾滋病防治的资金很有限 。

建议：重视艾滋病防治工作，确定年度艾滋病防治目标，将有限资金用于艾滋病防冶与艾滋病人的救治工作。

监十二、市国土资源局拆迁工作经费专项

项目绩效：全市规划215个土地依法征收项目，共签约房屋11425户，征收房屋面积182.77万平方米，房屋签约率76.61%，清零项目111个。计取概算审查工作经费143万元，其中受理并审查概算报告24个，上报概算金额8.67亿元，核减概算资金1.03亿元，节约了拆迁成本。

资金进度：专项经费预算资金301.75万元，已上缴财政专户143万元。本年度资金返还将在2019年初按比例返还，1-9月支出使用资金为上年度返还资金115.72万元。

存在的问题分析：

1、审核单位向被审单位收取概算费用，容易影响概算的准确性、真实性。拆迁中心工作职能是征拆项目的概算审核，对不该补偿的坚决核减，但又要按比例收取工作经费。由于有收费任务且收费多少与本单位财政拨付支出相关，工作处于两难的困窘。

2、目标设置与资金使用不匹配。完成年度收费目标为320万元，返还使用资金301.75万元，主要用于人员经费及公用经费，1-9月实际使用115.73万元，资金支出率为38.35%，月平均支出约13万元，按13个月计算，资金支出不超过180万元，结余经费约120万元。2017年该单位结余经费200万元并未上缴财政，而是上交给国土局。

3、完成目标任务进度比例较低。1-9月完成年上交财政专户收入143万元，仅完成全年任务320万元的44.7%，未完成进度任务。原因一是因大部分项目属于棚改、交通、市政项目，由市级财政或平台出资征拆，导致工作经费难以收取到位。

4、职工住房公积金缴存略超标准比例。中心职工住房公积金月缴存均1856元（单位和个人各928元），超过了缴存最高不超过12%的比例要求；未按上年实发月平均工资计算缴纳，不符合（岳住委办〔2018〕1号）标准。原因：根据局2013年《关于明确住房公积金缴纳标准的通知》要求进行缴纳。

建议：一是收回结余资金。财政每年返还拆迁中心经费远大于该单位所需经费，建议收回结余；二是鉴于征收实际难度，适当降低非税征收目标，大幅降低返还比例；三是加强拆迁工作力度，按时完成年度目标任务；四是职工住房公积金缴存比例应严格按标准执行。

附件2

2018年度市级绩效运行重点监控项目

|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主管部门 | 项目单位 | 专项资金 | 金额 | 财政归口 业务科室 | 备注 |
| 1 | 市政府 办公室 | 市政府口岸办 | 电子口岸建设专项资金 | 2400 | 外经科 |  |
| 2 | 市信访局 | 市信访局 | 驻京维稳经费 | 149 | 行政政法科 |  |
| 3 | 市教育 体育局 | 教育资产中心 | 市二幼儿园拆除重建 | 1000 | 教科文科 |  |
| 4 |  |  | 鹰山小学教学楼维修 | 300 | 教科文科 |  |
| 5 | 市科技局 | 市科协 | 科普专项 | 280 | 企业科 |  |
| 6 | 市环保局 | 市环保局 | 污染源治理经费 | 991 | 经建科 |  |
| 7 |  | 市环保局 | 第二次全国污染源普查 | 300 | 经建科 |  |
| 8 | 市农委 | 屈原管理区 | 屈原管理区农村改革集中区建设 | 500 | 农业科 |  |
| 9 | 市水务局 | 市水务局 | 2017-2020河道采砂实际规划编制 | 140 | 农业科 |  |
| 10 | 市民政局 | 市民政局 | 城乡最低生活保障 | 2300 | 社保科 |  |
| 11 | 市卫计委 | 市疾控中心、 一医院、二医院 | 艾滋病防治 | 220 | 社保科 |  |
| 12 | 市国土 资源局 | 拆迁中心 | 拆迁中心专项工作经费 | 301.75 | 综合科 |  |
|  |  |  | 合计 | 8881.75 |  |  |