附件1：

岳阳市财政支出绩效评价自评表

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 徐载满 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730--8612823 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市金鹗中路296号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 01 月起至 2018 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 280 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 280 |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 280 |  | 结余 （万元） |  | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  | 280 |  |  | 市财政 |  |  | 280 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 280 |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 《全民科学素质纲要》工作实施 |  |  |  |  | 1360447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括委托业务费、差旅费、印刷费、拨出经费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 科技精准扶贫 |  |  |  |  | 158280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括其他商品和服务支出、委托业务费等。 |  |  |  |  |
| 基层科普行动计划 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括拨出经费等。 |  |  |  |  |
| 学会学术能力提升计划 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 创新驱动助力工程示范市建设 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括委托业务费、拨出经费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 科技人才队伍建设 |  |  |  |  | 146370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括委托业务费、拨出经费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 巴陵科技智库 |  |  |  |  | 77645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括：会议费、印刷费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 信息化平台建设 |  |  |  |  | 120818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中含：其他商品和服务支出、委托业务费等 |  |  |  |  |
| 大众科普传播 |  |  |  |  | 308607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括：委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费等。 |  |  |  |  |
| 科技工作者建家活动 |  |  |  |  | 108126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括：办公设备购置费、印刷费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 全市性重大活动 |  |  |  |  | 79707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中包括：印刷费、其他商品和服务支出等。 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 2800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、着重抓好青少年科技教育活动,拓展青少年科普空间. 2、开展“基层科普行动计划”活动，加强科普阵地建设 3、搭建学术交流平台，为科技工作者创新创业服务。 4、为企业科技创新服务。 5、开展“院士专家岳阳行”活动。 6、托举优秀科技人才。 7、开展建家交友工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1)着重抓好青少年科技教育活动,拓展青少年科普空间。①举办市第19届青少年模型竞赛。5月26日，成功举办了岳阳市第19届青少年航空航天航海模型竞赛。来自全市九个县市区的参赛选手、指导教师共800余人欢聚一堂，共享这场科普盛宴。11月24日，举办岳阳市第19届青少年车辆、建筑模型及魔方、悠悠球竞赛。来自全市各县市区55所学校的600余名中小学生及科技辅导老师参赛，通过此次大赛有效提升了我市青少年的综合素质、创新能力和实践能力。②举办第二届岳阳市青少年机器人大赛。4月14日，在湘一南湖学校举办第二届岳阳市青少年机器人竞赛。来自全市的300名选手参加了弹力小车竞技赛、即兴擂台赛、机器人创意赛等赛项。大赛组委会从本次竞赛中选拔表现优秀的选手组成一支岳阳代表队参加了5月中旬湖南省青少年机器人竞赛，获得优异成绩。③举办第40届岳阳市青少年科技创新大赛。12月21日—23日，第40届岳阳市青少年科技创新大赛在华夏双语学校举行。共有来自全市157所中小学校的622名师及科技爱好者参加了这次大赛。本届大赛以“体验 创新 成长”为主题，旨在培养和提升我市广大青少年的科技意识与创新意识。经大赛组委会精心组织，广泛动员，共收到作品437件。大赛评审委员会秉持公开、公正、公平的原则，经科学、严格评审，评选出一等奖65项、二等奖108项、三等奖149项。本届大赛将遴选部分优秀获奖作品参加2019年湖南省青少年科技创新大赛。④实施岳阳市巴陵小院士孵化工程。以馆校结合的模式，在全市6所中小学校、300名学生免费开设“培育青少年综合创新思维系列训练课程”，按照年初计划，试点学校按时完成今年教学任务。同时，岳阳市巴陵小院士主体实验班通过网络报名方式进行，场场爆满。截止到目前全年累计上课25堂，受益学生达3000名，在全市掀起爱科学、用科学的良好氛围，该活动也得到相关部门领导的肯定和家长、青少年学生欢迎。⑤积极开展科普大篷车进校园、进社区活动。科普大篷车先后开进了华容县、岳阳县、平江县、云溪区等18所学校和地区开展科普活动，累计发放科普资料500余份，聘请志愿者讲授科普知识、创客培训课5余堂，并把机器人表演、航模飞行、无人机航拍等科普特技表演带到到了现场，受到了广大师生的热烈欢迎，取得良好的社会效益。⑥积极组织青少年参加各项科普活动。今年7月中旬，在全市遴选出30名高中生分别参加了在湖南大学、西安电子科技大学、南京理工大学举办的高校科学营活动，引导青少年走进科学、了解科学、崇尚科学，培养青少年的科学精神、创新意识和实践能力，为培养科技创新后备人才打下坚实基础。8月19日，组织各县市区领队、科技辅导老师及学生共100多人参加了第33届全国青少年科技创新大赛，共申报作品20余项。经过激烈角逐，我市选手共获得大赛三等奖三项。 - （2）开展“基层科普行动计划”活动，加强科普阵地建设。一是常设科普展厅免费对外开放。今年，向中国科协、省科协争取免费开放补助资金70万元，用于场馆设施提质改造、展品更新换代。以创建全国文明城市为契机，全年免费开放240天，组织科普志愿者服务600人次。年接待观众5万人次，其中接待各界团体60余个。对科技馆大楼联合办学单位进行了清退，计划明年将三、四楼进行整体装修改造，进一步扩大展厅面积。二是全面改造科普实验室环境。11月份通过公开对外邀标，对九楼“周六课堂”创客教育实验室进行升级改造。增加了15平方米高刷LED电子屏，对电器线路、灯光照明、空调设备进行全面升级，达到了综合多媒体功能厅的水平。三是成功申报“科普大篷车展品更新”项目。在中国科协、省科协的大力支持下，科普大篷车展品更新项目获得审核通过。今年12月份，该套展品及相关资源已顺利交接。包括互动展品25件及无人机、VR虚拟体验等科普资源，为广大公众带来更优质的科普服务和体验。四是积极探索科普信息化建设，引导建设科普e站，市科协被评为“湖南省2017年科普中国·百城千校万村行动市州级优秀组织单位”。加快市科协信息化平台建设，全新打造“科普岳阳”科普品牌，科普岳阳微信公众号粉丝已突破12万人，推文的日均浏览量近1.5万次。成功申报中国科协“科普中国”应用推广项目，全省仅1个。联合市科技局开展2018年岳阳市科普题材优秀文艺作品评选活动，共收到图书、视频、摄影、书法、科幻画等科普作品118件，评选出优秀作品30件。 （3）搭建学术交流平台，为科技工作者创新创业服务。一是实施2018年巴陵青年英才支持计划。着重选拔创新类、创业类、其他类这三类人才，尤其注重成长性较高的优秀青年人才。今年市评审办共收到生物化学、化学工程、机械制造、农业、医卫、信息工程、自主创业等多个领域46名优秀科技工作者参与申报，最终10人均获10万元资金资助。二是打造岳阳科创学术人才沙龙品牌。先后举办主题为“科技创新 我来了”、“浅谈抗菌药物的合理应用”、“科技+设计”融合创新系列学术人才沙龙，营造了学术交流、科技创新的良好氛围。三是培养科技创新创业人才。4月4日，组织湖南理工学院、岳阳职院、湖南民院三所高校的30名大学生创客代表到海凌科技园参观巅峰科技、千牛无人机、智兴北斗等科技创新型企业，分享创业的经历感受以及创业过程中的小故事，宣讲了园区支持创新创业的好政策。5月18日，组织了全市70多家企业的管理人员和科技人员参加了岳阳市企业科技创新培训班。邀请了市挂职专家谭春辉等作了题为《“互联网+”时代的经济高地与企业应对》、《岳阳市非公经济十条》和《云启创新 数聚价值》的系列讲座。8月14日-15日，举办科技成果转移转化工作远程视频培训班，通过远程平台链接中关村专家，为岳阳市各县市区科协、市级学会、高校科协、企业科协等科协系统工作人员培训，提升科协系统工作人员的专业化程度，促进科技成果转移转化。四是为科技工作者创新创业服务。组织博士联合会、农学会、石油化工电工技术学会、心里咨询师协会等积极参与2018年巴陵青年英才支持计划评选。 （4）为企业科技创新服务。坚持遴选企业家有愿望和有需求、有实力的“三有”企业，将“四准”服务贯穿于企业需求对接的全过程：需求挖“准”，在填报企业技术需求的基础上，3-4月，先后深入云溪区、岳阳县、湘阴县工业园区科技创新企业和企业科协，一家一家上门核实，共开展座谈调研10余次，掌握可对接的企业11家、需求23条。专家找“准”，将技术需求提前交给有关科研院所分析，6月初，组织云溪区科协、岳阳县科协一行赴北京，对接中国轻工业环境保护研究所、中国自动化学会、中国化工学会、中关村天合转促中心、中科智合新技术研究院等科研机构，找到了对口的专家，建立了良好关系。衔接瞄“准”，7月—9月，先后邀请中国化工学会、中关村天合转促中心、中科智合新技术研究院等科研机构的专家，赴岳阳开展技术对接5场次。合作对“准”，主动参与企业专家对接合作的全过程服务，努力把双方撮合“结亲”。富和科技与中海油常州涂料化工研究院有限公司研究员孔志元、成成油化与浙江大学化工学院副教授鲍宗必、自来水公司与中国科学院生态环境研究中心等3项合作正在有序进行、有望签约。国泰食品的6项技术需求、渔米之湘等食品企业提供新技术对接等服务。同时，还组织深圳赛因斯坦新技术公司与巴陵石化的碳纳米管新技术应用对接活动，协助湖南省田家湖渔业科技有限责任公司桂建芳院士工作站申报省级院士工作站；协助阳雀湖农业开发有限公司与邹学校院士合作建立院士专家工作站，主要工作方向为辣椒优异种质资源创制、育种技术创新、新品种培育等。 - （5）开展“院士专家岳阳行”活动。12月20日，承办省科协、市委市政府联合主办的“2018年院士专家岳阳行”活动，邀请中国工程院院士、中国水利水电科学研究院教授级高级工程师韩其为等15位院士专家到岳阳把脉问诊。专家们分别到岳阳市油菜、辣椒、水利等8个基地实地考察后，进行了座谈交流，并向市委、市政府提出了关于农业、水利、机械制造方面的建议。市委副书记、市长李爱武代表市政府为韩其为等7位院士，颁发了“岳阳市‘创新引领、开放崛起’发展战略顾问”聘书。岳阳市人民政府还与中科院水生生物研究所、湖南农业科学院分别签订了科技合作备忘录。 - （6）托举优秀科技人才。做好2018年巴陵青年英才支持计划实施工作，各县市区、企业等基层单位共推荐申报46名科技工作者参评，经专家评审、实地考察等程序，确定了邝鼎等11名优秀青年英才为拟入选对象，现已完成公示。加强与岳阳日报、岳阳电视台的合作，对陈勇彪、彭鑫等10余名优秀科技工作者进行了宣传报道。 （7）开展建家交友工作。开展第二届全国科技工作者日活动，通过开展科技工作者座谈交流、走访看望基层一线科技工作者等系列活动，激励广大科技工作者牢记使命责任、创新争先。组建巴陵科技智库，选拔科技人才87名。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：常设科普展厅全年免费开放。 |  |  |  | 全年免费240天，年接待观众3万人次以上。 |  |  |  | 常设科普展厅全年免费开放240天，组织科普志愿者服务600人次。年接待观众5万人次，其中接待各界团体60余个。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：联合市科技局开展2018年岳阳市科普题材优秀文艺作品评选活动。 |  |  |  | 开展科普题材优秀文艺作品评选活动一次。 |  |  |  | 联合市科技局开展2018年岳阳市科普题材优秀文艺作品评选活动，共收到图书、视频、摄影、书法、科幻画等科普作品118件，评选出优秀作品30件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：认真实省第二届科学素质大赛网络竞赛。 |  |  |  | 参加省第二届科学素质大赛网络竞赛，争取取得较好成绩。 |  |  |  | 组织参加的全省第二届科学素质大赛网络竞赛的岳阳市参赛人次12.8万人、38.85万人次，名列全省前三名。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：加快市科协信息化平台建设，全新打造“科普岳阳”科普品牌。 |  |  |  | 全新打造“科普岳阳”科普品牌。 |  |  |  | 加快市科协信息化平台建设，全新打造“科普岳阳”科普品牌，科普岳阳微信公众号粉丝已突破12万人，推文的日均浏览量近1.5万次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：做好2018年巴陵青年英才支持计划实施工作。 |  |  |  | 确定优秀青年英才人选并公示。 |  |  |  | 做好2018年巴陵青年英才支持计划实施工作，各县市区、企业等基层单位共推荐申报46名科技工作者参评，经专家评审、实地考察等程序，确定了邝鼎等11名优秀青年英才为拟入选对象，现已完成公示。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标6：举办第40届岳阳市青少年科技创新大赛。 |  |  |  | 邀请全市中小学校参加，并评选出一、二、三等奖优秀作品。 |  |  |  |  |  | 12月21日—23日，第40届岳阳市青少年科技创新大赛在华夏双语学校举行。共有来自全市157所中小学校的622名师及科技爱好者参加了这次大赛。共收到作品437件。大赛评审委员会秉持公开、公正、公平的原则，经科学、严格评审，评选出一等奖65项、二等奖108项、三等奖149项。 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：符合《中华人民共和国科学技术普及法》 |  |  |  | 符合法律法规规定 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：举办主题科普活动年内完成 |  |  |  | 全年免费240天，年接待观众5万人次。 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：推荐科普示范村、协会、社区、单位、个人年内完成 |  |  |  | 45个学会中经市民政局授牌完成评估的共有22个，其中4A级9个、3A级13个，占48.9%。 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  | 时效指标 |  |  |  | 指标3：开展企业科技信息服务年内完成 |  |  |  | 深入云溪区、岳阳县等工业园区科技创新企业和企业科协，开展座谈调研10余次，掌握可对接的企业11家、需求23条。 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：开展学术交流活动年内完成 |  |  |  | 打造岳阳科创学术人才沙龙品牌，先后举办了“科技创新 我来了”、“浅谈抗菌药物的合理应用”、“科技+设计”融合创新系列学术人才沙龙。 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：青少年科技创新大赛年内完成 |  |  |  | 12月21日—23日，第40届岳阳市青少年科技创新大赛在华夏双语学校举行。 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6：举荐优秀科技人才年内完成 |  |  |  | 经专家评审、实地考察等程序，确定了邝鼎等11名优秀青年英才为拟入选对象，且已完成公示。 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：控制在预算内 |  |  |  | 全年预算280万元，实际支出280万元。 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | 项目效益指标 |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1:提高岳阳市公民的科学文化素质； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：推动岳阳经济的发展. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：科技人员满意率 指标2：群众满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 兰 岚 |  |  |  | 党组成员、副主席 |  |  |  |  |  | 市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴 平 |  |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄 虹 |  |  |  | 学会部部长 |  |  |  |  |  | 市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡 翔 |  |  |  | 普及部部长 |  |  |  |  |  | 市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 岳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：