附件1

2019年财政支出绩效评价结果应用整改情况

一、城陵矶新港区“一区一港四口岸”奖补资金（责任单位：城陵矶新港区）

1、关于预发奖补资金审批流程不规范，存在拟奖偏差风险问题。岳阳城陵矶新港公司2017-2018年度完成集装箱吞吐量年增长率仅为19.32%，未达到20%以上，按《奖补办法》应奖补200万元，已预拨奖补500万元（超发300万元）。原因分析：受2018年12月底雨雪冰冻天气影响，市委市政府紧急部署安全生产停产3天，导致新港公司年增长距+20%目标仅差2856标箱，市财政核减奖补资金300万元。为了积极应对国际贸易形势，支持新港公司发展壮大。经市、区领导同意，新港公司2018年度港口作业奖励500万元，其超发资金由新港区财政支付，后续奖补资金将严格按规范的审批流程审核和使用。

2、关于实施接力航线合作奖补依据不充分问题。2016-2017年《奖补办法》中并无接力航线奖励条款，实际发生奖补2668.8万元，查无合规奖励依据。原因分析：协议书明确岳阳-东盟接力航线、岳阳-澳大利亚接力航线奖补标准18万元/往返航次。其中：省财政承担60%（尚未落实），市区财政承担40%，中远海运集团具体负责运营。2016-2017年，市区两级按照40%标准，为2个接力航线实际发放奖补7.2万元/次。2018年9月，市政府重新修订《奖补办法》，将2个接力航线奖补标准大幅压缩，2018-2020年3年度分别按照6万元、5万元、4万元/往返航次逐年递减。2019年初，新区与中远海运集团签订正式航线运营合同。另外根据湘府阅〔2017〕35号文件精神，省级财政负担江海航线补贴的60%，2017-2018年共承担江海航线奖补资金2781万元。

3、关于奖补资金投入与其上缴税费不匹配问题。一是根据岳政办发〔2018〕22号要求，港口平台企业奖励严格按集装箱量的增长比例确定，上限为1000万元。2019年新港公司集装箱量增长比例低于10%，未能获得奖励；海仑公司未达到进口肉类奖励标准，未获得奖励；检测公司按合同获得补贴50万元。二是配合省财政厅对2017-2018年江海航线省级负担部分资金进行了绩效评价，后期将根据“一区一港四口岸”奖补政策，制定年度绩效目标目标，并建立绩效考核机制。

4、关于本地注册企业受益奖补比例优势不明显问题。新港区委会重抓受奖企业本土化。所有受到港航奖励的企业主体，均在岳阳设立分公司或子公司，并在岳阳缴纳税收。港航奖补资金全部拨付至央企、省企和外地大型民营企业在岳阳本地注册的独立法人企业。同时大力发展外向型经济，推动相关企业做大做强，逐步提高本地注册企业的受益比重。

二、实体经济（含科技类）奖补资金（责任单位：市科学技术局、市工信局）

1、关于部分奖补条款不够细化，绩效跟踪有待加强问题。2019年10月，市科技局、市工信局联合市财政局出台《岳阳市五类科技计划（专项）实施细则》等相关制度，进一步细化了市科技重大专项、技术创新引导专项等五类计划的申报条件与奖补条款，并对奖补企业进行绩效跟踪。

2、关于部分奖补资金分配零散，重点扶持不够突出问题。市科技局自2018年增设了科技重大专项奖补资金200万元，集中财力重点支持重点领域的关键技术，且能显著提升自主创新能力的市级科技项目。同时调整《实施细则》，将市级基础研究计划奖补资金，由原来的1-3万元提高到3-5万元，加大了重点扶持力度。市工信局将帮扶重点企业奖补资金和中小企业发展专项资金进行整合。对不能提供200万元以上有效发票的项目不予立项；另根据专家评审意见择优推荐，对投资多、效益好、地方经济贡献大的企业，给予重点扶持。

3、关于部分奖补影响政策导向，宣传力度有待加强问题。市工信局针对《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》只明确6家特定企业的情况，重新修订并出台了《岳阳市人民政府办公室关于岳阳市中心城区工业企业转型升级高质量发展的实施意见》，实行普惠性，鼓励有条件的企业进行转型升级。同时加大对优惠政策的宣传力度，让企业进一步知晓政策，用好用足政策。

三、美丽乡村系列创建和粮食生产市级奖补资金（责任单位：农业农村局）

1、关于市级联点奖补资金无相应考核奖励标准问题。市级领导联点扶持美丽乡村建设、联点示范片，其奖补资金依据《关于认真落实市县领导办点建设美丽乡村示范片有关工作的通知》，按分管副市长安排意见，给每个示范片安排资金10万元。为重新整合细化美丽乡村建设奖补资金资源。决定从2019年起，秀美系列创建不再安排市级领导办点，示范片奖补项目资金自然取消。同时取消美丽县城评选，将其资金加以整合，并明确考核奖励标准。

2、关于创建村分等级奖补无相关政策支持问题。因各地美丽乡村创建投入较多，且存在负债建设。上级文件要求加大财政投入，适当进行以奖代投，以激发群众参与美丽乡村创建的热情。针对各村创建情况和效果，分别安排了2-5万元的资金。但从今年起，市委农办对未获得省市奖补的创建村分等级奖补问题，制定了相关考核打分标准和奖励条件，对创建明显的未援牌村给予适当奖励，具体方案正在落实。

3、关于农民种粮积极性下降及粮食生产下行压力增大问题。整改三举措：一是实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳住全年粮食播种面积700万亩、总产300万吨以上，以龙头企业为依托，以适度规模经营补贴为抓手，引导和支持种粮大户等新型经营主体。二是建立粮食生产考核制度，切实提高地方政府抓粮食生产、基层农技服务部门服务粮食生产的积极性。三是落实各项粮食生产措施，抓好早稻集中育秧，稳定早稻播种面积，防止出现耕地抛荒，着力推进高档优质稻米开发，因地制宜发展特色旱杂粮。

四、2019年茶业产业发展资金（责任单位：市农业农村局）

关于对未实施子项目预算20万元予以调整的建议。2019年黄茶高峰论坛项目预算20万元，原计划结合省级资金举办的黄茶文化节，同期举办黄茶高峰论坛，项目因省级资金滞后到年底而取消。经与市财政对接后，申请调整子项目预算，将黄茶门头店奖补资金由50万元调整为70万元，用于加大全市门头店的制作规模。

五、人才开发与培训专项（责任单位：市委组织部）

关于新增项目无调剂文件，年末专项资金存在结余问题。一是针对临时调剂的2个新增专题培训项目，已按程序完善了项目审批手续，确保后续临时调剂项目在预算框架内合理调整。二是针对2018年末剩余专项资金597.8万元，剔出已启动未完成的项目资金，年末专项结余37.6万元。经与市财政商处，2019年收回市委组织部2018年国库集中支付结余资金50.66万元，其中包括人才经费专项结余37.6万元。三是通过整改,后续已完成优秀专家疗养等项目，并将巴陵人才工程、高层次创新创业人才引进等专项资金拨付到位。

六、公租房东井岭棚户改造项目（责任单位：市住房保障中心）

1、关于建设单位管理费超标及违规发放津补贴问题。住保中心自2019年5月接管项目时，清算项目管理费已存在超标问题。接手后，逐步采取清退部分临时人员；停止项目部单设食堂，改为与中心食堂统一就餐、控制日常开支等措施，力求在后续管理中严控管理费用支出。对违规发放津补贴予以追回的建议，住保中心已针对相关人员下发通知，要求个人在2020年2月28日前,将已发放的施工津贴（11.75万元）退回项目部财务，确保专款专用。

2、关于项目投资管理有待完善问题。一是按程序先评审后实施。因项目自2013年开始前期工作，时间跨度长、周边地下情况复杂，除前期三通一平工程，未经财评项目单个合同造价均在10万元左右，其他主体工程合同皆符合财评要求。二是做好前期勘察设计。因项目地形复杂，导致现场勘察受场地、设备、人为因素影响，存在一定偏差。后续工作将尽量做到实事求是、科学论证，各个环节把关，节约成本。

七、耕地开垦费项目（责任单位：市自然资源和规划局）

1、关于耕地后备资源减少、占补平衡实现难度大问题。一是用好用活城乡增减挂钩政策，做好各县市区增减挂钩选址、复核和报省厅确认工作，补充各地新增建设用地计划指标的不足，减缓购买增减挂钩指标的压力。二是在选址和预审阶段，对拟选址地块的现状地类情况进行调查，优化比选方案，尽量少占或不占耕地，严格落实耕地占补平衡，确保后续耕地数量不减少，耕地质量不降低。

2、关于耕地开垦费征收比例有待合理调整问题。一是合力建议。鉴于建设项目涉及占用耕地全部由市县进行实物补充，即使符合要求可以使用省级统筹指标的项目，也是按标准付款给提供指标的市县，而在审批时按照湘政办发〔2019〕38号文件省级财政征收20%。市局认为：市县已完成补充，省级财政不应该分成，全省其他县市区多次向省自然资源厅反映，未采纳。希望财政部门会同发改部门协同向上级反映这方面困难和问题。二是整改措施。截止2020年3月，市本级（不包括云溪、君山、经开区）可用数量指标441.9公顷，水田规模指标432.1公顷。受疫情影响，今年指标满足本级需求且专款账户暂不会出现亏损，建议对符合使用要求的项目暂时不加收20%省级耕地开垦费。但一旦发现专款账上出现亏损苗头，提前向市政府报告，及时启动加收20%省级耕地开垦费政策。

3、关于项目新增耕地率与预期目标有一定差距问题。原因两点:一是因君山区地处湖区且项目未作地质勘探，在实施过程中才发现部分区域淤泥过深，不适合开发成耕地或开发成本过高，最后放弃地块开发；二是项目变更新增线性工程占地,减少了新增耕地面积。问题发生后，市局通过邀请专家评审，确定了合理变更方案，调整了新增耕地率，虽然最终新增耕地率与预期数据有差距，但均达到了《湖南省农村土地整治项目管理办法》相关要求。

4、关于项目存在延期与超预算问题。君山区土地整理个别项目因地质、规划设计不够充分等原因，建设期超过预期。整改措施：一是做好项目区前期踏勘，尽可能规避不利于推进项目建设进度的相关因素，二是严控项目规划设计，充分符合现场实际情况；三是加大项目管理力度，多管齐下，保证项目能按时完工，甚至提前完工。因现场情况复杂等不可预见的客观因素所引起必要的工程变更，将按程序与施工方签订补充合同，增加的工程费用均从项目预算不可预见费中列支，严格控制不必要的工程变更。

八、市二幼儿园改扩建与市一中1#、4#栋教学楼拆除重建工程（责任单位：市教体局）

关于消防存在安全隐患、投资变更增加与支出超预算问题。对于绩效评价得分较低情况，市教体局主动与财政部门对接，了解得分较低原因，及时反馈整改措施。一是因开学期需要，项目未办理消防验收手续，提前交付使用存在安全隐患。开学后抓紧整改安全隐患，消防验收已按要求完成。二是因项目安全隐患排除工程增加投资变更，现已按规定办理了相关预算报批手续。三是因教体局资产中心与项目资金混同核算，项目支出未按专项建账，账面存在超预算支出。已于2019年12月前完成财务专项专账核算，并调整了项目预算支出。

九、市本级补充工伤保险项目（责任单位：市工伤管理处）

关于试点投保资金相对高于赔偿实际，存在资金沉淀及建议预算调整问题。市工伤管理处为企业参保职工购买的补充工伤保险，与第三方保险公司签订投保合同，由于事故认定所需时间在一至两年左右，部分伤残和工亡待遇不能在一年期内办结，导致资金暂时性沉淀过多。整改措施:一是督促第三方保险公司加快支付进度，实现应赔尽赔。预计2018年补充工伤保险赔付额度能达到900左右，将资金沉淀额缩减到300万元左右。二是在下年度投保时将投保额减少50%。即在续订2019年度补充工伤保险合同时,将投保额按50%比例缩减为640万元。三是制定详细的监督检查制度，细化第三方保险公司赔付流程，建立补充工伤保险待遇支付台账。在工伤认定业务的办理上实现同步，缩短补充工伤保险理赔时间，提高理赔率。并按月对第三方保险公司赔付情况进行跟踪问效。

十、市交通局部门整体支出项目（责任单位：市交通局）

关于部分项目资金成本控制超支问题。市交通局因承担政府部分中心工作职能，如春运工作、战备工作、治理“三乱”等应急工作，造成项目经费超支。整改措施：一是加强预算管理，健全内部控制制度，严格按财政预算收入规范当年支出。二是简化工作流程，降低费用支出，完善货物采购签收办法，力求挖潜增效。

十一、2018-2019年度大气污染防治项目（责任单位:市环保局）

1、关于项目运行进度滞后，专项资金存在结余及预算调整问题。针对项目运行进度滞后，资金绩效相对低下，绩效评价得分相对靠后情况，市局“一把手”领导亲自抓整改，层层落实责任，传导压力。项目责任人主动对接市财政部门驻点跟踪督办，对存在问题限期整改到位。一是加快推动项目建设进程。2019年市本级大气污染防治专项资金800万元已落实预算调整。其计划的大气污染源排放清单编制已完成项目招投标工作和合同签订，涉及总额1606万元，视疫情情况尽快完成。二是针对2018年度大气污染防治专项资金184.79万元，已在2019年市本级大气防治专项资金中落实，取消了“大气污染排放清单编制”和“中心城区声功能区划及禁燃区划”项目，结余资金已据实收回。

2、关于数据来源不够准确，影响项目使用绩效问题。一是确保数据来源真实。严格按照省厅相关要求，编制大气污染源排放清单使用2016年基础数据（核算依据来源于生态环境部核算指南）。中心城区声功能区划及禁燃区划项目基数采集均由相关职能单位对标提供，市环保局复核后加以引用。二是大气污染源排放清单成果已上报省厅，中心城区声功能区划及禁燃区划项目编制成果待政府批复后即可显现效果。项目实施理清了大气污染源“家底问题”，为大气污染防治提供了数据支撑。三是加强专项资金使用监督管理，严格专项资金管理绩效责任约束，确保大气污染防治资金发挥积极效益。

十二、第二次全国污染源普查专项资金（责任单位：市环保局）

1、关于外委第三方合同内容不完整问题。督促市生态环境局岳阳楼分局针对《岳阳楼区第二次全国污染源普查入户调查》、《岳阳楼区第二次全国污染源清查项目》、《岳阳楼区第二次全国污染源普查技术报告编制》等三个外包项目分别增加了附加合同，附加合同中新增了核心工作内容，对获得数据、信息、报告、资料等成果管理，增加了普查过程中的涉密保密条款，并按照省厅要求明确第三方机构的重要信息保密义务。

2、关于个别污染源普查统计数据不完整问题。一是严格按照第二次全国污染源普查要求，统计了我市工业源挥发性有机物产生量，即全市工业源挥发性有机物产生量11849.86吨，排放量10465.44吨。二是根据第二次全国污染源普查方案，明确工业源普查对象为《国民经济行业分类》中的全部工业企业或产业活动单位；汽车制造业纳入制造业普查；汽车4S店属于O类居民服务、修理和其他服务业，暂不纳入普查范围。三是强化了合同、监督管理，密切跟踪第三方标的执行情况，督促其按时完成任务，加强了对普查数据、报告的审核和把关。

十三、市环卫中心部门整体支出（责任单位：市城管执法局环卫中心）

1、关于下设机构历年结余存在资金沉淀问题。市环卫中心下属单位实行“经费超支自负、节约留用原则”，部分下属单位存在结余二方面原因：一部分是临时工养老资金未全部上缴社保部门，待临时工退休或辞职时清算汇缴；一部分是上年度资金结算不及时，留待下个年度结算。现已对接财政部门，在编制市环卫中心2019年部门预算时，抵减了上年结余经费360万元，落实了预算调整。在后续工作中，争取做到及时缴纳临时工养老金，当年费用当年报销，尽量不产生资金沉淀。

2、关于资产管理及设备购置成本效能问题。一是环卫中心对公厕垃圾站只负责使用和维护管理，对资产未盘点记录，体现账实不符现象，今后改进将每年年底盘点后编制资产盘点表。二是环卫中心近几年购进的垃圾中转站压缩设备均为政府统一采购，由市城管局组织实施，较之前同类设备购置成本相对较低，但存在维修费用高、维修频率高、周期性使用寿命较短，实用性不足等问题，在加强设备使用管理的同时，已多次向上级主管单位反映，争取购置高质量高效能设备。

十四、供销社改革示范创建经费（责任单位：市供销社）

1、关于项目实施主体职责边界不清晰，缺乏统一规划问题。改革示范创建项目主要由乡镇基层社牵头和指导，农民专业合作联合社采取股份合作制，建立乡镇惠农服务中心运营实体（独立法人），实施自负盈亏。下一步将紧紧依靠乡镇党委政府、广泛吸纳农民和新型农业经营主体参与，完善基层供销社三会制度，打造以农民为主体，集生产合作、供销合作、信用合作等多功能于一体的综合性合作社。

2、关于乡村两级惠农服务平台服务功能单一，资源缺乏整合问题。乡村两级惠农服务平台服务联结举措，一是拓展服务功能。培育新合作连锁公司，整合邮政、快递、金融、日用品销售、保险等服务到乡村两级惠农服务平台落地，推动农产品电子商务快速发展。二是贯通上下利益联结。以市新三湘农资公司为龙头、各县市区社有企业和乡村惠农平台为依托，优化农资供应体系。三是提升村级惠农综合服务社水平。加快村级基层社和村级惠农综合服务社“两社合一”建设，将土地流（托）管、农资农机、农村金融、农业保险、庄稼医院、烘干仓储、培训中心、邮政、生活服务，以及农村电商的商务等各类涉农服务项目进行整合，准确定位村级惠农综合服务社的经营服务范围，提升为农服务水平。

3、关于部分专项经费超范围开支问题。一是对接市财政，调减专项资金金额。2019年已将供销社改革专项支出200万元调减20万元，2020年预算编制时将适度再调减。二是已将超范围支出进行账务调整，调整后专项资金再无超项目范围开支现象。三是进一步优化绩效目标，制订专项管理细则，保证专项资金的专款专用，确保专项资金使用率100%。

十五、残疾人就业保障金（责任单位：市残联）

1、关于部分子项目实施进度滞后，建议调整专项资金问题。一是针对基本辅助器具适配服务、基本辅助假肢装配服务等项目滞后情况，已督促市、县两级残联加快筛查评估与政府采购进度。因受疫情影响，预计延续到8月底完成适配服务任务。鉴于项目正在实施，经与市财政商议，年末滞后资金241万元结转下年继续使用，待采购合同签订后，按合同进度支付。二是为强化项目进度计划性，将严格做好2020年预算绩效目标申报，细化项目指标，确保项目按计划实施。

2、关于专项资金支付凭证附件不全问题。一是要求驻村帮扶队员及相关资金经手责任人，限期补齐资金使用明细及相关佐证资料。二是针对绩效评价发现的不足，查漏补缺，对相关责任人问效问责。同时将进一步完善项目管理制度，规范财务报销审批制度，明确责任分工，以便更好的为残疾人服务。

十六、第四次全国经济普查专项经费（责任单位：市统计局）

关于专项支出超范围、超预算，建议调整专项资金23.97万元问题。针对部分支出内容超出专项经费开支范围（计23.97万元），已对接市财政部门同意作预算结构性调账处理，各项支出严格按年度预算执行。在申报2020年项目绩效目标时，主动对接第三方跟踪评价，将目标指标设置更细化，更合理。