附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：   岳阳市城市管理和综合执法局

预 算 编 码：  90601

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月5 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 李瑛 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  | 8857572 |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 43 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化、风景名胜的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：一是环境卫生整洁。二是市容秩序优良。三是美化亮化精细。四是市政维护优质。五是禁炮管理深入。六是执法支撑更加有力。 任务2：一是切实开展停车场建设。二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。四是高标准治理黑臭水体。。五是用情实施民生项目。 任务3：一是健全办法规划。二是实施道路停车收费。三是完善管理体制。四是将数字城管转换成智慧城管。 任务4：一是筑牢安全稳定底线。二是抓实“两大攻坚”。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。四是做精服务保障。 任务5：一是狠抓学习培训。二是择优选拔干部。三是深化作风建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 2019年局系统上下认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，各项工作取得了新的进展和成效。在部门工作市级评比中，安全生产、平安建设、信访、人大建议办理、政府热线办理等多项工作喜获先进，特别是在市委、市政府的年度综合绩效考评中连续第六年荣获全市先进单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 17006.92 |  | 1435.71 |  | 15571.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 9741.29 |  | 1017.16 |  | 803.69 |  | 213.47 | 8684.13 |  |  | 5829.92 |  |  | 7265.62 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 19.99 |  | 1.02 |  | 12.46 |  |  | 6.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1501.35 |  | 1501.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：日常管理有提升。 目标2：项目建设有成效。 目标3：工作创新有亮点 目标4：重点保障有形象。 目标5：队伍建设有活力。 |  |  |  |  |  | 目标1：一是环境卫生更加整洁。对1088万平方米保洁区域采取“深度清洗+快速保洁+吸尘抑尘”的立体作业模式；受理市民“车窗抛物”举报5.9万余起；在5个机关小区开展生活垃圾分类试点，垃圾分类投放总量187吨；对187家机关、学校食堂和大型餐饮酒店的厨余垃圾定时定点收处。二是市容秩序更加优良。开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起；在岳阳火车东站建立综合执法信息指挥中心，通过高科技手段，对喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠精准打击；巴陵广场、南湖广场、金鹗公园、南湖公园等窗口单位保持了秩序良好、安全运营。三是美化亮化更加精细。建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。完成主城区路灯照明监控系统提质改造。拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。督促权属单位维护和更换破损施工围挡860余块，集中撤除不达标围挡200余块。四是市政维护更加优质。提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。五是禁炮管理更加深入。联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次，收缴销毁价值85万元的烟花爆竹，捍卫了“岳阳蓝”。六是执法支撑更加有力。公安城管大队依法行政拘留21人、调解纠纷378起、接处警580人次。 目标2：一是切实开展停车场建设。协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。投资5.92亿元的市城市生活垃圾焚烧发电厂点火运行，投资1.86亿元的配套项目大型垃圾中转站同步建成投用，中心城区彻底结束生活垃圾填埋历史。三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。投入8735.36万元收购云溪区罗家坳垃圾填埋场，并将其升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。四是高标准治理黑臭水体。投资1.9亿元的蛇皮套和“三大湖”黑臭水体治理工程通过竣工验收，接待了生态环境部、全国人大法工委及长江水利委领导视察指导，成为我市海绵城市建设试点样板工程。五是用情实施民生项目。五里牌、土桥、火车站、国安局及蘑菇亭等公厕垃圾站建成投用；主城区12处渍水点完成整治，解决了周边居民多年来的渍水之苦。 目标3：一是健全办法规划。对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》，加强了餐厨剩余物监管；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。二是实施道路停车收费。市智慧停车系统建成投运，主城区选定28条收费路段施划更新临时停车泊位7081个、安装地磁4100个。三是完善管理体制。成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心，强化了专项工作；市城管局城陵矶新港区分局正式运作，新港区城市管理逐步走上正轨。四是将数字城管转换成智慧城管。在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级发力，高效处置城市管理案件29.86万件。 目标4：一是筑牢安全稳定底线。受领市政府巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治任务，分3次拆除各类建（构）物73处、2200平方米。深入开展“强执法防事故”和“安全生产月”等活动，组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次；抓好信访维稳工作，办结信访件53件，办结市长信箱来信和网络舆情回复152件，一批信访积案得到化解；深入开展城管系统扫黑除恶专项斗争，确保了大局和谐稳定。二是抓实“两大攻坚”。平江县杨柳村脱贫巩固提升工作作为典型在全省会议上作典型发言，临湘市长塘镇长塘社区人居环境攻坚工作获评全市A类。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。完善长效管理机制，确保了复审或普查未丢分、得高分。四是做精服务保障。成功应对1月上旬雨雪冰冻天气，深化市城管领域“跑改”，顺利完成40余次重大接待保障任务。 目标5：一是狠抓学习培训。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办1期局系统党务干部培训班、2期教授专题辅导、54期主题教育读书班和127场党员领导干部专题党课，发放学习资料2600多本，组织观看专题教育影片54场，1218名党员参与学习。组织180名党员干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观，接受警示教育。二是择优选拔干部。严格按照干部选拔任用程序，调整重用、交流正科级干部8名、副科级干部12名；提拔任用正科级干部11名、副科级干部42名、主任科员2名、副主任科员3名，让一批勤政务实、敢于担当的基层干部走上科级干部岗位。三是深化作风建设。严格落实中央“八项规定”和实施细则精神，将反对官僚主义、形式主义摆在更加突出的位置；提醒谈话98人次，保持正风肃纪的强大震慑；各级负责干部深入基层调研，真抓实干真督办，抓一件成一件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 文明执法 |  |  | 未发生执法纠纷事件、未出现重大伤亡事故、无负面舆情 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主城区路灯照明监控系统提质改造 |  |  | 已完成，进入“智能路灯”时代。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生活垃圾焚烧发电项目建设 |  |  | 已点火运行。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大型垃圾中转站项目 |  |  | 建成投用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收购罗家坳垃圾填埋场 |  |  | 收购完成，并升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数字城管转换为智慧城管 |  |  | 在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完善管理体制 |  |  | 成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心；市城管局城陵矶新港区分局正式运作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 缓解停车难问题。 |  |  | 1、切实开展停车场建设。协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。2、实施道路停车收费。市智慧停车系统建成投运。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健全办法规范 |  |  | 对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 开展市容秩序整治 |  |  | 开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境卫生整洁 |  |  | 1、保洁区域1088万平方米；2、垃圾分类试点5个小区；3、187家食堂和酒店的厨余垃圾收处。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 精细美化亮化 |  |  | 建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市政维护优质 |  |  | 提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 深入禁炮管理 |  |  | 联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建公厕垃圾站 |  |  | 4座 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主城区渍水点整治 |  |  | 12处渍水点整治 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治工作 |  |  | 3次拆除了各类建（构）物73处、2200平方米。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 燃气管理工作 |  |  | 组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重大接待保障任务 |  |  | 40次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 计划任务 |  |  | 已按计划完成任务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 突击任务 |  |  | 高效优质完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应急事项 |  |  | 快速完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内。 |  |  | 超出预算 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 努力把岳阳建成最干净、最卫生、最整洁、最宜居、最有品质的城市，使其成为岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。 |  |  | 群众满意度高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  | 无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 美化城市环境，优化生态环境。 |  |  | 生态环境良好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 市民满意度 |  |  | 90%以上 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 袁本德 |  | 党组成员、总会计师 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廖芸琳 |  | 计财科科长 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 瑛 |  | 计财科 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 李瑛                      联系电话：8857572

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2019年1月更名为市城市管理和综合执法局。现有在职人员47人，内设办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、燃气管理科（安全科）、政策法规科、行政审批科、离退休人员管理服务科、户外广告管理科、城市绿线管理科、园林绿化管理科、机关党委、信访维稳科16个业务科室。 主要职能：贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。 - （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 2019年度实际支出9741.29万元（其中基本支出1017.16万元，项目支出8684.13万元，其他支出40万元）。 - 基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出）。项目支出主要列支大型垃圾中转站建设经费、城市应急机动经费、重大节日摆花经费、亮化提质改造经费、春节氛围营造经费、垃圾站建设经费、扶贫经费、洞庭湖矮网围清理整治经费、王家河桥梁病害整治经费、船泊垃圾收集经费、静脉产业园经费、金鹗公园山体绿化护坡经费、理工和郭镇泵站提质改造经费、市政维护设备经费、环卫工人休息室建设经费、局系统制服标志标识采购经费、烈士陵园园林景观工程经费、岳阳东站应急通道建设经费、黑臭水体整治经费、绿道系统规划编制设计经费、市政抗冰除雪经费、南湖大道提质经费、园林绿化遥感测试项目服务经费、城区望岳路老垄坡拆迁排水改造经费、城市管理考评经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、垃圾发电工作经费、城市综合管理宣传经费、户外广告整治工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、公安城管执法大队工作经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年度基本支出1017.16万元，其中人员支出803.69万元，公用支出213.47万元。其中，本年度公务接待费支出1.02万元,公务用车运行维护费支出12.46万元,因公出国费支出6.51万元。 （二）专项支出 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019年项目资金年初预算1075万元。 - 2.专项资金实际使用情况分析 - 2019年项目支出共9741.29万元，主要用于大型垃圾中转站建设经费2822.43万元，城市应急机动经费281.97万元、重大节日摆花经费253.88万元、春节氛围营造经费292万元，垃圾站建设经费443万元，扶贫经费163.78万元，洞庭湖矮网围清理整治经费116.23万元、王家河桥梁病害整治经费177.43万元、船泊垃圾收集经费224万元、静脉产业园建设经费1570.05万元、金鹗公园山体绿化护坡经费157.5万元、理工和郭镇泵站提质改造经费201万元、市政维护设备经费171.3万元、环卫工人休息室建设经费180.65万元、局系统制服标志标识采购经费172万元、烈士陵园园林景观工程经费153万元、岳阳东站应急通道建设经费99万元、黑臭水体整治经费77万元、绿道系统规划编制设计经费44万元、市政抗冰除雪经费70万元、南湖大道提质经费60.44万元、园林绿化遥感测试项目服务经费53.26万元、城区望岳路老垄坡拆迁排水改造经费52.9万元，其他项目（包括城市管理考评经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、垃圾发电工作经费、城市综合管理宣传经费、户外广告整治工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、公安城管执法大队工作经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等）1904.47万元。 - 3.专项资金管理情况分析 - 依照《预算业务管理制度》，从预算管理职责、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 工程建设项目主要是大型垃圾中转站建设项目、金鹗公园山体绿化护坡项目、理工及郭镇泵站提质改造项目，这几个项目都已履行政府采购和招投标手续。重大节日摆花、船舶垃圾收集、绿道系统规划编制等专项也都履行了公开招投标手续。 - （二）专项管理情况分析 - 实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由、依据、项目实施效果等，经市城管局分管财务领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 （一）日常管理有提升。一是环境卫生更加整洁。对1088万平方米保洁区域采取“深度清洗+快速保洁+吸尘抑尘”的立体作业模式；受理市民“车窗抛物”举报5.9万余起；在市委、市人大、市政府、市政协、市城管局5个机关小区开展生活垃圾分类试点，垃圾分类投放总量187吨；对187家机关、学校食堂和大型餐饮酒店的厨余垃圾定时定点收处。环境卫生工作获市人大常委会充分肯定；“洞庭清波”行动获市政府、市纪委监委好评。二是市容秩序更加优良。开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为，并促成所有店外烤炉更换为环保烤箱，夜市经营秩序井然；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起，行政处罚106.36万元；在岳阳火车东站建立综合执法信息指挥中心，通过运用人脸识别、车辆智能扫描等高科技手段，对喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠精准打击；巴陵广场、南湖广场、金鹗公园、南湖公园等窗口单位保持了秩序良好、安全运营。三是美化亮化更加精细。建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”，形成了“一路一景、各具特色”的城市园林景观；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。完成主城区路灯照明监控系统提质改造，进入“智能路灯”时代。按照“适量提质”思路，拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。按照“整洁、整齐，颜色、规格、新旧一致”的要求，督促权属单位维护和更换破损施工围挡860余块，集中撤除不达标围挡200余块。四是市政维护更加优质。提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。五是禁炮管理更加深入。联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次，收缴销毁价值85万元的烟花爆竹，捍卫了“岳阳蓝”。六是执法支撑更加有力。公安城管大队依法行政拘留21人、调解纠纷378起、接处警580人次，为城市管理和综合执法工作提供了强力保障。 （二）项目建设有成效。一是切实开展停车场建设。协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。投资5.92亿元的市城市生活垃圾焚烧发电厂点火运行，投资1.86亿元的配套项目大型垃圾中转站同步建成投用，中心城区彻底结束生活垃圾填埋历史。三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。投入8735.36万元收购云溪区罗家坳垃圾填埋场，并将其升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。四是高标准治理黑臭水体。投资1.9亿元的蛇皮套和“三大湖”黑臭水体治理工程通过竣工验收，接待了生态环境部、全国人大法工委及长江水利委领导视察指导，成为我市海绵城市建设试点样板工程。五是用情实施民生项目。五里牌、土桥、火车站、国安局及蘑菇亭等公厕垃圾站建成投用；主城区12处渍水点完成整治，解决了周边居民多年来的渍水之苦。 （三）工作创新有亮点。一是健全办法规划。对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》，加强了餐厨剩余物监管；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。二是实施道路停车收费。市智慧停车系统建成投运，主城区选定28条收费路段施划更新临时停车泊位7081个、安装地磁4100个，其中首批5条道路共1057个临时停车泊位全面收费，进一步缓解了“停车难”问题。三是完善管理体制。成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心，强化了专项工作；市城管局城陵矶新港区分局正式运作，新港区城市管理逐步走上正轨。四是将数字城管转换成智慧城管。在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级发力，高效处置城市管理案件29.86万件。 （四）重点保障有形象。一是筑牢安全稳定底线。受领市政府巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治任务，按照“以拆促签、积小胜为大胜、逐步推进”的工作方法，分3次拆除各类建（构）物73处、2200平方米，在保持社会稳定的同时，取得阶段性成效。深入开展“强执法防事故”和“安全生产月”等活动，组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次；抓好信访维稳工作，办结信访件53件，办结市长信箱来信和网络舆情回复152件，一批信访积案得到化解；深入开展城管系统扫黑除恶专项斗争，确保了大局和谐稳定。二是抓实“两大攻坚”。平江县杨柳村脱贫巩固提升工作作为典型在全省会议上作典型发言，临湘市长塘镇长塘社区人居环境攻坚工作获评全市A类。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。完善长效管理机制，统筹城管、社会、市民三大主体，使城管有形之手、市场无形之手、市民勤劳之手同向发力，确保了复审或普查未丢分、得高分。四是做精服务保障。成功应对1月上旬雨雪冰冻天气，深化市城管领域“跑改”，顺利完成40余次重大接待保障任务，尤其是全省产业项目建设推进现场观摩会、全省落实“水十条”住建领域任务暨生活污染问题推进会服务保障工作分别获市委、市政府督查室通报表扬。 （五）队伍建设有活力。一是狠抓学习培训。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办1期局系统党务干部培训班、2期教授专题辅导、54期主题教育读书班和127场党员领导干部专题党课，发放学习资料2600多本，组织观看专题教育影片54场，1218名党员参与学习。组织180名党员干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观，接受警示教育。二是择优选拔干部。严格按照干部选拔任用程序，调整重用、交流正科级干部8名、副科级干部12名；提拔任用正科级干部11名、副科级干部42名、主任科员2名、副主任科员3名，让一批勤政务实、敢于担当的基层干部走上科级干部岗位。三是深化作风建设。严格落实中央“八项规定”和实施细则精神，将反对官僚主义、形式主义摆在更加突出的位置；提醒谈话98人次，保持正风肃纪的强大震慑；各级负责干部深入基层调研，真抓实干真督办，抓一件成一件。 - 五、存在的主要问题 - （一）项目与实际支出有差异。一是大型垃圾中转站、静脉产业园、站北箱涵黑臭水体整治等项目均属城建项目，不在年初预算范围内。二是2019年度支付扶贫款163.78万元，这个项目财政没有安排预算，但又是必须支出的。 - （二）预算执行度有待进一步提高。年末财政指标结转资金较上年度增幅较大，主要原因是静脉产业园、站北箱涵黑臭水体整治等项目资金需按进度支付。 六、改进措施和有关建议 （一）增强预算约束力。各项支出都必须严格按照预算执行，不能随意改变，也就是“无预算，不支出”。 （二）进一步加快预算执行度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。 （三）建议财政部门合理安排预算支出项目。

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：     城市管理应急机动经费

项目单位：     岳阳市城市管理和综合执法局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月5日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈克祥 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8857572 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 1月起至 2019 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 280 |  | 实际到位资金 （万元） | 280 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 281.97 | 结余 （万元） | -1.97 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 280 |  | 市财政 | 280 |  |  | 市财政 |  |  | 281.97 | 市财政 | -1.97 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 文明城市复查费用 |  |  |  | 26.41万 |  | 1月31#凭证 |  |  |  |  | 迎接文明城市复查，补植吉祥草、鸢尾等2100㎡，补植七里香、樟树、桂花等苗木100余株，新增座凳10套，新增指示牌、宣传牌等。 |  |  |
| 沿湖路及小街小巷绿化补植经费 |  |  |  | 30万 |  | 5月27#凭证 |  |  |  |  | 沿湖路、德胜北路、火车站立交桥南侧及小街小巷绿化补植经费。 |  |  |
| 市中心城区违规户外广告拆除经费 |  |  |  | 16.71万 |  | 5月28#凭证 |  |  |  |  | 拆除岳阳大道东与长康路交接处路名牌、公交线路牌、医院类违规户外广告及恒金国际违规广告。 |  |  |
| 市中心城区违规广告牌拆除经费 |  |  |  | 12.49万 |  | 6月26#凭证 |  |  |  |  | 依法强制拆除市妇幼保健院、湘北大道、金凤桥南路三处违规户外广告牌。 |  |  |
| 火车站及火车东站花箱鲜花更换经费 |  |  |  | 21万 |  | 8月23#凭证 |  |  |  |  | 对火车站和火车东站400多平方米的花箱进行鲜花更换（鲜花品种主要为大花海棠、五星花及黄金薯），并将种植土更换为营养土。 |  |  |
| 洞庭大道与青年东路交叉口广告提质改造经费 |  |  |  | 18.7万 |  | 8月29#凭证 |  |  |  |  | 洞庭大道与青年东路交叉口大型公益广告牌提质改造。 |  |  |
| 岳阳市中心城区违规广告拆除经费 |  |  |  | 4.5万 |  | 8月29#凭证 |  |  |  |  | 对中心城区主干道、商业街等重要地段的墙体及楼顶违规广告进行了集中整治，依法拆除了汉森宾馆、同兴电器、汇金国际、恒大未来城等多处墙体违规广告。 |  |  |
| 康岳花园公共绿地提质改造费用 |  |  |  | 27.57万 |  | 10月20#凭证 |  |  |  |  | 对康岳花园处绿地进行了提质改造，提质内容包括地被补植，苗木品种调整、乔灌木修剪及绿化设施等。 |  |  |
| 2017-2018年抢修破道恢复工程经费 |  |  |  | 89.64万 |  | 10月25#凭证 |  |  |  |  | 对自来水公司、广益供水安装公司、等单位抢修破道进行恢复。 |  |  |
| 尚书山垮塌假山应急维修费用 |  |  |  | 30万 |  | 11月16#凭证 |  |  |  |  | 对尚书山公园破损部分局部维修（约500平方米），假山脚全部用围栏维护（约70米）。 |  |  |
| 扫黑除恶和扬尘治理公益宣传费用 |  |  |  | 4.95万 |  | 11月19#凭证 |  |  |  |  | 在王家河大桥、湘北大道、南湖宾馆等醒目位置先后开展了扫黑除恶和扬尘治理有奖举报公益宣传。 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 281.97万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.及时快速处理城市管理中出现的突发性问题； 2.出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；已出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 突发问题解决率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿化补植 |  |  | 补植各类苗木 |  | 补植吉祥草、鸢尾、麦冬等2300㎡，补植七里香、樟树、桂花、栾树、红叶李、石楠球及蚊母球等苗木1000余株； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除违规户外广告牌 |  |  | 拆除违规且存在安全隐患的广告牌 |  | 拆除中心城区各类违规户外广告共计790余块 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提质改造广告牌 |  |  | 提质改造 |  | 1200平方米大型公益广告牌提质改造 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换鲜花 |  |  | 更换花箱内鲜花 |  | 更换400多平方米花箱 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进行公益宣传 |  |  | 制作公益广告牌 |  | 4处7块广告牌合计959平方米 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应急维修 |  |  | 全部修缮 |  | 尚书山500平方米假山维修并装70米围栏。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 解决城市管理过程中出现的突发性问题 |  |  | 解决民生问题 |  | - 1.对本市破道抢修，自来水公司、广益供水安装公司、城区零星单位等抢修。2.对尚书山公园破损部分局部维修，假山脚全部用围栏维护。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。 |  |  | 市委市政府好评 |  | 1.为迎接文明城市创建复查，南湖公园补植吉祥草、鸢尾、七里香、樟树、桂花等苗木，沿湖路、德胜北路、火车站立交桥南侧及小街小巷绿化补植樟树；2.拆除市中心违规户外广告牌；3.在王家河大桥、湘北大道、南湖宾馆等地户外广告牌上播放扫黑除恶和扬尘治理有奖举报公益宣传广告。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时完成预定目标。 |  |  | 及时快速 |  | 及时快速。 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内 |  |  | 280万 |  | 实际支出281.97万元。 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 间接助力岳阳经济的发展 |  |  | 打造优美的城市环境 |  | 间接为岳阳成为湖南发展新增长极和大城市贡献了力量。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 解决突发状况，应急处理灾害，保障人民生活及生命安全，创建环境优美、整洁有序的秀丽城市。 |  |  | 保障市民群众生命安全和生活便利 |  | 防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急的没有纳入年初预算的城市管理问题及严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，保障了市民群众生命安全和生活便利。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 创建生态宜居城市，卫生城市、园林城市 |  |  | 为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障 |  | 为扮靓岳阳，维护文明城市、生态宜居城市、卫生城市、园林城市荣誉提供了保障。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意率 |  |  | 较高 |  | 市民满意度较高 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 袁本德 |  |  | 党组成员、总会计师 |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 廖芸琳 |  |  | 计财科科长 |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 李 瑛 |  |  | 计财科 |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：李瑛                     联系电话：8857572

五、评价报告综述（文字部分） 根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）及《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）要求，我局对2019年度城市管理应急机动经费使用、管理进行了绩效自评。自评结果表明城市管理应急机动经费使用和管理规范，有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题，出色完成了市委市政府交办的临时性任务和重大服务保障任务，打造了环境优美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。现将有关情况报告如下： - 一、项目基本概况 - 城市管理应急机动经费主要用于：迎接全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市创建验收应急处理；暴雨季节城区渍水应急处理；冰冻季节城区除冰铲雪应急处理；市委市政府布置的中心工作和重大服务保障任务。2019年实际到位资金280万元。 - 二、项目资金使用及管理情况 1.资金到位情况分析。2019年市财政实际安排城市管理应急机动经费280万元，实际到位280万元。 2.资金使用情况分析。市城市管理应急机动经费的投入有效防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急但未纳入年初预算的城市管理问题及产权单位经济效益不佳、无法处置且严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时交办的工作任务和重大服务接待任务。 3.资金管理情况分析。制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。 - 三、项目组织实施情况 1.项目管理情况分析。严格按照《市城市管理应急机动经费暂行规定》，实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导及主要领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交应急经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）、项目实施效果等，经市城管局分管领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。经主要领导审批同意的应急项目，由市城管局审计科审核出具审计意见，再由实施单位签署意见并加盖公章，市城管局分管财务领导审批后，最后向市财政局申请核拨城市管理应急机动经费。 2.项目执行情况分析。2019年度预算安排280万元。主要用于解决市政破道抢修、绿地及户外广告牌提质改造、绿化补植、违规户外广告拆除、花箱鲜花更换、尚书山垮塌假山应急维修、公益广告宣传等项目经费。全年共完成项目10个,审减金额达86万元。 四、综合评价情况及评价结论 1.绩效评价的目的 通过绩效评价，进一步完善城市管理应急机动经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号），采取评价小组自评的方法对城市管理应急机动经费进行客观、真实的评价。 3.绩效评价工作过程 局绩效自评工作小组于2020年5月21日至6月4日对城市管理应急机动经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《城市管理应急机动经费绩效评价指标》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。 综合分析，城市管理应急机动经费的使用符合城市管理发展的需要，符合全国文明城市、国家卫生城市的建设要求。城市管理应急机动经费的投入，增强了解决城市管理突发问题的能力，解决了完成市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务与资金短缺的矛盾，打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分95分，考评结果为优秀。 - 五、项目主要绩效情况分析 1.有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题 2019年6月尚书山公园假山在狂风暴雨的侵蚀下发生 垮塌，严重影响了市民群众的生命财产安全。为保障广大人民群众的生命安全和打造更安全舒适的休闲环境，实施单位组织人员对500平方米破损部分进行维修，并用70米围栏围护假山脚防止攀爬，及时消除了重大安全隐患。 2.出色地完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务 为迎接2019年国家文明城市复查，在南湖公园补植吉祥草、鸢尾等2100平方米，补植七里得、樟树、桂花等苗木100余株，新增座凳10套；在王家河大桥、湘北大道、南湖宾馆等地制作了扫黑除恶和扬尘治理有奖举报公益广告，营造了浓厚的创建氛围；对市城区破损道路进行抢修。这一系列行之有效的创建措施得到了各级领导和广大市民的一致好评。 3.打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市 通过实施沿湖路、德胜北路、火车站立交桥南侧及小街小巷绿化补植、康岳花园绿地提质改造、火车站及火车东站花箱鲜花更换、违规广告拆除等项目，深化文明城市、卫生城市、园林城市建设，打造了干净整治、秩序良好、环境秀美的亮丽城市，对提升城市品质、改善居民生活环境，建设美丽岳阳具有重要作用和意义。 - 六、主要经验及做法、存在问题和建议 城市管理应急机动经费解决了城市管理工作中遇到的一些问题，但2019年实际支出281.97万元超过年初预算安排280万元，也反映出应急机动经费管理存在一些短板。 建议市财政逐年适当增加该项经费，确保城市管理过程中的突发性问题及市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务的顺利完成。 - 七、附件 - 1.《市城管局城市管理应急经费管理暂行规定》 2.《机关管理制度》（包含财务制度） 3.工程项目管理十条规定 说明：应急经费主要是用于年度内无财政预算的城市管理应急事务的处理，所以无部门年度工作计划和资金分配方案。