岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：       岳阳市停车管理办公室

预 算 编 码：           90619

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6 月 9日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 龙邓 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 0730-8220516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 21 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 1、贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议。 2、根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作。 3、负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导。 4、负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作。 5、负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚。 6、负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）。 7、负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。 8、负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。 9、完成市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的职责范围内的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，全面启动中心城区停车收费工作。 任务2：保障公共自行车设备正常运营,骑行量达400万人次/年；8000辆公 用自行车处于良好使用状态；“扫码”租车正常使用，全年无投诉；公共自行车各站点车辆调度及时，避免站点无车使用现象发生；配合城市道路改扩建，及时移装公共自行车站点；修建公共自行车综合服务岗亭12个；及时更新“扫码租车”二维码、尾灯、挡板等自行车配件。 任务3：大力推进停车场建设，增加城区停车泊位。 任务4：依法文明执法，处罚操作合规，无投诉；有效抄牌量2万台次以上，张贴温馨提示2万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动，完成其他突击任务。 任务5：严把安全生产关，大力开展安全生产宣传工作，加强枫桥湖停车场设施设备的维修，确保安全运营。 任务6：完成非税执收任务60万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 加强组织建设、夯实党建基础筑牢思想防线。一是扎实推进支部五化建设。二是认真落实组织生活制度。三是认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续开展学习“学习强国”、组织党员赴延安学习等教育活动。 - 狠抓业务工作，实现精细管城目标惠及民生需求。一是采取多种渠道、形势开展《岳阳市机动车停车条例》宣传。二是全面启动停车收费工作，解除了与普盛公司的合作协议，协调市城投集团在东茅岭路、五里牌路等4条路段施划停车泊位，先后于2月和8月共计1253个停车泊位启动停车收费工作，提高了停车泊位周转率。与多部门协调，并开展路段核查，选定首批28条路段为停车收费路段，配合市城投集团完成了智慧停车平台系统建设，安装地磁4100余个，为下一步停车收费工作做好了铺垫。三是停车管理工作新上台阶。强化日常管理，将每天的日常管理和每周的集中整治相结合，强化违停执法，加强违停劝导，张贴温馨提示，督促市民养成良好停车习惯，有效整治了停车秩序；兴建停车设施场地，推进社会停车场建设，选定了市十四中、王家河桥东、火车站、火车东站建设4个停车场，目前火车站、火车东站已经对外开放，新增了1000余个停车泊位。鼓励社会资本建设停车场，协调巴陵路原钢材市场开发商建设95个停车泊位的生态停车场。四是公共自行车运营服务功能更趋完善。积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，配合城市道路改扩建，拆除并及时恢复重建站点3处。组织对全市所有公共自行车设施设备进行盘库清查，确保国有资产不丢失。加强监管和考评，按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月组织运营公司部门主管进行讲评，督促限时整改。 - 强化责任落实、全力以赴创建国家文明城市和卫生城市复审工作。为落实文明创建和卫生城市复审迎检工作，我办精心组织，全力以赴做好创建迎检的各项工作。一是迅速动员，明确责任。召开了职工动员会议，传达创建要求，学习创建标准，分解创建任务，明确责任人。二是开展整治，落实整改。针对市文明办、局创建办、局考评办提出的整改问题，一一落实整改任务。针对车辆违规停放较多的路段，我办采取设置栽种隔离桩、施划停车位的方式，解决车辆占用人行道的问题，营造了良好市容秩序。 - 严把安全生产关，大力开展安全生产宣传和安全大检查。一是对枫桥湖停车场的摄像头和消防设施进行了更新调整。二是改造了停车场正门西侧的危旧围墙和增设安全广告宣传栏，三是清除了停车场三源前的废旧物料，改造和疏通了停车场内陈旧的下水沟，四是对租赁板房进行了屋顶补漏、地脚梁加固、卷闸门调整维修、石膏顶修复更换等，保障了枫桥湖停车场安全运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1515.15 | 190.22 |  | 1308.13 |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1408.93 | 230.64 |  | 207.84 |  | 22.80 |  |  |  | 1178.29 | -84 |  |  | 106.22 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 9.45 | 0.61 |  | 8.84 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 380.08 | 380.08（净值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用，减少自行车丢失现象，加速自行车流转，保障市民随时有车借。 目标2：加大执法违停抄牌力度，及时处置违停投诉；改善城区人行道停车秩序；及时清理城区人行道僵车、广告车，全面提升城市形象。 目标3：更新城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施，及时对枫桥湖停车场设施设备进行维护，确保安全运行。 目标4：保障枫桥湖停车场安全运营，加强停车场停车秩序管理,确保无安全责任事故。 目标5：加大文明停车宣传力度，使市民自觉遵守交通规则；加大执法、巡逻力度，使城区人行道停车秩序规范。 目标6：持续深化《岳阳市机动车停车条例》宣传，与原普盛公司解除停车合作协议，协调市城投集团施划停车泊位，启动停车收费工作。 |  |  |  |  |  |  | 目标1完成情况：2019年公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车使用状态良好；“扫码”租车正常使用，公共自行车流转正常，保障了市民随借随还。 目标2完成情况：城区人行道停车秩序有明显改善；开展僵尸车、广告车专项清理行动4次。 目标3完成情况：城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施、枫桥湖停车场设施设备得到及时维护更新，全年运行安全。 目标4完成情况：保障枫桥湖停车场安全运营无安全责任事故。 目标5完成情况：有效抄牌量4.1万台次；张贴温馨提示4.5万张。停车秩序和遵守交通规则状况有了较大改善。 目标6完成情况：在岳阳新闻频道、岳阳日报、大型电子屏等多种媒体和广告位开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，与原普盛公司解除了停车合作协议，协调市城投集团施划了停车泊位，在东茅岭路、五里牌路等4条路1253个停车位启动停车收费工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 公共自行车各站点车辆调度及时，避免站点无车使用情况。 |  |  |  | 公共自行车调度情况良好，未出现站点无车使用重大情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | “扫码”租车正常使用，全年无投诉。 |  |  |  | 全年运转正常无投诉。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 依法文明执法，处罚操作合规，无投诉。 |  |  |  | 完成良好，无违规操作，无投诉。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，协调市城投集团施划停车泊位，启动停车收费工作。 |  |  |  | 采取多种方式进行《岳阳市机动车停车条例》宣传，协调市城投集团施划了停车泊位，已有1253个车位启动停车收费工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保障公共自行车设备正常运营,骑行量超过400万人次/年；8000辆公共自行车处于良好使用状态。 |  |  |  | 全年总骑行量350万人次，其中扫码租车骑行量为130万人次，占比37.1%。8000辆公共自行车处于良好使用状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 紧密联系群众，积极解决民声民意诉求。 |  |  |  | 积极解决民声民意诉求，全年共计处理市长信箱投诉80余项、妥善处置市民信访事件3起。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有效抄牌量2万台次以上；张贴温馨提示2万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动2次；完成其他突击任务。 |  |  |  | 有效抄牌量4.1万台次以上；张贴温馨提示4.5万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动4次；完成了其他突击任务。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成非税执收任务60万。 |  |  |  | 年度总额超额完成，其中国有资产出租收入未完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，与原普盛公司解除停车合作协议，协调市城投集团施划停车泊位，启动停车收费工作。 |  |  |  | 多种方式开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，与原普盛公司解除了停车合作协议，协调市城投集团施划了停车泊位，在东茅岭路、五里牌路等4条路1253个停车位启动了停车收费工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 各专项工作按计划完成。 |  |  |  | 公共自行车运营费12月份资金未按计划支付。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 各专项无超预算支出情况 |  |  |  | 无超预算支出情况 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 是否创造了一定的经济效益 |  |  |  | 降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本；对违章停靠等违规行为依法进行了处罚，既规范了市区停车秩序，也增加了财政非税收入。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 是否对缓解城市交通压力起到积极作用 |  |  |  | 停车秩序得到有效改善，城区人行道违停车辆呈明显减少趋势， 降低了市民的出行成本。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度≧90％。 |  |  |  | 满意度95％ |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙 邓 |  | 财务股长 |  |  |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贺 文 |  | 综合股股长 |  |  |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴辛格 |  | 公共自行车管理股股长 |  |  |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余广兴 |  | 停车管理股股长 |  |  |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位意见： 单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：龙邓                   联系电话：0730-8220516

五、评价报告综述 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳市停车管理办公室（以下简称市停车办）是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数21人，实际人数20人。内设综合股、财务股、停车管理股、公共自行车租赁系统管理股四个职能股室。 市停车办主要职能有：贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议；根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作；负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导；负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作；负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚；负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）；负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚；负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建；完成市委市政府和市城管局交办的其他事项。 - 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 2019年度实际支出1408.93万元。其中，基本支出230.64万元，项目支出1178.29万元。 - 基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费,项目支出主要列支公共自行车租赁系统运营管理费、公共自行车租赁系统管理办工作经费及站点网络流量费、设施设备维护费、协管员经费、执法执勤经费、执法巡逻车（含拖车）补助、办案费、非税收入执收成本等。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年度基本支出230.64万元，其中人员支出207.84万元，公用支出22.8万元。 本年度公务接待费支出0.61万元，超预算0.11万元（预算0.5万元）。公务用车运行维护费支出8.84万元，控制在预算金额9万元之内。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 - 2019年项目资金预算1152.5万元，其中办案费与非税收入执收成本21.5万元列入基本支出核算。 2、专项资金实际使用情况分析 - 项目支出1178.29万元中，其中本年度公共自行车租赁系统运营管理费支付793.81万元，公共自行车租赁系统管理办工作经费、公共自行车租赁系统站点网络流量费等6个其他列入项目核算的专项支出384.48万元。 - 严格控制各专项支出规模，未出现超预算开支的情况。 - 专项资金管理情况分析 - 结合本单位实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 本单位主要专项是公共自行车运营管理项目和公共自行车租赁系统网络流量费支出项目。公共自行车租赁系统运营管理履行了政府采购和招投标程序，由中标公司：岳阳市洞庭公用事业发展有限公司负责日常运营管理，签了2019年度运营管理合同；与中国电信岳阳分公司签订了传输线路租赁协议，履行了政府采购招投标程序。 - （二）专项管理情况分析 - 单位制订了《政府采购业务管理制度》和《建设项目管理制度》，按程序对项目进行管理。加强项目监管和考评,按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸，维修更换尾灯3000套，挡板2000套。并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。 - 四、单位整体支出绩效情况 - 多种形势开展《岳阳市机动车停车条例》宣传，推动全社会知晓条例内容、遵守条例规定，促进停车管理更上台阶。 - 通过向市民发放《条例》文本和宣传手；在岳阳新闻频道、岳阳日报、长江信息报、岳阳红网等媒体发布通告；在市主城区11处人行天桥张贴停车收费宣传标语；在九盛家居和王家河2处大型电子屏循环播放停车收费宣传广告等多种方式开展宣传，以形成全社会规范停车、支持停车收费的良好氛围。 - 解除了与普盛公司的停车合作协议，为市主城区实施停车收费扫清了障碍。 - 协调市城投集团在东茅岭路、五里牌路等4条路段施划停车泊位，先后于2月和8月共计1253个停车泊位启动停车收费工作，提高了停车泊位周转率。与多部门协调并路段核查，选定首批28条路段为停车收费路段，配合市城投集团完成了智慧停车平台系统建设，安装地磁4100余个，为下一步全面启动停车收费工作做好了铺垫。 - 停车管理工作新上台阶。 - 强化日常管理，将每天的日常管理和每周的集中整治相结合，强化违停执法，加强违停劝导，张贴温馨提示，全年完成12345热线案件投诉回复近1363起，完成数字城管信息近21992条，共抄录违停车辆4.1万多台，张贴温馨提示4.5万多张，清理僵尸车40余台。督促市民养成良好停车习惯，有效整治了停车秩序；兴建停车设施场地，推进社会停车场建设，选定了市十四中、王家河桥东、火车站、火车东站建设4个停车场，目前火车站、火车东站已经对外开放，新增了1000余个停车泊位。另外，鼓励社会资本建设停车场，协调巴陵路原钢材市场开发商建设95个停车泊位的生态停车场。 - （四）公共自行车运营服务功能日趋完善 - 我办积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，增强公共自行车服务功能，配合城市道路改扩建，拆除并及时恢复重建站点3处。全年总骑行量为350万余人次，其中刷卡骑行220万余人次，扫码租车骑行量为130万余人次，占比37.1%。截止目前，全市共办理租赁卡9.7万余张,累计骑行量达到3000万余人次。 - 严把安全生产关，枫桥湖停车场安全运营。 - 对枫桥湖停车场的摄像头和消防设施进行了更新调整，改造了停车场正门西侧的危旧围墙和增设安全广告宣传栏，清除了停车场三源前的废旧物料，改造和疏通了停车场内陈旧的下水沟，对租赁板房进行了屋顶补漏、地脚梁加固、卷闸门调整维修、石膏顶修复更换等，保障了枫桥湖停车场安全运营。 - （六）产生了一定的综合效益 - 公共自行车租赁系统的投入运营，降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本。加强停车管理的执法执勤工作，对违章停靠等违规行为依法进行处罚。协调市城投集团施划停车泊位，提高了泊位周转率，对缓解停车难起到了一定作用。既规范了市区停车秩序，也增加了财政非税收入。 - 随着城市车辆饱和度的增加，城市交通压力日益增大。对公共自行车租赁系统的规范化管理，保证8000辆自行车的正常运转，为市民出行提供了方便，缓解了交通压力。对解决城市拥堵，全面提升城市形象，及倡导低碳健康、绿色出行的环保理念产生了积极的影响。城区人行道停车秩序得到有效改善，城区人行道违停车辆呈明显减少趋势。 - 存在的主要问题 - 市区人行道停车设施的维护与管理欠精细，隔离桩、隔离护栏的安装不及时，部分停车泊位设置不够规范。 - （二）枫桥湖停车场内活动板房门面已超使用年限，存在安全隐患。 - （三）城区停车配套设施不足，停车泊位紧张，给停车管理工作带来难度。 - （四）市民经常对城区停车秩序进行投诉和上访，给我办工作带来很大压力，做了很多重复工作。 六、改进措施和有关建议 （一）2020年我办将加强对城区人行道停车位及停车设施的检查工作，及时更新和安装隔离桩、隔离护栏等设施，确保安全运行。 （二）加强枫桥湖停车场管理，劝离枫桥湖停车场内板房租户，完成该停车场规划建设。 - （三）挖掘停车潜力，建设公共停车场，缓解停车压力，全面提升城市形象。 - （四）积极开展《岳阳市机动车条例》宣传，让市民形成自觉规范停车的习惯。同时，加大执法力度，加强日常巡查与执法工作，规范城市停车管理秩序，减少投诉和上访的现象。 - （五）严控“三公经费”支出。细化“三公经费”管理，避免超预算开支。

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价£   项目完成结果评价R

项目名称：    公共自行车租赁系统运营管理

项目单位：       岳阳市停车管理办公室

主管部门：    岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6 月 9 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 吴辛格 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13707307070 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市城区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019 年 1月起至 2019 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 886 |  | 实际到位资金 （万元） | 886 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 793.81 | 结转结余 （万元） | 92.19 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 886 |  | 市财政 | 886 |  |  | 市财政 |  |  | 793.81 | 市财政 | 92.19 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 支付公共自行车站点移装费 |  |  |  | 150,000.00 |  | 2019.1-记-024# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理及保险费 |  |  |  | 1,500,000.00 |  | 2019.2-记-008# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付二维码购置费 |  |  |  | 17,704.50 |  | 2019.3-记-016# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 730,000.00 |  | 2019.4-记-020# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 630,000.00 |  | 2019.5-记-031# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 990,000.00 |  | 2019.6-记-023# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 630,000.00 |  | 2019.7-记-023# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 630,000.00 |  | 2019.8-记-025# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 6,500.00 |  | 2019.9-记-009# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付送清凉物资费用 |  |  |  | 1,130,000.00 |  | 2019.9-记-024# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付”扫码租车”费用 |  |  |  | 12,000.00 |  | 2019.10-记-012# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付公共自行车岗亭指示牌费用 |  |  |  | 8,760.00 |  | 2019.11-记-006# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 630,000.00 |  | 2019.11-记-007# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付调度车北斗安装费 |  |  |  | 11,620.00 |  | 2019.11-记-020# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付运营管理费 |  |  |  | 841,465.00 |  | 2019.12-记-027# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付车辆维修费用 |  |  |  | 14,621.00 |  | 2019.12-记-037# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付车辆保险费用 |  |  |  | 5,448.42 |  | 2019.12-记-055# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 7,938,118.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 自行车全年骑行量 |  |  | 超400万人次 |  | 公共自行车设备正常运营,全年骑行量350万人次。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用状态良好的自行车数量 |  |  | 8000辆 |  | 8000辆公共自行车24小时处于良好的使用状态。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维修更换尾灯 |  |  | 3000套 |  | 3000套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换故障锁止器、 |  |  | 全部更换 |  | 全部更换 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换档板 |  |  | 1500套 |  | 2000套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更新二维扫码贴纸 |  |  | 1万套 |  | 1.08万套 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | “扫码”租车正常 |  |  | 无投诉 |  | 无投诉 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 各站点车辆调度 |  |  | 不出现无车可借现象 |  | 未发现无车可借现象 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目实施进度 |  |  | 是否按进度 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目支出控制金额 |  |  | 是否控制在预算之内 |  | 项目支出未超预算 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 社会效益 指标 |  | 是否产生社会效益 |  |  | 较好 |  | 方便市民出行，缓解交通压力，切实解决城市拥堵.提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 对环境的影响 |  |  | 有效提升 |  | 节能减排，助力提升环保。 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响效益指标 |  | 可持续影响 |  |  | 增强环保出行意识 |  | 市民主动采取绿色出行减少污染。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 根据满意度计分 |  |  | 满意度≧90％ |  | 95％ |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 龙 邓 |  |  | 财务股股长 |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |
| 贺 文 |  |  | 综合股股长 |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |
| 吴辛格 |  |  | 公共自行车管理股股长 |  |  |  | 市停车办 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：龙邓                   联系电话：0730-8220516

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 岳阳市中心城区公共自行车租赁管理系统自2013年3月启动筹建, 是一项方便广大市民出行、缓解城市交通压力、降低机动车尾气污染、鼓励市民健康出行的民生工程。目前，有公共自行车站点386个，投入公共自行车8000辆、锁止器10780个，管理中心调度站2个，中心机房运营管理1个，形成了一套功能齐全、覆盖于整个岳阳市城区及周边的公共自行车租赁系统。租赁系统主要以便民利民为目的，按照公益优先、3个小时内免费、全天候服务的原则，实行通借通还、网络智能化管理，租还车操作使用方便快捷，运营管理由政府购买服务。租赁站点充分考虑市民的出行要求，间距300至500米的间隔设置，范围主要辐射居民小区、办公室、超市、学校、医院、公共交通换乘点、车站、购物中心、广场、公园等，在中心城区建设完善的公共自行车网络。 - 中心城区公共自行车租赁系统项目的长期绩效目标是切实解决城市拥堵，缓解交通压力；提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念。2019年绩效目标是保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器、2个管理中心调度站和中心机房24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用。 - 项目资金使用及管理情况 - 中心城区公共自行车租赁系统由岳阳市洞庭公用事业发展有限公司负责日常运营管理，履行了政府采购和招投标程序，签了2019年度运营管理合同。2019年运营管理费项目预算886万元，实际拨款886万元，资金全部来自市级财政。停车办按照合同约定及进度实际拨付运营理费及维护费793.81万元，92.19万元结转至下年支付。 - 停车办制定了《政府采购业务管理制度》和《建设项目管理制度》，对项目进行制度化、程序化管理。制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。 - 项目组织实施情况 - 按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。2019年更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、维修更换尾灯3000套、挡板2000套。另外，更换了部分公共自行车轮胎、贴画、站点蓄电池。并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。 - 综合评价情况及评价结论 - 停车办绩效评价组认为，岳阳市城区公共自行车租赁项目系统运营管理费项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。考评得分95.5分，考评等次为“优秀”。 - 项目主要绩效情况分析 公用自行车运营管理费项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况。至2019年底规模已达到站点386个、锁止器10780套、公共自行车8000辆。停车办积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，增加了“扫码租车”功能，增强了公共自行车项目服务市民意识。全年总骑行量为350万人次，其中刷卡骑行220万人次，扫码租车骑行量为130万人次，占比37.1%。截止目前，全市共办理租赁卡9.7万余张,累计骑行量达到3000万人次。 - 零能量、零消耗、零支持、零污染等是自行车出行的优势，与低碳环保有着良好的契合点。公共自行车租赁系统项目的建设改变了以往城市出行方式结构，减少汽车使用量，从而减少尾气排放。项目实施后，减轻了城区交通压力，切实缓解城市拥堵的问题。对于节能减排，改善城区整体生态环境，提升城市品位，倡导绿色出行健康环保岳阳理念起到积极的作用。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 1、加强设施设备维护，提高公共自行车使用的便捷性和安全性。同时动员市民监督，减少人为破坏设施设备的情况发生，节约维护成本。 - 2、建议加大宣传力度，倡导环保出行，文明骑行的良好城市交通氛围。 - 3、存在上、下班高峰时段的“潮汐现象”，给车辆调度带来了压力，建议增购调度车辆。 - 4、一期公共自行车使用安全期已到期，建议更换部分公共自行车车辆。 （七）附件 项目支出绩效评价评分表