岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：      岳阳市智慧城管指挥中心

预 算 编 码：          90617

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月8日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 吴 俊 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 18173068822 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 22 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | - 负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。 - 负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。 - 负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对数字城管终端单的考核考评。 - 负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作。 - 负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：完成数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。 任务2：做好全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。 任务3：对各类城市管理信息的收集、分析和整理。 任务4：完成数字城管各终端单位的考核考评。 任务5：对受理的数字化城市管理的投诉、举报等有关工作进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 以学通弄懂做实之功，加强党支部建设。一是以“学为先”，铸造绝对忠诚的党支部。二是以“实为体”，铸造战斗先锋的党支部。三是以“严为标”，铸造清正廉洁的党支部。 - 扎实推进改革，转型升级努力提升业务水平。重点抓“数字城管向智慧城管转型升级”工作，从“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”五大目标入手，对17个大项89个具体任务狠抓落实，使转型升级工作以“准、细、快、实”落到实处。通过多方协调重新开通了8路语音中继线路0730-8612319工作电话，解决了12319热线整合至12345市长热线后的线路障碍，保障了系统平台稳定运行。 - 狠抓业务工作，提升指挥效率，优化城市管理水平，为市民出行提供舒适的环境。一是信息采集工作紧跟城市建设发展，覆盖范围进一步扩大、采集时效进一步加强，队伍业务培训进一步提升。全年有效上报各类城市管理问题298532件；累计进行实施工地道路污染等专项普查96次，上报问题8487件；完成简易问题31888件。二是进一步提升了案件受理派遣效率。全年受理城市管理案件261238件，处置253185件，处置率96.92%；12345热线转办案件10569件，办结10555件，办结率99%；收到扬尘治理有奖举报有交案件312件，并全部进行分派。三是考评协调效果逐步提升。通过提高巡查频次、做好线路保障、加大督办力度，充分发挥智慧城管效能，全年共进行暗访考评44次，抓拍问题500余件；日常巡查140余次，发现问题1200余件，并及时推送；共完成国家文明城市指数测评、全省产业项目建设现场观摩会等重大活动16次；及时协调督办疑难推诿案件300余件。被市政府办公室授予2019年度全市12345公众服务热线工作优秀单位。 - 通过抓党建和队伍建设，全面提升了单位管理水平。通过学习和业务培训提升干部职工素质，在干部职工、平台坐席员和信息采集员之间开展“我的业务我来讲”、案件交流会、上路现场“断案”、礼仪培训、知识讲座等多种形式培训，营造了一种互帮互学互助的良好氛围。积极参加上级组织的各项集体文体活动，努力拼搏充分展示了智慧城管团结、积极、乐观的精神风貌，被市总工会授予“五一巾帼标兵岗”，被省总工会评为“芙蓉标兵岗”省市两项荣誉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1126.28 | 103.77 |  | 1022.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1002.25 | 278.15 |  | 217.23 |  | 60.92 |  |  |  | 724.10 | 20.26 |  |  | 124.03 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 8.71 | 2.91 |  | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1.63 | 1.63（净值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障城市管理系统正常运行，系统24小时处于良好运营状态，出现故障及时处理。 目标2：扎实推进“数字城管向智慧城管转型升级”，在现有系统平台基础之上从“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”五大目标入手优化系统功能，提升智能化管理水平。 目标3：狠抓信息采集质量，全面收集城市管理方面的问题。 目标4：提升受理案件派遣效率和考评协调效果，进一步提高监督智慧效率。 目标5：完善规章制度，严格日常考核，强化平台人员管理，同时加强业务培训，提升队伍业务水平和履职尽责能力。 |  |  |  |  |  |  | 目标1完成情况：2019年度城市管理系统正常运行，各类城市管理问题通过系统正常上报，现出故障即时解决。 目标2完成情况：“数字城管向智慧城管转型升级”实现了“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”升级五大目标，优化了17个大项89个具体小项，提升了智能化管理水平。 目标3完成情况：采集覆盖范围进一步扩大，采集时效进一步加强，全年有效上报各类城市管理问题298532件。 目标4完成情况：受理案件派遣效率稳步提升，全年受理城市管理案件261238件，处置率96.92%；12345热线转办案件10569件，处置率99%；及时协调督办疑难推诿案件300余件。 目标5完成情况：健全完善了《12319城管热线工单办理规范》等规章制度，季度考核成绩与月度考核成绩相结合、定量与定性相结合，实现了多维度考核评价。每周开展一次疑难案件交流会，组织平台坐席员路段现场“断案”10多次、礼节礼仪知识培训13次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：城市管理系统转型升级，系统24小时正常运行。 |  |  |  | 城市管理系统升级完成，功能得到优化，24小时处于良好的运营状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：信息采集及时、准确、完整。 |  |  |  | 全年采集信息真实、准确、具体，便于案件处理单位处置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：受理案件及时、有效，案件反映者满意。 |  |  |  | 全年受理案件及时、有效，派遣效率稳步提升，案件处置、办结率96%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：全年采集上报各类城市管理问题信息28万条以上。 |  |  |  | 全年实际采集上报各类城市管理问题信息298532件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：受理通过平台反映的城市管理案件25万条以上。 |  |  |  | 全年实际受理通过平台反映的案件261238件，处置253185件，处置率96.92%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：受理12345热线电话转办案件10000通（次）。 |  |  |  | 全年实际受理10569件，办结10555件，办结率99%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：全年考核考评18次以上。 |  |  |  | 全年实际考评44次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：全年组织平台坐席人员礼仪礼节等培训10次。 |  |  |  | 全年实际组织了13次培训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6：全年组织平台坐席人员路段现场“断案”培训8次以上。 |  |  |  | 全年实际组织平台坐席人员路段现场“断案”培训10余次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：平台受理案件、12345热线转办案件等按规定时限办理。 |  |  |  | 全年平台受理案件261238件、12345热线转办案件10569件均在规定时限办理，办结率均在96%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：暗访考评、日常巡查以现的问题及时推送，及时协调督办疑难推诿案件。 |  |  |  | 暗访考评、日常巡查以现的问题均及时推送，疑难推诿案件均及时协调处置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：城市管理系统故障及时排除。 |  |  |  | 城市管理系统故障均即时排除。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算金额之内 |  |  |  | 无超预算支出情况 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 大力提升城市建设管理水平。 |  |  |  | 通过各类城市管理问题的及时有效处置，为各级领导、各部门及时提供科学的城市管理决策依据，提升处置效率。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 间接创造一定的经济效益。 |  |  |  | 通过提升城市管理工作效率，降低城市管理成本。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 努力协助改善城市生态环境。 |  |  |  | 第一时间发现、处置城区道路污染、扬尘污染、噪音污染等问题，及时移送相关单位处置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度≧90%。 |  |  |  | 满意度93% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何其勇 |  | 主任 |  |  |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐 辉 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨东华 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗泽岳 |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 吴俊                 联系电话：18173068822

五、评价报告综述 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳市智慧城管指挥中心是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数22人，实际人数20人。内设人秘股、考评股、受理股、技术股、信息采集管理五个职能股室。 岳阳市智慧城管指挥中心主要职能有：负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，对数字城管终端单的考核考评。负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作。负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年度实际支出1002.25万元，其中基本支出278.15万元，项目支出724.10万元。 基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费支出。项目支出主要列支12319运营经费、二期网络通迅试营经费、软件数据库及设备维护经费、设备运营电费、数字城管信息采集服务费、网络运营经费、中心平台座席人员劳务派遣服务费。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年度基本支出278.15万元，其中人员支出217.23万元，公用支出60.92万元。 本年“三公经费”实际支出8.71万元，其中公务接待费支出2.91万元（预算3.9万元），公车运维费5.8万元（预算6万元），控制在预算金额之内。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019年度项目资金共计7个项目合计预算842.03万元。 2、专项资金实际使用情况分析 项目支出724.10万元，其中本年度数字城管信息采集服务费支出387.09万元，12319运营经费、二期网络通迅运营经费等6个其他列入项目核算的专项支出337.01万元。 3、专项资金管理情况分析 结合本单位实际情况制订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 本单位主要专项是数字城管信息采集服务项目、软件数据库及设备维护项目、一期网络通迅运营和二期网络通迅运营，上述四个项目均严格履行了政府采购和招投标程序。数字城管信息采集服务项目与北京数字政通科技股份有限公司签订服务合同；软件数据库及设备维护项目由金鹏电子信息机器有限公司提供服务；一期网络通迅运营和二期网络通迅运营分别由中国电信岳阳分公司和中国移动岳阳分公司提供网络保障服务。 （二）专项管理情况分析 单位制订了《政府采购业务管理制度》、《岳阳市智慧城管信息采集工作管理办法》和《12319城管热线工单办理规范》等规章制度，按程序对项目进行了管理。加强项目监管和考评。对信息采集业务进行月绩效评价及年度综合评价，对存在的问题及时指出，督促限时整改。2019年对“数字城管向智慧城管转型升级”工作，从“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”五大目标入手，对17个大项89个具体任务狠抓落实，使转型升级工作以“准、细、快、实”落到实处，优化了系统功能，提高了工作效率，保障了城管信息系统平台稳定运行。 四、单位整体支出绩效情况 （一）扎实推进改革，转型升级努力提升业务水平。重点抓“数字城管向智慧城管转型升级”工作，从“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”五大目标入手，对17个大项89个具体任务狠抓落实，使转型升级工作以“准、细、快、实”落到实处，优化了系统功能，提高了工作效率。通过多方协调重新开通了8路语音中继线路0730-8612319工作电话，解决了12319热线整合至12345市长热线后的线路障碍，保障了系统平台稳定运行。 （二）狠抓信息采集质量。信息采集工作紧跟城市建设发展，覆盖范围进一步扩大，采集时效进一步加强，队伍业务培训进一步提升。全年有效上报各类城市管理问题298532件；累计进行实施工地道路污染等专项普查96次，上报问题8487件；完成简易处置问题31888件，简化了处置流程，节约了社会资源。 （三）进一步提升案件受理派遣效率。全年受理城市管理案件261238件，处置253185件，处置率96.92%；12345热线转办案件10569件，办结10555件，办结率99%；收到扬尘治理有奖举报有交案件312件，并全部进行分派。 （四）考评协调效果逐步提升。通过提高巡查频次、做好线路保障、加大督办力度，充分发挥智慧城管效能，全年共进行暗访考评44次抓拍问题500余件；日常巡查140余次发现问题1200余件，并及时推送；共完成国家文明城市指数测评、全省产业项目建设现场观摩会等重大活动16次；及时协调督办疑难推诿案件300余件。被市政府办公室授予2019年度全市12345公众服务热线工作优秀单位。 （五）通过抓党建和队伍建设，全面提升了单位管理水平。通过学习和业务培训提升干部职工素质，在干部职工、平台坐席员和信息采集员之间开展“我的业务我来讲”、案件交流会、上路现场“断案”、礼仪培训、知识讲座等多种形式培训，全面提升干部职工、信息采集人员、平台座席人员业务水平和服务意识。 五、存在的主要问题 （一）随着城市化进程的快速推进和城市人口的增加，市政设施不足与市民需求之间的矛盾显得尤为突出，如乱停车问题，主要是对停车场地没有长远的规划设计，停车需求与停车泊位供应相差较大，造成乱停车现象导致这方面投诉相对较多，导致处置压力加大。 （二）城市管理体制不够清晰，管理机构在国家建设部，到省里是建设厅，而地方则分建设、城管等多个部门，由此造成职责交叉，容易出现案件派送推诿现象。 （三）2019年，本单位由“数字城管”向“智慧城管”转型升级后，面临系统老化，存在安全隐患增加的现象。 （四）年度预算不够准确，单位基本运行经费较上年有所增加。 六、改进措施和有关建议 （一）加大资金投入，增加城市公共配套设施建设，缓解市政设施不足与市民需求之间的矛盾。 （二）厘清各单位职责，加强单位部门间沟通协调，减少案件派送推诿现象。 （三）单位由“数字城管”向“智慧城管”转型升级后，面临系统老化，安全隐患增加的现象，需要近快更新部分设备和功能，建议财政增加这部分资金投入。 （四）加强预算的准确性，响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约严格控制“三公经费”等单位基本运行经费支出，做到专款专用，让有限的资金发挥更大的效能。

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称：      数字城管信息采集服务

项目单位：    岳阳市智慧城管指挥中心

主管部门：    岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月8日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 宋志光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18073059111 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市城区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年1月起至2019年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 400 |  | 实际到位资金 （万元） | 400 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 387.09 | 结余 （万元） | 12.91 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 400 |  | 市财政 | 400 |  |  | 市财政 |  |  | 387.09 | 市财政 | 12.91 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 支付信息采集服务费 |  |  |  | 968,522.00 |  | 2019.5-记-010# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付信息采集服务费 |  |  |  | 966,622.00 |  | 2019.8-记-018# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付信息采集服务费 |  |  |  | 967,922.00 |  | 2019.12-记-026# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付信息采集服务费 |  |  |  | 967,822.00 |  | 2019.12-记-035# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 3,870,888.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、城市管理事部件信息的采集要确保信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值到达规定要求。 2.城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、准确，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对新移交的汴河园路、得胜北路等10条路段的城市管理问题信息进行采集，确保了信息采集覆盖了主城区范围。同时强化了城市管理问题信息采集的及时性、准确性，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 信息采集数量 |  |  | 28万条/年 |  | 全年有效上报各类城市管理问题298532条 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工地道路污染等专项普查 |  |  | 全年不少于50次 |  | 实际普查96次，上报问题8487件。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 简易问题处置 |  |  | 不低于2万件 |  | 实际处置简易问题31888件。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采集时间 |  |  | 24小时/天、365天/年 |  | 24小时/天、365天/年 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 信息采集有效率 |  |  | 97%以上 |  | 实际信息采集有效率98.5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 信息的分析、统计准确率 |  |  | 98%以上 |  | 准确率99% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 信息核查及时率 |  |  | 不低于98% |  | 信息核查及时率100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相邻案卷时间间隔 |  |  | 不得超过2小时 |  | 无超时现象 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目支出控制金额 |  |  | 是否控制在预算之内 |  | 项目支出未超预算 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 是否产生经济效益 |  |  | 有效降低 |  | 通过提升城市管理工作效率，对降低城市管理成本起到一定的作用。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 是否产生社会效益 |  |  | 较好 |  | 采集信息及时上报为各部门及时处置各类城市管理问题提供了信息保障，有效提升了城市管理水平，为市民创造了更加舒适的生活环境。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 是否产生生态效益 |  |  | 有效改善 |  | 第一时间发现、处置城区道路污染、扬尘污染、噪音污染等问题，对保护城市环境起到一定的作用。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 根据满意度计分 |  |  | 满意度≧90% |  | 96% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 宋志光 |  |  | 副主任 |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 彭 洲 |  |  | 股 长 |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 胡 洋 |  |  | 股 长 |  |  |  | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：吴俊                   联系电话：18173068822

五、评价报告综述 - 项目基本概况 数字城管信息采集服务项目是根据岳阳市岳发改审[2011]110号关于“数字岳阳”城市综合管理系统项目立项建设完成后的延续项目，主要负责中心城区城市管理事、部件信息的采集，并对已采集的事、部件信息进行分析、统计。 - 项目资金使用及管理情况 数字城管信息采集服务项目由北京数字政通科技股份有限公司负责对岳阳市城市管理区域范围的事、部件问题进行巡查、采集上报与问题处置后的复核工作，履行了政府采购和招投标程序，2019年信息采集服务费项目预算400万元，实际拨款400万元，资金全部来自市级财政。智慧城管指挥中心按照合同约定及进度实际拨付信息采集服务公司服务费387.09万元，结余12.91万元。 - 项目组织实施情况 岳阳市智慧城管指挥中心考核小组依照《岳阳市智慧城管信息采集工作管理办法》，采取系统在线检查与日常检查相结合的方式，按月对公司进行全面考核。主要对信息采集员所采集的信息的“质”与“量”进行考核，采集信息必须真实、准确、清晰、及时，不得有虚假伪造、重复的信息，网格覆盖范围内信息量不得少于950条/天（不含核查、核实信息）。考评方式多样化，从案件数量上报率、有效率、采集员实际配备率、巡查覆盖密度率、核查回复准确率、核查回复率等方面进行考评，并对信息采集人员按工作纪律要求加强管理，要求做到作业“三个覆盖”（即：时间、区域、空间）确保信息采集全面化，坚持文明采集、实事求是如实反映城市管理中存在的各类问题，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据，提升市民对城市管理工作的满意度。 - 综合评价情况及评价结论 岳阳市智慧城管指挥中心绩效评价组认为，数字城管信息采集服务项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率，考评得分97分，考评等次为“优秀”。 （五）项目主要绩效情况分析 数字城管信息采集服务项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况下。信息采集工作紧跟城市管理发展，覆盖范围进一步扩大，在财政经费未增加的情况下，对新移交的汴河园路、得胜北路等10条路段的信息采集进行了提前部署和安排，确保智慧城管覆盖至城市每一个角落。同时采集时效性进一步增强，提高了问题的精准性，凸显出了“抓手”效果。全年有效上报各类城市管理问题298532件；累计进行实施工地道路污染等专项普查96次，上报问题8487件；完成简易处置问题31888件，简化了处置流程，节约了社会资源。 数字城管信息采集服务项目充分创新发展，利用“互联网+”以“功能拓展、智能管理、覆盖扩面、资源共享和公众参与”为目标，从“准、细、快、实”着手，狠抓信息采集质量和效率，努力提升指挥效能，使城市管理水平再上新台阶。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 主要经验及做法： 1、资金支付依据合同按进度支付，保障了项目的稳定运行。 2、采取每月和每年考核制度，奖优罚劣，从而保证了项目实施的质量。 3、充分发挥资源共享和公众参与功能，发现的各类城市管理问题中属于城管局系统内职责的，立即转送相关单位进行处置，城管局系统外单位职责的向12345市长热线转送，提高了城市管理问题的处置效率，全面提升了城市管理水平。 存在的问题： 1、随着城市的发展和扩张，信息采集的面积越来越大，事部件也越来越多，信息采集员的负担也迅速增加。另外，人工工资和物价上涨，而专项经费未增加，因为待遇低任务重，导致采集员流动性大，从而影响信息采集整体采集质量。 2、随着城市化进程的快速推进和城市人口的增加，以及城市水平的日益发展，市民对城市管理的要求越来越高，给专项实施带来很大压力。 建议： 1、为了保障智慧化城市管理和顺利实施，更进一步提高信息采集队伍的工作效率，建议财政给予资金支持。 2、加大资金投入优化城市基础设施建设，缓解市政设施不足与市民需求之间的矛盾。 （七）附件 项目支出绩效评价评分表