岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称：  东井岭公租房建设项目

项目单位：   岳阳市住房保障服务中心东井岭公租房建设项目部

主管部门：  岳阳市住房保障服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6月2日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 张 剑 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 8696390 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 东茅岭办事处桥头社区 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年05月起至2020 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 21000 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 12760.08 |  |  | 实际支出 （万元） |  | 12474.3 |  | 结余 （万元） | 285.78 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 2731.56 |  |  | 其中：中央财政 |  | 2731.56 |  | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  | 402.57 |  |  | 省财政 |  | 402.57 |  | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  | 9625.95 |  |  | 市财政 |  | 9340.17 |  | 市财政 | 285.78 |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  | 527.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地征拆费用 |  |  |  |  | 2230.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预付工程款 |  |  |  |  | 9055.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程服务及其他类 |  |  |  |  | 660.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 12474.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实 际 完 成 |  |  |
|  | 解决低收入群体住房问题，化解引进人才的住房安置压力，改善城市居民的住房条件，改善人居环境，推动地方经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设中，尚未竣工交房。征拆中安置了一部分棚户区住户，改善了其住房条件，拉动了内需，增加了劳动力就业 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 公租房套数 |  |  | 496 |  |  |  | 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 还建房套数 |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 停车位 |  |  | 279 |  |  |  | 279 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 工程质量 |  |  | 满足国家相关验收规范要求 |  |  |  | 基础工程验收合格，工程尚未竣工。无任何质量安全事故。 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 完建时间 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 至2020年5月主体已完工，内外装饰基本完成，目标时间能完成工程进度。 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总投资 |  |  | 2.1亿元 （政府批准概算） |  |  |  | 严格按合同支付工程进度款8015万元，成本处于可控范围。 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  | 对地方经济建设的拉动作用 |  |  | 拉动项目相关投资 |  |  |  | 项目投资2.1亿元，可以拉动相关投资大约3.5亿元。 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 解决相关群众住房问题 |  |  | 解决岳阳市新引进人才的住房问题，改善棚户区居民的住房条件 |  |  |  | 工程竣工后，拟解决岳阳市新引进人才共496户的住房问题，改善155户棚户区民的住房条件，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 劳动力就业 |  |  | 为项目周边劳动力提供就业机会 |  |  |  | 提供了大约200个就业岗位 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 环 保 |  |  | 减少建筑垃圾 |  |  |  | 共减少建筑垃圾约150吨 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 满意率 |  |  | 100% |  |  |  | 满意度100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |  |  |  |
| 黎朝晖 |  |  |  | 住保中心副主任 |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |
| 李 军 |  |  |  | 机关纪委书记 |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |
| 王涛志 |  |  |  | 工程科科长 |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |
| 刘美芝 |  |  |  | 财务审计科长 |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |
| 张 剑 |  |  |  | 项目部主任 |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 报 人（签名）：张剑                      联系电话：8696390