附件3

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称  电子政务云平台

项目单位  岳阳市政务服务中心

主管部门  岳阳市政务服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年1月25日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谢芳茂 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15607301058 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市政务云计算中心 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 4月起至 2018年 4月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 368.24 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 368 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 366.59 |  |  |  | 结余（万元） | 1.41 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 368.24 |  | 市财政 |  |  | 368 |  | 市财政 |  |  |  | 366.59 |  |  |  | 市财政 | 1.41 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 云平台机房租用 |  |  |  | 50.24万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云平台机房电费 |  |  |  | 58.35万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云平台设备建设 |  |  |  | 216万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云平台运行维护 |  |  |  | 42万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 366.59万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建全市统一的基础架构平台，向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各单位新建相关业务系统，没有建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。云中心部署了市政府门户网站群、12345热线平台、政务服务一体化平台、数字城管、信用信息，金融信息、网格化管理、数据交换和共享平台、人社业务系统等约50个信息系统，归集政务数据总量1.35亿条，2018年度政务云计算中心运行稳定。通过采用集约化建设模式，节省大量财政资金。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 计算节点 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 存储 |  |  |  |  |  | 300T |  |  | 500T |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 运行系统 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 政务数据 |  |  |  |  |  | 5000万 |  |  | 1.35亿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 节省财政资金 |  |  |  |  |  | 500万 |  |  | 1324.48万 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 单位满意率 |  |  |  |  |  | 98% |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 谢芳茂 |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 季传志 |  |  | 科长 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭璞 |  |  | 副科长 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                    联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 岳阳市政务云计算中心是结合云计算技术的特点,按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建的全市统一的基础架构平台。 云计算中心向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务，按照“数据向上集中、服务向下延伸”的发展思路，充分利用全市性公共基础设施，高效率、低投入，方便快捷地建设各部门业务应用，形成统一基础设施、统一运维管理、统一数字证书认证、统一数据中心、统一网站入口、统一安全支撑以及各应用系统互联互通的“六统一、全互通”电子政务新模式，已成为岳阳市电子政务的动力心脏和神经中枢。 一、项目的建设情况 政务云计算中心项目于2016年8月完成招标。岳阳移动以1102.4万元中标机房租赁部分，中国电信系统集成以1500万元中标平台建设及运维服务部分，合计共投入2602.4万元。2017年6月平台建成启动运行，建设完成了400平米的标准化机房，2组模块化机柜，60台计算服务器，500T数据存储空间。2017年11月完成市政府老机房和政务外网迁移，2018年4月项目通过验收，云中心正式运行进入运维期，由专业的运维团队提供运维保障，运行一年多来，平台整体保持稳定。 二、应用系统部署情况 截至2019年8月，云中心累计部署了约50个应用系统，包括：市政府门户网站群、12345热线平台、“互联网+政务服务”一体化平台、数字城管系统、信用信息平台，金融信息平台、涉税信息系统、市场主体监管系统、人大建议政协提案平台、网格化管理系统、地理空间框架、公共资源交易平台、数据交换和共享平台、人社业务系统等。 - 政务数据建设情况 云中心建设了岳阳市政务资源共享交换平台并搭建了大数据计算基础软、硬件系统，交换平台目前共对接部门 52个，收录政务资源目录 686个，归集数据总量1.35亿条。依托公安局人口基础信息初步建成了岳阳市人口基础信息库，目前共汇集 670万条人口数据。依托工商局、民政局、编办数据建成岳阳市法人基础信息库，目前共汇集58万条法人数据。通过数据的共享交换有力支撑了信用岳阳、政务服务一体化平台、金融信息服务平台等综合应用。 四、项目的建设意义 政务云计算中心的搭建使我市电子政务从粗放式、离散化的建设模式向集约化、整体化的可持续发展模式转变。各单位新建相关业务系统，将不再建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。将各类设备的能力最大可能的发挥，显著节约投资，缩短系统部署时间。