岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 知识资源细颗粒度建设和标签标引

项目单位： 岳阳市图书馆

主管部门： 岳阳市文化旅游广电局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年9月21日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 罗暾 | | | | | 联系电话 | | 18073011020 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市南湖新区桃树山路螺丝岛 | | | | | 邮 编 | |  | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起 至 2021年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 30 | | 实际到位资金  （万元） | 30 | | 实际支出  （万元） | | | 15.4 | 结余  （万元） | 14.6 | |
| 其中：中央财政 | | 30 | | 其中：中央财政 | 30 | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 | |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 | |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 知识资源细颗粒度建设和标签标引 | | | | 15.4万元 | 42 | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | 15.4万元 |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | | |
| 总体目标是对岳阳市地方文献数字化资源，开展知识资源精细化标引、知识组织与新型数字资源建设工作。 | | | | | | | | | 100% | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 全国智慧图书馆体系建设项目 | | | 100% | | 100%完成 | | | |
| 质量指标 | 项目严格按国家图书馆《智慧图书馆知识资源数据建设指南》为建设标准进行数字加工 | | | 100% | | 100%完成 | | | |
| 时效指标 |  | | | 100% | | 100%完成 | | | |
| 成本指标 | 按照2021年中央补助地方公共数字文化建设专项资金项目申报说明经费标准 | | | 100% | | 100%完成 | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 免费开放 | | | 100% | | 不收费 | | | |
| 社会效益  指标 |  | | |  | | 丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品；组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。 | | | |
| 生态效益  指标 | 对环境无影响 | | |  | | 环境无影响 | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 |  | | | 100% | | 满意度100% | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 罗慧蓉 | | | 副馆长 | | | 岳阳市图书馆 | | | |  | | | |
| 李丹 | | | 办公室主任 | | | 岳阳市图书馆 | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、绩效目标分解下达情况  2021年7月27日湖南省文化和旅游厅下发《湖南省文化和旅游厅关于组织开展2021年智慧图书馆体系项目建设和公共文化云项目建设的通知》（下称《通知》），批复岳阳市图书馆“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目，建设数量20000条，建设经费30万元，其中：  1.《洞庭之声》知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，建设经费15万元。  2.《岳阳晚报》知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，建设经费15万元。  二、绩效目标完成情况分析  （一）资金投入情况分析  2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目资金下拨到我馆后，我馆成立了项目小组和专家组，于10月份进行了项目评审，11月完成项目招标和与供应商签约工作，规定项目建设工期为2022年2月前完成数据加工和质检并提交我馆。规定了资金执行和管理安排：签订合同后，支付合同总价的50%，即154000元；所有著录完成的项目数据与第三方质检报告提交甲方后，支付合同总价的30%，即92400元；项目通过省图及终验后支付合同总价的20%，即61600元。  （二）总体绩效目标完成情况分析  岳阳市图书馆2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目按《通知》要求，已于2022年2月底前完成数据建设和馆内验收，目前正根据省文旅厅通知等待省级验收，能100%完成项目总体绩效目标。   1. 绩效指标完成情况分析   1.产出指标完成情况分析  岳阳市图书馆2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目经馆内验收，建设数量完全达到项目要求，数量指标100%完成；项目数据经第三方质检，综合错误率万分之二，质量指标0.02%以内；建设工期在《通知》要求时间内完成建设，时效指标100%完成；项目费用可控，无超支情况，成本指标100%完成。  2.效益指标完成情况分析  经济效益：项目的建设对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘，投入小，收益广，极大促进本馆智慧图书馆体系建设。  社会效益：“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘，极大便利岳阳地方特色文化建设和传播，吸引更多市民参与到岳阳地方特色文化的保护和传承。  生态效益指标：项目为无纸化电子资源，通过网络与移动渠道发布与利用，绿色高效。  可持续影响分析：项目以十三五期间文旅部数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果为基础，利用已有成果进行深度挖掘和加工，对智慧图书馆体系建设做出有力的基础数据支撑。  3.满意度指标完成情况分析  项目在数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果基础上，利用已有成果进行深度挖掘和加工，极大便利岳阳地方特色文化建设和传播，吸引更多市民参与到岳阳地方特色文化的保护和传承，读者满意度100%。   1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施   项目建设完成情况均达到绩效目标要求，目前无偏离。  四、绩效自评结果拟应用和公开情况  根据省文旅厅《通知》文件规定，3月底前完成省级验收，省级验收通过后，我馆14.积极探讨智慧图书馆体系建设及“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目在图书馆的应用，寻求湖南图书馆的支持，引入省图“知识资源细颗粒度建设和标签标引”发布和应用平台，使数据在本馆和岳阳当地得到充分利用，促进岳阳市图书馆智慧图书馆建设和地方特色文化保护和传承。  五、其他需要说明的问题  无 |