附件：

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  | 14763584 | 计划开工10个项目 | 8个项目开工建设，14个项目进展顺利，年内可陆续开工 |
| 一 | 基础设施（26个） |  | 2632078 |  | 5个项目启动建设 |
| 1 | 通平高速公路 | 市交通局 | 454900 | 6月份前开工 | 开工 |
| 2 | 岳通高速公路（杭瑞高速临湘至岳阳段） | 市交通局 | 979400 | 开工建设 | 工可通过评审，正进行初步设计，年内可开工 |
| 3 | 岳宜高速公路（岳阳至宜昌高速公路岳阳段） | 市交通局 | 160000 | 争取批复 | 项目已上报省交通厅，已纳入省厅初步规划中 |
| 4 | S207平江段改造 | 市交通局 | 21800 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 已组织项目工可评审，10月份确定线路方案 |
| 5 | 岳长高速公路汨罗连接线 | 市交通局 | 12400 | 开工建设 | 完成工可批复，已向上报批 |
| 6 | S306华容段改造工程 | 市交通局 | 4332 | 开工建设 | 开工 |
| 7 | 武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站 | 市交通局 | 8000 | 完成征拆 | 工可已批复，完成施工图设计，计划10月份完成征拆手续，11月份启动征拆，12月份力争开工建设 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S202二期工程 | 市交通局 | 15301 | 开工建设 | 开工 |
| 9 | 荆岳铁路 | 市发改委 | 400000 | 完成前期工作 | 已完成工可批复 |
| 10 | 岳阳机场 | 市发改委 | 90000 | 完成机场选址、论证 | 正编制选址报告 |
| 11 | 长炼炼化公路 | 云溪区政府 | 18000 | 完成前期工作，开工建设 | 工可已批复，正勘察设计招标 |
| 12 | 湖南城陵矶临港产业新区物流园 | 云溪区政府 | 126400 | 完成项目建议书 | 正编制规划 |
| 13 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 | 云溪区政府 | 13302 | 完成工可批复 | 已完成可研，正向上报批 |
| 14 | 湖南城陵矶临港产业新区长江路建设工程（一期） | 云溪区政府 | 10732 | 开工建设 | 开工 |
| 15 | 湖南城陵矶临港产业新区供水工程 | 云溪区政府 | 33735 | 开工建设 | 已完成可研，正向上报批 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 湖南城陵矶临港产业新区水系改造项目 | 云溪区政府 | 25000 | 完成项目可研、环评和项目核准备案等前期准备工作 | 已完成可研，正向上报批 |
| 17 | 湘江汨罗港 | 汨罗市政府 | 23000 | 完成工可批复 | 正编制可研 |
| 18 | S201延伸线汨罗至望城杨桥段改扩建设工程 | 汨罗市政府 | 23800 | 完成工可批复 | 工可报批 |
| 19 | 芙蓉大道北拓 | 湘阴县政府 | 70000 | 开工建设 | 已通过评审，正进行初步设计和施工图设计，年内可开工 |
| 20 | 樟树港大桥 | 湘阴县政府 | 22500 | 完成可研 | 已完成项目计划 |
| 21 | 漕溪港二期工程 | 湘阴县政府 | 8000 | 完成可研 | 已完成征地，正编制可研 |
| 22 | 推山咀码头 | 屈原风景区管委会 | 20000 | 完成可研 | 已完成项目建议书，初步纳入长株潭、滨湖示范区港区建设规划，目前正与业主洽谈，准备编制工可报告 |
| 23 | 华容县塔市驿码头 | 华容县政府 | 10080 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 已完成可研批复和几个专项评审 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 岳阳县鹿角港码头 | 岳阳县政府 | 24988 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 正编制工可 |
| 25 | 鲇鱼须大桥 | 华容县政府 | 6408 | 完成初步设计 | 开工 |
| 26 | 湖南电煤储备基地 | 君山区政府 | 50000 | 完成规划论证 | 正编制项目建议书 |
| 二 | 重大产业（13个） |  | 8221700 |  | 1个项目启动建设 |
| 27 | 泰格林纸集团50万吨文化纸项目 | 市工业经委 | 428000 | 完成可研批复 | 已报国家发改委，已完成产品市场与原料市场调研和可研报告讨论稿 |
| 28 | 湖南省烟草进出口基地 | 市烟草局 | 40000 | 项目批复，开工建设 | 已划定项目规划用地红线，完成了100亩的土地报批，进入了拆迁摸底阶段 |
| 29 | 香港旭宁软件研发中心 | 岳阳经济开发区管委会 | 200000 | 项目核准、土地平整 | 已完成可研编制 |
| 30 | 科美达高效连铸结晶器 | 岳阳经济开发区管委会 | 11100 | 开工建设 | 土地置换、规划设计已完成，正在方案评审和办理报建手续，11月中旬可开工 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 小墨山核电站及配套工程 | 华容县政府 | 5000000 | 争取进入调整后的国家核电发展规划，做好厂址范围内“四通一平”相关准备工作 | 可研阶段 专题报告已全部完成，前期征地拆迁已完成，现场工程已铺开 |
| 32 | 华能岳阳二厂 | 岳阳县政府 | 1000000 | 进入国家“十二五”规划 | 规划调研 |
| 33 | 平江县抽水蓄能电站 | 平江县政府 | 985600 | 进入国家“十二五”规划 | 正进行选点勘测 |
| 34 | 幕阜山风力发电 | 平江县政府 | 20000 | 完成可研等前期工作 | 已签订开发协议，已完成可研和环评，并上报省发改委 |
| 35 | 锂矿开采和深加工项目 | 平江县政府 | 12000 | 完成各项前期工作，开工建设 | 开工 |
| 36 | 君山风电场 | 君山区政府 | 85000 | 完成工可批复 | 已完成可研和环评，并通过初步评审 |
| 37 | 黄盖湖风电场 | 临湘市政府 | 240000 | 完成风力测试，进行可研、环评等前期工作 | 正进行风资源观测 |
| 38 | 中联重科项目 | 湘阴县政府 | 200000 | 完成项目选址 | 正在洽谈中 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 新增5亿斤粮食产能建设 | 市发改委 | 170190 | 完成规划编制 | 正进行调查摸底，编制规划 |
| 三 | 民生保障（14个） |  | 2225006 |  | 1个项目启动建设 |
| 40 | 大型商品粮基地建设 | 市发改委 | 12000 | 建设优质水稻生产基地20万亩 | 正进行可研批复 |
| 41 | 市体育中心 | 市发改委 | 45000 | 完成规划和选址 | 正进行项目规划 |
| 42 | 机械化屠宰场 | 岳阳楼区政府 | 8000 | 开工建设 | 已完成项目核准，正进行初步设计，年内可开工建设 |
| 43 | 市公共卫生应急救援体系建设 | 市卫生局 | 6000 | 完成初步设计 | 已开始第二稿详细规划 |
| 44 | 市广电中心 | 市广电局 | 13616 | 完成初步设计 | 正在规划 |
| 45 | 洞庭湖博物馆 | 市环保局 | 25000 | 完成初步设计 | 省发改委已立项 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 铁山水库外引水源 | 市铁山管理局 | 8000 | 完成可研 | 已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委 |
| 47 | 平江油茶产业化开发 | 平江县政府 | 1200000 | 完成油茶低改10万亩，新造油茶5万亩 | 开工 |
| 48 | 洞庭湖蓄洪围堤加固工程 | 市水务局 | 643500 | 开工建设 | 规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段 |
| 49 | 中小河流治理工程 | 市水务局 | 30000 | 开工建设 | 规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段 |
| 50 | 病险水闸治理 | 市水务局 | 10000 | 开工建设 | 规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段 |
| 51 | 水利血防 | 市水务局 | 30000 | 开工建设 | 规划方案及可研已完成，均已报国家相关部委待批，有望年内进入实施阶段 |
| 52 | 湘江河道（屈原管理区）综合治理工程 | 屈原管理区 | 10000 | 完成可研及立项 | 已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委 |
| 53 | 白水江综合治理 | 湘阴县政府 | 13700 | 完成可研 | 已推进到规划和可研阶段，年内可报国家相关部委 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 生态环保（12个） |  | 1684800 |  | 1个项目启动建设 |
| 54 | 洞庭湖综合治理近期项目 | 市发改委 | 631000 | 开工建设 | 已启动规划论证及可研编制工作 |
| 55 | 东洞庭湖国际湿地生态公园 | 市发改委 | 40000 | 开工建设 | 已启动规划论证及可研编制工作 |
| 56 | 南津港防洪工程 | 市发改委 | 40000 | 完成可研 | 方案论证阶段 |
| 57 | 市城区内湖水环境综合治理 | 市发改委 | 177600 | 完成可研编制 | 已启动规划论证及可研编制 |
| 58 | 环洞庭湖汨罗江流域环境综合治理 | 平江县政府 | 200000 | 完成可研及初步设计 | 已启动规划论证及可研编制 |
| 59 | 盘石洲生态园 | 平江县政府 | 100000 | 开工建设 | 开工 |
| 60 | 汨罗江——福寿山风景名胜区开发项目 | 平江县政府 | 15000 | 开工建设 | 规划论证阶段 |

岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资估算 （万元） | 2009年工作计划 | 目前推进阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 湘江下游湿地保护工程 | 屈原管理区 | 6200 | 完成可研及立项 | 正编制规划和策划开发项目 |
| 62 | 南湖旅游度假村综合开发 | 南湖风景区管委会 | 200000 | 完成初步设计 | 正在做滨湖地区控详规划 |
| 63 | 君山生态旅游 | 君山区政府 | 15000 | 完成规划和项目建议书 | 方案论证阶段 |
| 64 | 岳阳东洞庭湖生态农业综合开发团湖示范区 | 君山区政府 | 10000 | 项目核准、开工建设 | 已完成项目建议书，正编制工可 |
| 65 | 城陵矶洞庭湖综合枢纽 | 君山区政府 | 250000 | 完成规划方案 | 正规划论证 |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 合 计 |  | 7446141.8 | 1938630.8 |  | 完成投资1217961 | 64% |
| 一 | 基础设施（22个） |  | 2903509 | 801899 |  | 完成投资393306 | 49% |
| 1 | 武广铁路客运专线岳阳段 | 武广铁路客运 专线岳阳指挥部 | 1200000 | 200000 | 年内通车 | 完成投资20亿元 | 100% |
| 2 | 岳常高速公路岳阳段 | 市交通局 | 500000 | 180000 | 征地拆迁 | 完成投资7.6亿 | 20% |
| 3 | 随岳高速公路岳阳段 | 市交通局 | 137000 | 50000 | 征地拆迁及路基建设 | 完成投资4.8 亿 | 96% |
| 4 | 岳长高速公路（京港澳高速公路复线） | 市交通局 | 680000 | 193000 | 征地拆迁及路基建设 | 完成投资4600万元 | 2% |
| 5 | 通乡公路建设 | 市交通局 | 12000 | 12000 | 完成水泥路面硬化 | 完成投资14647万元 | 120% |
| 6 | 通村公路建设 | 市交通局 | 25500 | 25500 | 完成水泥路面硬化 | 完成投资44122万元 | 170% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 7 | 武广铁路客运专线岳阳站配套工程 | 岳阳经济开发区管委会 | 56000 | 20000 | 全面竣工 | 完成投资22000万元 | 110% |
| 8 | 临鸭公路 | 市交通局 | 16001 | 7000 | 竣工通车 | 完成投资3590万元 | 51% |
| 9 | 进港道路 | 市交通局 | 13924 | 8000 | 完成路基、路面桥梁工程 | 完成投资2691万元 | 34% |
| 10 | G106改造 | 市交通局 | 41246 | 11333 | 完成路面工程，通车 | 完成路面硬化62公里，完成投资9575万元 | 84% |
| 11 | S308安定——龙门段改造 | 市交通局 | 31807 | 14800 | 完成路基和土建工程 | 全线路基已完成，完成投资13371万元 | 90% |
| 12 | S308湘汨段改造工程 | 市交通局 | 13147 | 6900 | 完成路基和土建工程 | 完成投资6342万元 | 92% |
| 13 | S202一期改造工程 | 市交通局 | 13451 | 7189 | 主体工程完工 | 完成投资5292万元 | 74% |
| 14 | 铁桃工程 | 市交通局 | 40503 | 15000 | 完成路基和土建工程，部分路面硬化 | 完成投资8040万元 | 54% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 15 | 汨罗江大桥及接线工程 | 市交通局 | 11028 | 5500 | 主体工程 | 完成投资4486万元 | 82% |
| 16 | 枫桥湖路 | 市建设局 | 21000 | 3000 | 完成道路建设，通车 | 9月30日已投入使用，完成投资7000万元 | 100% |
| 17 | 洞庭大道 | 市建设局 | 10000 | 10000 | 完成道路建设 | 已完成投资6277万元 | 63% |
| 18 | 鸭栏码头 | 临湘市政府 | 9336 | 6000 | 开工建设 | 完成投资700万元 | 12% |
| 19 | S201汨罗段 | 汨罗市政府 | 16718 | 2677 | 征地拆迁、道路基础 | 完成投资2764万元 | 103% |
| 20 | 武广铁路客运专线汨罗火车站配套工程 | 汨罗市政府 | 28000 | 10000 | 征地拆迁、广场、道路基础 | 完成投资6600万元 | 66% |
| 21 | 冷水铺路三期 | 岳阳楼区政府 | 14648 | 9000 | 开工建设 | 完成投资2200万元 | 25% |
| 22 | 园艺路建设 | 南湖风景区管委会 | 12200 | 5000 | 征地拆迁、工程测量、土地报批、开工建设 | 已立项发布招标公告，完成了道路部分施工设计 | 0 |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 二 | 重大产业（24个） |  | 2703474 | 721822 |  | 完成投资544347万元 | 75.41% |
| 23 | 岳阳地区炼化一体化 | 市工业经委 | 1270000 | 180817 | 2009年底前完成重整改扩建、建成并投产硫磺回收、S-zorb装置 | 长炼完成投资5.251亿元，巴陵石化完成投资1.8亿元 | 40% |
| 24 | 岳阳纸业40万吨印刷纸 | 市工业经委 | 257212 | 100000 | 完成部分项目并投产 | 第一、二台纸机均已出纸，完成投资156210万元 | 156% |
| 25 | 华能岳阳电厂三期 | 市工业经委 | 430000 | 175000 | 主厂房建设、设备安装 | 完成投资28287万元，现场五通一平已完成 | 20% |
| 26 | 桑乐数字化太阳能热水器 | 岳阳经济开发区管委会 | 12700 | 5000 | 征地拆迁、厂房建设 | 11月底前期40万台套生产线可投产，完成投资4400万元 | 88% |
| 27 | 中石化催化剂云溪新基地 | 云溪区政府 | 118000 | 30000 | 一期工程年底建成投产 | 完成投资13000万元，水系改造和土地平整洁建地面工程建设启动 | 43% |
| 28 | 云溪东方雨虹防水材料及卷材项目 | 云溪区政府 | 78000 | 6500 | 建成1000万平方米防水卷材生产线，年内投产 | 已完成一期主体7房建设，设备安排调试已结束，并开始试生产，完成投资9700万元 | 150% |
| 29 | 云溪恒阳化工储运码头 | 云溪区政府 | 50000 | 20000 | 年内开工建设 | 2009年10月正式开工 | 0 |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 30 | 武汉凯迪生物质能屈原电厂 | 屈原管理区管委会 | 20887 | 14000 | 建成投产 | 第一台机组于7月投运发电，完成投资13000万元 | 93% |
| 31 | 屈原城枫电子 | 屈原管理区管委会 | 8000 | 7000 | 建成投产 | 完成投资4500万元 | 64% |
| 32 | 平江南岭民爆生产项目 | 平江县政府 | 32000 | 7000 | 二期工程开工 | 完成投资6800万元 | 97% |
| 33 | 湖南灏东科技屈原船舶制造 | 屈原管理区管委会 | 10000 | 6000 | 建成投产 | 已完成全部投资 | 100% |
| 34 | 岳阳丰利纸业扩能 | 岳阳县政府 | 16829 | 6829 | 征地拆迁、完成主体工程的30% | 完成投资6000万元 | 88% |
| 35 | 湖南省金海科技有限公司UV新材料生产项目 | 岳阳县政府 | 20000 | 8000 | 征地拆迁、厂房建设 | 完成投资2000万元 | 25% |
| 36 | 湖南科伦制药有限公司液固 双腔软袋输液生产线 | 岳阳县政府 | 20546 | 10546 | 征地拆迁、完成主体工程的50% | 完成投资8000万元 | 76% |
| 37 | 南方水泥 | 岳阳县政府 | 20000 | 10000 | 建成投产 | 完成投资5760万元 | 58% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 38 | 亚泰陶瓷 | 岳阳县政府 | 50000 | 15000 | 完成2条生产线建设 | 完成投资8000万元 | 53% |
| 39 | 华容润华单晶硅切片太阳能电池组件 | 华容县政府 | 12000 | 9100 | 2条太阳能组件封装线，1条电池片生产线投产 | 已完成两栋主体厂房和综合楼建设，完成投资5000万元 | 55% |
| 40 | 华容龙华电子 | 华容县政府 | 15000 | 7000 | 设备安装、开工生产 | 完成投资5000万元 | 71% |
| 41 | 临湘海螺水泥 | 临湘市政府 | 83000 | 80000 | 完成厂房、设备安装、生产线建设 | 地下工程和基础工程已完工，进入地上工程和设备安装阶段，完成投资61000万元 | 80% |
| 42 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目 | 临湘市政府 | 60000 | 7000 | 污水处理厂、自来水厂、变电站完成设计、可研、环评 | 项目未获省发改复，完成投资1700万元 | 24% |
| 43 | 湖南汨罗再生资源集散市场 | 汨罗市政府 | 88500 | 5000 | 完成市场主体工程建设 | 完成投资3800万元 | 76% |
| 44 | 汨罗加华生物科技农产品冷链物流中心建设 | 汨罗市政府 | 12800 | 5000 | 厂房建设、展示厅建设 | 完成投资5000万元 | 100% |
| 45 | 湖南科英机电项目 | 湘阴县政府 | 10000 | 4030 | 完成部分土建及设备安装 | 完成投资280万元 | 7% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 46 | 湘阴县长康福海油脂升级改造 | 湘阴县政府 | 8000 | 3000 | 厂房建设，部分设备安装 | 已竣工投产，完成投资3000万元 | 100% |
| 三 | 民生保障（24个） |  | 879595.8 | 278340.8 |  | 完成投资205354 | 75% |
| 47 | 经济适用住房建设 | 市房地产局 | 19420 | 16500 | 市本级建设项目11个，12.03万平方米，1368套，投资额1.3亿元。县、市、区拟建项目7个，3.6万平方米，380套，投资额0.35亿元 | 全市已竣工16.9万平米，完成投资10300万元 | 62% |
| 48 | 廉租住房建设 | 市房地产局 | 30800 | 7554 | 市中心城区项目5个，3.95万平方米，790套，投资4538万元；县、市、区项目10个，4.5万平方米，872套，投资额3016万元。 发放廉租住房租赁补贴12000户，解决13662户最低收入家庭住房困难 | 全市已完成新增廉租房4150套，完成投资6300万元 | 83% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 49 | 市中心城区旧城改造 | 岳阳乐园西侧改造项目 | 市建设局 | 12000 | 5000 | 完成主体建设 | 已完成规划许可证办理，基石已于10月3日开挖，完成投资3800万元 | 76% |
| 50 |  | 新路口东南角中建五局七公司地段改造项目 | 市建设局 | 45000 | 5000 | 完成拆迁和还建房建设、启动项目建设 | 还建房11000平米，廉租房5700平米，经济适用房2480平米，已封顶，新建项目规划方案正报批，完成投资4500万元 | 90% |
| 51 |  | 金日市场地段改造项目 | 市建设局 | 9000 | 5000 | 完成拆迁，开工建设 | 规划方案已确定，基础开挖完成，正进行基础地下室施工，完成投资4300万元 | 86% |
| 52 | 全市社区卫生服务和乡镇卫生设施建设 | 市卫生局 | 10928 | 7000 | 完成2万平方米建设，购置部分设备 | 完成投资4885万元 | 70% |
| 53 | 城乡电网改造工程 | 岳阳电业局 | 256000 | 103980 | 完成新建、改建变电站，投资157809万元 | 220千伏变电项目全部开工，110千伏变电项目开工4个，110千伏及以上线路抗冰改造完成70%，35千伏新建及改造完成85%，完成投资77786万元 | 75% |
| 54 | 广播电视“村村通”工程 | 市广播电视局 | 2200 | 2200 | 完成1200个自然村广播电视村村通 | 完成投资520万元 | 24% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 55 | 沼气工程 | 市农办 | 4936.8 | 4936.8 | 建设9处大中型沼气池，建设33640个户用沼气池 | 完成投资2980万元 | 60% |
| 56 | 中央储备粮小港直属库物流配套 | 市粮食局 | 26000 | 2240 | 第一期油罐群建设完成 | 完成投资800万元 | 36% |
| 57 | 中型水库除险加固 | 市水务局 | 6500 | 5000 | 堤坝加固 | 完成投资3800万元 | 76% |
| 58 | 大中型灌区渠系配套 | 市水务局 | 41887 | 5000 | 堤坝加固，渠系建设 | 完成投资4200万元 | 84% |
| 59 | 大型排涝泵站更新改造 | 市水务局 | 22060 | 11030 | 站房建设，设备更新 | 完成投资9217万元 | 84% |
| 60 | 农村安全饮水工程 | 市水务局 | 48500 | 10000 | 年内完成20万人安全饮水工程 | 完成投资7820万元 | 78% |
| 61 | 农村中学校舍改造 | 市教育局 | 8000 | 5000 | 改造农村初中校舍3万平方米 | 完成投资4216万元 | 84% |
| 62 | 岳州帝苑商住区 | 南湖风景区管委会 | 80000 | 10000 | 年内完成8万平方米施工面积 | 完成投资6680万元 | 67% |
| 63 | 层山安全区围堤及移民迁建 | 君山区政府 | 61414 | 15000 | 完成围堤工程、百花小区、和丰小区建设 | 完成投资25481万元 | 170% |
| 64 | 平江县城引水工程 | 平江县政府 | 8150 | 3000 | 项目竣工投入营运 | 完成投资2060万元 | 69% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 65 | 平江县城燃气供应 | 平江县政府 | 4700 | 4700 | 主体设施建设和主要设备及工艺管线安装基本到位 | 5月10日点火通气，完成投资4700万元 | 100% |
| 66 | 华容县城引水工程 | 华容县政府 | 13100 | 5000 | 管网建设 | 完成8处长7000米的供水管网改造，完成投资2800万元 | 56% |
| 67 | 华容沿河北路旧城改造 | 华容县政府 | 58000 | 15000 | 完成征地拆迁、动工建设 | 拆迁户签约率79.2%，完成110亩国有土地和68亩集体土地征用，完成投资6500万元 | 43% |
| 68 | 汨罗饮水安全保障体系 | 汨罗市政府 | 21000 | 5000 | 征地、拆迁，建成主体工程的30% | 完成投资2300万元 | 46% |
| 69 | 汨罗天然气入户工程 | 汨罗市政府 | 10000 | 7000 | 分输站及管网建设 | 完成投资1960万元 | 30% |
| 70 | 天伦商业广场 | 市建设局 | 80000 | 16000 | 启动建设 | 完成投资10350万元 | 65% |
| 四 | 生态环保（18个） |  | 959563 | 136569 |  | 完成投资74953万元 | 63% |
| 71 | 沿洞庭湖风光带三期 | 沿湖风光带三期 建设指挥部 | 60000 | 20000 | 完成拆迁，建设巴陵广场 | 巴陵广场工程已全面完工，10月底竣工验收，完成投资3900万元 | 20% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 72 | 岳阳 市城 市污 水处 理设 施建 设三 年行 动计 划项 目 | 岳阳南津港污水处理厂二期 | 市建设局 | 16230 | 8000 | 主体工程，管网建设 | 完成投资10440万元 | 130% |
| 73 |  | 岳阳经济开发区污水处理厂 | 岳阳经济开发区管委会 | 11073 | 7873 | 项目建成投入营运 | 完成投资2900万元 | 37% |
| 74 |  | 华容县污水处理厂 | 华容县政府 | 11081 | 8565 | 主体工程，管网建设 | 厂区累计完成投资3288万元，污水管网累计完成投资6012万元，共完成投资9300万元 | 108% |
| 75 |  | 汨罗市污水处理厂 | 汨罗市政府 | 12658 | 2800 | 主体工程，管网建设 | 完成投资4200万元 | 150% |
| 76 |  | 岳阳县污水处理厂 | 岳阳县政府 | 10571 | 5800 | 主体工程，管网建设 | 完成投资1500万元 | 26% |
| 77 |  | 平江县污水处理厂 | 平江县政府 | 9117 | 4000 | 主体工程，管网建设 | 主体已完工，正进行设备安装调试，完成投资5800万元 | 145% |
| 78 |  | 湘阴县污水处理厂 | 湘阴县政府 | 10571 | 5800 | 主体工程，管网建设 | 厂区建设完成投资1340万元，管网建设完成投资4200万元，共完成投资5540万元 | 96% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 79 | 岳阳 市城 市污 水处 理设 施建 设三 年行 动计 划项 目 | 君山区污水处理厂 | 君山区政府 | 11490 | 11490 | 年底建成投产 | 已完成投资1.5亿元 | 130% |
| 80 |  | 云溪区污水处理厂 | 云溪区政府 | 7848 | 6250 | 主体工程，管网建设 | 完成投资5516万元 | 88% |
| 81 |  | 平江县伍市工业园污水处理厂 | 平江县政府 | 5450 | 2000 | 主体工程，管网建设 | 完成21公里管网建设，厂区建设已开工完成投资2100万元 | 105% |
| 82 | 退耕还林项目 | 市林业局 | 61028 | 7378 | 退田、造林 | 完成投资6800万元 | 92% |
| 83 | 洞庭湖国际公馆 | 南湖风景区管委会 | 500000 | 8000 | 筹措建设资金，完成项目一期拆迁，开工建设五星级园林式会所 | 已进行房屋拆迁 | 0 |
| 84 | 洞庭湖国际休闲基地 | 岳阳县政府 | 200000 | 5000 | 完成居民点拆迁定点及施工，古村落休闲度假中心的征地拆迁及施工，游客中心及配套设施的施工 | 完成了项目的规划编制及评审工作，整体收购上房屋31户居民，目前已全部签订合同，完成投资600万元 | 12% |

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划完成进度表

截止  9  月底

| 序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） | 目前完成量 | 占年计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 85 | 华容县垃圾处理场 | 华容县政府 | 6400 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 9月29日完成招标，10月20日开工，完成投资3000万元 | 60% |
| 86 | 临湘市垃圾处理场 | 临湘市政府 | 8318 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 因选址变更，建设滞后，完成投资1070万元 | 21% |
| 87 | 桃矿环境污染治理及生态修复工程(二期) | 临湘市政府 | 12000 | 6000 | 尾砂库治理 | 完成治污16%，完成投资700万元 | 12% |
| 88 | 汨罗垃圾处理场 | 汨罗市政府 | 5728 | 1000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 完成投资1100万元 | 110% |