附件

岳阳市财政支出绩效评价自评表

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价

项目名称： 动物疫病检测及重大疫病防控

项目单位： 岳阳市动物疫病预防控制中心

主管部门： 岳阳市农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年2月18日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 何海洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 185 0730 6118 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市云梦路团结巷24号 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 24.3 | 实际到位资金 （万元） | 24.3 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 24.3 |  | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  | 0 | 省财政 | 0 |  |  | 省财政 |  |  | 0 |  | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  | 24.3 | 市财政 | 24.3 |  |  | 市财政 |  |  | 24.3 |  | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 0 | 县市区财政 | 0 |  |  | 县市区财政 |  |  | 0 |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 0 | 其它 | 0 |  |  | 其它 |  |  | 0 |  | 其它 | 0 |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 专用材料费 |  |  | 20.35万元 |  | 2月13#、4月6#、5月13#、6月17#、 6月18# |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 1.21万元 |  | 6月4#、7月5#、7月6#、8月6#、9月2#、9月6、#9月7#、9月13# |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  | 2.25万元 |  | 4月9#、8月14#、8月16# |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 劳务费 |  |  | 0.10万元 |  | 4月7# |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 电费 |  |  | 0.09万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 24.3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.完成免疫抗体检测2000个； 2.完成监测样品4000个； 3.根据动物疫病的发生，开展诊断和流行病学调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.完成免疫抗体检测2000个； 2.完成监测样品4000个； 3.全年按月开展检测诊断和流行病学调查。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 1.免疫抗体检测 |  |  | 2000份 |  |  | 2000份 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.病原检测 |  |  | 4000份 |  |  | 4000份 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.动物疫病诊断 |  |  | 根据动物疫病的发生、流行情况开展检测诊断 |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 1.不发生区域性重大动物疫病的流行 |  |  | 1.疫情保持稳定 |  |  | 全年疫情稳定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.维护公共卫生安全 |  |  | 2.维护公共卫生安全 |  |  | 全年未发生公共卫生安全事件 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 1.6月、11月春秋两季动物防疫结束后开展免疫效果评估； |  |  | 1.抗体合格率达70%以上。 |  |  | 春季免疫效果评估抗体合格率达70%以上 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.每月开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测； |  |  | 2.根据监测结果，及时处置，消除疫情隐患。 |  |  | 按月开展此项工作，及时消除了疫情隐患。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.根据动物疫病的发生，开展检测诊断和流行病学调查。 |  |  | 3.无 |  |  | 已按月开展检测诊断和流行病学调查 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 动物疫病样品每份检测费用约50元 |  |  | 50元 |  |  | 按每份动物疫病样品检测费用约50元开展检测 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 减少动物疫病发生 |  |  | 动物疫情稳定 |  |  | 全年动物疫情保持稳定 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 1.预防和控制动物疫情。 |  |  | 1.动物疫情保持稳定。 |  |  | 全年动物疫情保持稳定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、维护公共卫生安全。 |  |  | 2.维护公共卫生安全 |  |  | 全年未发生公共卫生安全事件 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 减少动物疫情对环境的影响 |  |  | 无 |  |  | 已减少动物疫情对环境的影响 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 90%以上 |  |  | 全年服务对象满意度90%以上 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 殷文洁 |  |  | 副主任 |  |  | 岳阳市动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李文兵 |  |  | 办公室主任 |  |  | 岳阳市动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何海洋 |  |  | 副主任/纪检员 |  |  | 岳阳市动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：殷文洁                 联系电话：0730-8758991

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 一、项目背景 开展动物疫病检测、监测、诊断和流行病学调查，预警预报动物疫病发生流行趋势；开展高致病性禽流感、布鲁氏菌病等人畜共患病监测，针对突发性、特重大动物疫病、人畜共患者病的预防控制。 二、项目的政府采购工作 年初进行了线下的询价工作，根据询价结果，在湖南省政府电子卖场进行了采购工作。 三、项目建设工作 无。 （二）项目资金使用及管理情况 该项目资金主要用于专用材料费、维修（护）费、培训费、劳务费等。 （三）项目组织实施情况 严格按照年初工作计划，履行动物疫病检测及重大疫病防控职能，较好的完成全年目标任务。 （四）综合评价情况及评价结论 自评得分97分、评价等级优。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目社会效益明显。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无。