## Sheet1
项目支出名称 | 2024年农业资源及生态保护补助资金
主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市农业农村局本级
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 34.02 | 34.02 | 34.02
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 受污染耕地安全利用区农产品质量得到提升 |  |  |  | 已完成全市安全利用区486个农产品质量的抽样检测,农产品质量抽检合格率94%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受污染耕地安全利用区农产品质量抽检取样点 | 486个 | 486个 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全利用区农产品质量抽检合格率 | 超过90% | 94.8% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全保障 | 守住粮食安全底线 | 守住粮食安全底线 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 群众生态环境保护意识 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续生产能力 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区农户满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽检 | 不超过700元/个 | 580元/个 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | 不增加 | 不增加 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对环境影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00