附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 环境检测、监控及监察能力建设

项目单位： 岳阳市生态环境局（汇总）

主管部门： 岳阳市财政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 饶建平 | | | | 联系电话 | | 8879819 | | | |
| 项目地址 | | 全市区域 | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022.01.01-2022.12.31 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 1196.58 | 实际到位资金  （万元） | 1196.58 | | 实际支出  （万元） | | | 1196.58 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 1196.58 | 市财政 | 1196.58 | | 市财政 | | | 1196.58 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 进一步提升环境监测、监察及监控能力建设，提高环境突发事件应急处置能力，加强环境质量监管力度，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑 | | | | | | | | 已完成预期目标 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 整改六大专项督查 | | | 109个问题 | | 举一反三排查整治各类问题109个 | | |
| 生态环境警示片 | | | 每季度一期 | | 每季度拍摄一期市级生态环境警示片，曝光各类问题99个 | | |
| 质量指标 | 固体废物污染治理 | | | 增强管理和督查 | | 安全转移危险废物26.5万吨 | | |
| 土壤重金属污染 | | | 排查涉重金属企业63家 | | 有效管控建设用地土壤污染，完成46个“一住两公”用地土壤污染状况调查 | | |
| 时效指标 | 401项“夏季攻势”任务 | | | 提前一个月完成 | | 污染防治攻坚战“月考核、月排名、月约谈” | | |
| 项目完成时间 | | | 2022年 | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 控制成本支出 | | | 1196.58万 | | 严格控制支出成本 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 实现节能减排 | | | 减少了财政支出 | | 控制节能减排，减少财政支出 | | |
| 社会效益  指标 | 改善公众环境认知度 | | | 改善环境 | | 生态环境总体安全，大大改善了居民生产、生活环境，提升了幸福生活指数 | | |
| 生态效益  指标 | 促进环境质量提升 | | | 有所改善 | | 改善人民生活环境 | | |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 95% | | 群众满意度95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 96 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 黄玉祥 | | | 副局长 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 饶建平 | | | 科财科科长 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 刘锦 | | | 会计 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 李珞珞 | | | 会计 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 方悦 | | | 出纳 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 易松 | | | 大气科科长 | | 岳阳市生态环境局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、项目基本概况  （一）项目背景  岳阳市生态环境局坚持以习近平生态文明思想为指导，凝心聚力开展污染防治，各项目标任务较好完成。  （二）项目的政府采购工作  单位项目支出采购：采购项目运行设备及日常办公用品。  二、项目资金使用及管理情况  环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金1196.58万元，总支出1196.58万元。  三、项目组织实施情况  环境监测、监控及监察能力建设，做到每月一巡查，水环境扎实推进河湖长制，常态化巡湖巡河；空气环境，日常巡查、跟踪督办、每月通报、定期讲评约谈等制度，督促落实各项颗粒物控制措施；土壤环境，加强重金属源头严管和过程严控，积极开展土壤项目申报和治理；农村环境，深入开展农村环境整治，推进受污染耕地安全利用，推进农业废弃物回收处置；  四、综合评价情况及评价结论  常态化开展“双随机”执法检查，定期开展专项执法，健全行政执法与刑事司法衔接机制，加强与司法、检察、公安、纪检等部门协同配合，持续深化生态环境损害赔偿制度改革，进一步提升环境执法精准度和智能化水平。紧盯高风险领域和区域，加大环境风险隐患排查力度，强化环境应急值守，提升应急保障能力。持续开展执法大练兵行动，加强执法能力建设。  五、项目主要绩效情况分析  单位项目绩效自评全面的分析项目明细及完成情况：（一）保持战略定力，高位推动生态环境保护；（二）坚持问题导向，有效整改突出环境问题；（三）强化系统治理，深入推进污染防治攻坚；（四）防范环境风险，全力服务改革发展大局。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  污染防治的宣传，人们对生态环境保护的责任需要加强；本单位需不断强化污染防治攻坚考核督办，层层压实各级各部门生态环境保护责任。大力开展六五环境日、生活垃圾分类等环境宣传教育活动，增强全民生态环境意识，让绿色生产、生活成为企业和公众的自觉行动。 |