湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿

矿山生态保护修复方案

湖南中核岩土工程有限责任公司

二O二四年八月

湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复方案

项目负责：***

报告主编：***   ***

审查：***

总工程师：***

单位负责人：***

报告编制单位：湖南中核岩土工程有限责任公司

报告提交单位：汨罗市协盛石材有限公司

报告提交时间：二O二四年八月

矿山生态保护修复方案摘要表

| 矿山名称 | 湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采矿种 | 饰面用花岗岩 | 开采 方式 | 露天 | 开采 规模 | *** | 采矿许 可证期限 | *** |
| 生态保护修复现状及效果 | 矿山于2024年6月开展了矿山生态保护修复分期验收，验收意见为合格，矿山对矿界范围外南部不稳定斜坡及东部上山道路一侧切坡地段进行复垦绿化，修复面积1.5958公顷；2022年矿山共投入9.29万元进行水资源水生态修复，在露天采坑四周、排土场后缘及两侧设置截水沟，总长度468m。投入10.53万元在排土场前缘修建了挡墙，总长度70m；投入约5万元对+190平台北侧边坡实施了土地复垦工程，现状调查植被生长较好；2023年矿山实施复垦复绿工程3处，复垦面积约0.3917hm²，新建排水沟1条，总长约115m，对矿区内沉淀池进行清淤，投入治理费用约4.32万元，另外每年矿山对灾害、水质进行了监测。以上效果较好，但需加强管护。 |  |  |  |  |  |  |
| 矿山生态问题识别和诊断 | 矿山现状露天采场、工业广场、矿山公路、其他区域破坏了植被，对地形地貌景观造成了影响；预测未来露天采场、废石堆场、矿山公路仍会对地形地貌景观造成破坏，工业广场及其他区域维持现状不变；现状土地资源占用破坏78312㎡，其中废石堆1处，9418㎡，工业广场5处7294㎡，矿山公路18308㎡，露采场43292㎡；未来矿山公路新增381㎡，露采场新增至78394㎡；现状及未来开采对水资源水生态影响较轻；现状矿山滑坡灾害危险性小，发生其它各类地质灾害的可能性小，危险性小，预测未来矿山发生或加剧滑坡的可能性中等，危险性中等；矿业活动现状及未来造成生物多样性破坏有限。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护修复工程 | （1）Lc露天采场区：1、露采场修建境界四周设置护栏，并设立警示标志，防止人畜掉入采坑；2、生产期间对生产过程中的危害性陡坡进行削坡、推平，对浮石、危岩体进行清理，消除崩塌、滑坡地质灾害隐患；3、台阶内测排水沟4237m，复垦台阶面13472.95m2，底盘复垦林地38858m2，；4、露采场底盘区修建灌溉水渠1162m。（2）其它：1、未来生产过程中，专人定期巡查崩塌、滑坡体，发现问题及时做出预警；2、矿山工业广场G3修复为林地，面积3353㎡；废石堆复垦林地面积9418㎡；3、对矿山修复单元开展绿化管护，管护期为3年。开采时期及管护期间对Lc露采边坡、废石堆、切坡区域设置监测点进行变形监测，监测期为整个开采期至管护期结束。 |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | （1）开采期（2024年9月～2034年6月）：1、Lc露采场修建境界四周设立警示标志和防护围栏。定期清理沉淀池，并定期监测水质；2、生产期间对生产过程中的危害性陡坡进行削坡、推平，对浮石、危岩体进行清理，消除崩塌、滑坡地质灾害隐患；3、按开采计划及修复规划，对不再开采的平台和边坡进行修复；（2）闭采期（2034年7月～2035年6月）：1、对露采场底盘复垦林地，周边修建排水沟；2、露采场旁的工业广场、废石堆场复垦林地。3、期间做好相应水、灾害、生物等监测。（3）管护期（2035年7月～2038年6月）：对矿山闭坑后修复单元进行三年生态修复管护工作，开采期管护期与方案期限一致，保证植树三年后成活率80%以上、郁闭度30%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 经费估算与基金管理 | 在方案的适用年限***年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程费用为***万元，生态修复工程费用为***万元；监测与管护费***万元；其它费用***万元，不可预见费用***万元；占补平衡预留***万元。本次计划生态修复基金计按四年平均计提，每年费用***万元。 |  |  |  |  |  |  |

目录

1基本情况	1

1.1方案编制基本情况	1

1.2矿山基本情况	8

1.3矿山开采历史与现状	11

2矿山生态环境背景	21

2.1自然地理	21

2.2地质环境	22

2.3生物环境	28

2.4人居环境	29

3矿山生态问题识别和诊断	32

3.1地形地貌景观破坏	32

3.2土地资源占损	34

3.3水资源水生态影响	38

3.4矿山地质灾害影响	41

3.5生物多样性破坏	49

4生态保护修复思路与措施	50

4.1生态保护修复思路	50

4.2保护修复措施与目标	50

4.3生态保护修复实施内容和进度安排	51

5经费估算与基金管理	84

5.1经费估算	84

5.2基金管理	113

6保障措施	115

6.1组织管理保障	115

6.2技术保障	115

6.3监管保障	116

6.4适应性管理	116

6.5公众参与	116

7矿山生态保护修复方案可行性分析	117

7.1经济可行性分析	117

7.2技术可行性分析	119

7.3生态环境可行性分析	119

8结论与建议	120

8.1结论	120

8.2建议	121

附图：

附图1：汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿遥感影像图比例尺1：2000

附图2：汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿生态问题分布图比例尺1：2000

附图3：汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿生态保护修复工程部署图比例尺1：2000

附表：

1、矿山生态环境调查表；

2、矿山生态修复工程及效果一览表；

3、矿山生态保护修复方案公众意见征求表.

附件：

1、野外调查照片；

2、采矿许可证；

3、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》评审意见书；

4、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿资源开发利用方案》评审意见书；

5、汨罗市自然资源局实地核查意见；

6、报告编制单位承诺书；

7、矿山生态修复承诺书；

8、村委会对生态保护修复方案的意见；

9、采矿权设置范围相关信息分析结果简报；

10、水土样测试报告；

11、三方监管协议及基金余额凭证。

# 1基本情况

## 1.1方案编制基本情况

### 1.1.1任务由来

湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿采矿许可证号***，露天开采，开采矿种为饰面用花岗岩，核准的生产规模为***，准采标高***～***，矿区面积***km2，采矿证有效期限为自***至***，采矿许可证发证机关为岳阳市自然资源和规划局。

2023年3月采矿权人对采矿权进行了延续，采矿权范围和标高不变，基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求，现采矿权范围划定不合理，2024年4月岳阳市自然资源和规划局组织重新对汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿采矿权范围核查，随后进行了调整，面积由***km2调整至***km2。同时矿山现有的生产规模（***万立方米/年）不能满足矿山的生产需求，需扩大生产规模，2024年5月中化地质矿山总局湖南地质勘查院受汨罗市自然资源局委托编制了《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿开发利用方案》（岳矿开发评字[2024]）。

由于目前矿山的生态修复方案已满足不了调整后的矿权范围，同时为办理新的采矿许可证，有效合理开发利用资源，有效保护矿山生态环境。根据我省自然资源厅2021年颁布的《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（以下简称《通知》）湘自资办发〔2021〕39号文件精神，矿山企业委托我单位对矿区地质环境、生态环境进行了调查，并在以上资料的基础上编制《矿山生态保护修复方案》（以下简称《方案》）。

我单位接受委托任务后，严格按照省厅《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）和委托书要求开展工作，收集有关技术资料及人文社会经济资料，并赴现场进行了野外调查及访问，经室内综合分析整理，于2024年8月完成《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复方案》编制。

### 1.1.2编制依据

#### 1.1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日颁布，2021年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

3、《中华人民共和国矿产资源法》（2016.12.24）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年7月27日修订，2018年1月1日施行）；

6、《湖南省地质环境保护条例》（2018.11.30）；

7、《矿山地质环境保护规定》自然资源部令（2019.7.24）第5号；

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年10月29日修订，20020年9月1日施行）；

9、《中华人民共和国基本农田保护条例》中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号；

10、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年9月1日）；

11、《森林法》（2019年12月28日）。

#### 1.1.2.2有关政策依据

1、《关于加强和改进土地开发整理工作的通知》（国土资发[2005]29号）；

2、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63号；

3、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）；

4、《自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅关于印发〈山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）〉的通知》（自然资办发[2020]38号）；

5、《湖南省国土资源厅等六部门关于印发〈湖南省绿色矿山建设方案〉》的通知（湘国土资发〔2018〕5号）；

6、《湖南省绿色矿山管理办法》（湘自然资规〔2019〕4号）；

7、湖南省人民政府办公厅《关于全面推动矿业绿色发展的若干意见》（湘政协发[2019]71号）；

8、《湖南省绿色矿山建设三年行动方案（2020-2022年）》（湘自然资发〔2020〕19号）；

9、《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）；

10、《关于做好新建和生产矿山生态保护年度验收工作的通知》（湘自资办发〔2021〕82号）；

11、《湖南省林业局关于印发〈湖南省林地恢复植被和林业生产条件、树木补种标准〉的通知》（湘林造〔2021〕3号）；

12、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

13、《湖南省矿山生态修复基金管理办法》（湘自资规〔2022〕3号）。

#### 1.1.2.3技术规范依据

1、《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50/143-2003）；

2、《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）；

3、《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》（GB/T16453.3-2008）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

6、《生态公益林建设技术规程》（GB／T18337.3-200l）；

7、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

8、《林业生态造林技术规程》（DB867-2013）；

9、《造林技术规程》（GBT15776-2016）；

10、《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》2014年4月省财政厅、省国土资源厅编制；

11、《全国生态功能区划（修编版）》环境保护部、中国科学院（2015.11）；

12、《湖南省地质灾害危险性评估报告编制与审查要点》（DZ/T0286—2015）；

13、《土地利用现状分类》（GB/T21010—2019）；

14、《地下水质量标准》（GB14848-2017）；

15、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

16、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)；

17、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）；

18、《建筑材料矿绿色矿山标准》（DB43/T1885-2020）；

19、《矿山生态保护修复验收规范》（DB43/T 2889 —2023）；

20、《矿山生态保护修复方案编制规范》（DB43/T2298-2022）；

21、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

22、《矿山生态修复工程验收规范》（TD/T1092-2024）；

23、《国家重点保护野生植物名录》（2021年第25号）；

24、《国家重点保护野生动物名录》（2021第3号）。

#### 1.1.2.4资料依据

1、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山地质环境综合防治方案》，湖南嘉盛勘查有限公司，2017年3月；

2、《关于汨罗市协盛石材有限公司年开采加工6万立方米花岗岩矿改扩建项目环境影响报告表的批复》，汨环评批[2017]036号；

3、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿绿色矿山建设方案》，中化地质矿山总局湖南地质勘查院，2020年11月；

4、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复方案》，中化地质矿山总局湖南地质勘查院，2023年7月；

5、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生储量年报》（岳储年报字[2024]），湖南投石矿山工程设计有限公司，2024年1月；

6、《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿开发利用方案》（岳矿开发评字[2024]），中化地质矿山总局湖南地质勘查院，2024年6月；；

7、《汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复分期验收报告（2023年2月～2024年6月）》，湖南中核岩土工程有限责任公司，2024年6月；

8、汨罗市川山坪镇土地利用现状图，比例尺1：10000（第三次国土调查数据）。

### 1.1.3目的任务

#### 1.1.3.1工作目的

《方案》编制的主要目的是通过矿山生态环境识别和诊断，制定矿山企业在建设、开发、闭坑各阶段的矿山生态保护修复方案，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的影响，实现矿山生态环境保护修复，落实矿山企业对生态保护修复义务，为企业实施矿山生态保护修提供技术支撑，为矿山生态保护修基金提取、验收与监督管理提供依据。

#### 1.1.3.2工作任务

1、收集资料整理，确定矿山生态保护修复调查范围，开展矿山生态问题现状识别与诊断；根据矿山后续开采计划，对地形地貌景观破坏、土地资源损毁、水生态水环境破坏、诱发加剧与遭受矿山地质灾害可能与危险程度进行生态问题发展趋势分析。

2、根据矿山生态问题识别和诊断结果，提出矿山生态保护修复思路、目标和措施。

3、拟定矿山生态保护修复实施内容的总体部署和进度安排。

4、对矿山生态保护修复工程经费进行估算。

5、提出保障矿山生态保护修复落实的措施。

6、对矿山生态保护修复方案进行可行性分析。

7、为矿山制定年度生态保护生态保护修复计划，年度基金计提计划。

### 1.1.4完成的工作量

本次工作搜集资料包括有地质、采矿、工程地质、水文地质及生态环境、人文、社会经济、自然地理及林业资源等资料，主要为文字报告、图件及表格资料。

2024年7月14日21日，本单位工业人员进行野外实际调查，识别内容包括地形地貌、地层、构造、矿床及矿床开发、地表水、井泉、人居环境、水资源及水环境、土地资源及土石环境、地质灾害、重要工程建设设施、矿山开采情况、矿区水文及工程地质情况、矿山生态环境破坏及保护修复情况，矿山交通情况等。通过资料收集与野外调查，基本查明了矿山地质环境特征，基本查明了矿山环境地质问题及成因条件，为本次工作奠定了良好的基础。

完成工作量见表1-1。

表1-1完成工作量表

| 工作项目 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 资料收集 | - | 文字报告7份、图件8张 |
| 调查生态修复区面积 | k㎡ | 5.16 |
| 调查路线长度 | km | 6.65 |
| 调查地质点 | 个 | 6 |
| 耕地 | 处 | 2 |
| 居民点 | 处 | 3 |
| 地质灾害调查 | 处 | 全工作区 |
| 水文地质调查点 | 处 | 4（包括居民溪沟、水塘等） |
| 调查植被 |  | 全工作区 |
| 水样 | 个 | 3 |
| 照片 |  | 20（采用8张） |
| 编制报告 |  | 1 |
| 编制附图 |  | 3 |

### 1.1.5方案适用范围

本方案的适用范围划分主要考虑以下几个因素：

1、以自然地理单元和划定的采矿权范围为基础，即本方案的适用范围是涵盖了全部采矿权范围的自然地理单元；

2、以生态条件、矿山的水文地质条件、工程地质条件为主要影响因素，考虑环境地质因素，以分水岭作为划分依据；

3、以矿山的生态环境作为控制因素，主要考虑植被分布情况、农田分布情况、人居因素等，并结合矿山具体情况，确定生态修复区范围。

本次方案的适用范围包括露天采场、废石堆场、北东侧水库和办公区全部范围，以周边范围第一分水岭为界，具体划分如下：开采区北边沿矿界外推至低华岭山脊连线为界；北东侧以水库下游为界；东边沿矿界外推至道士冲山脊连线为界；南边沿矿界外推至山脊连线为界；西边沿矿界外推至许家垄山脊连线为界，其它地段沿矿界外推300～500m为界，本次生态修复区面积约***k㎡（见附图2）。

### 1.1.6方案适用年限

根据2024年5月，中化地质矿山总局湖南地质勘查院提交了《湖南省汨罗市花岗岩饰面石材矿开发利用方案》，设计矿山的生产能力为***万m³/a，矿山服务年限为***年。本次将方案的基准期定为***，则服务年限为***至***。

本次设计闭坑后矿山生态保护修复期为1年（修复工程完成后3年为监测管护期），以上合计为***年，故本方案的适用年限为***年（***～***）。

## 1.2矿山基本情况

### 1.2.1矿山区位条件

#### 1.2.1.1矿山交通区位条件

汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿位于汨罗市的南部，离城区约30km，行政上属汨罗市川山坪镇清泉村管辖。地理坐标为东经***～***，北纬***～***。矿区有公路通往S210省道，交通方便。（图1-2-1）。

图1-2-1矿山区位图

#### 1.2.1.2矿山生态区位条件

矿区所在泪罗市地处湘江流域下游，属湘江水系有白水江、沙江、自沙江、九雁水，属洞庭湖水系有泪罗江及支流罗水，湄水、洪源洞水、蓝家洞水、蓝溪，处于幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，境内地形多样复杂，丘陵、岗地、阶地、平原、正陵、山地、湖泊交错。从矿区所处小流域看，其位于湘江支流沙河上游，未在城乡建设和国家重大工程建设规划区、地质遗迹保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及水资源保护区等各类保护区中，矿区及周边林地生态系统广泛，以乔灌木为主。由于矿权及其开采影响范围小，未涉及自然地理单元、重要生态系统以及小流域界限。根据矿业权设置相关信息分析结果简报（见附件）显示，矿区范围未与生态保护红线、城镇开发边界、永久性基本农田保护图斑重叠。

#### 1.2.1.3国土空间规划区位

根据《湖南省国土空间生态保护修复规划》（2021-2035年），矿区属洞庭湖流域生态修复区。根据《汨罗市国土空间总体规划》（2021-2035年），矿区地处密岩山-鹅形山生态屏障，东部为汨罗江-神鼎山-玉池山生态廊道。

采矿权范围未涉及《岳阳市矿产资源总体规划(2021-2025年)》所设置的限制勘查区/限制开采区；采矿权范围全部位于《汨罗市普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》“汨罗饰面石材矿重点开采区内”内，不涉及禁止、限制性矿种和国家总量调控矿种等情况。

根据“湖南省矿产资源在线申报系统”查询的“矿业权设置范围相关信息分析结果简报”，矿区范围内未设置重点勘查区、开采区，未设置勘查规划区块，无已登记或受理的探矿权，无建设项目，矿界300m范围内有国家能源集团汨罗风电建设用地项目(湘压矿查[2020]1730号)，1000m范围内没有铁路通过，300m范围内无县级以上公路通过，与（三区三线成果2022年）生态保护红线、城镇开发边界无重叠，与永久基本农田保护图斑无重叠，与自然保护地（省林业局2020）无重叠，与自然保护地-风景名胜区（省林业局2020）无重叠，详见附件：矿业权设置范围相关信息分析结果简报。

图1-2-2湖南省国土空间生态安全格局示意图

图1-2-3汨罗市生态空间格局示意图

综上所述，矿区范围的划定符合矿产资源总体规划、国土空间总体规划及其他相关规划。因此，矿区建设符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。

### 1.2.2矿山采矿许可证及矿权范围

汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿为开采矿山，采矿权人为汨罗市协盛石材有限公司，采矿许可证号***，经济类型为有限责任公司，有效期***至***，矿区面积***km2，其范围由***个拐点坐标圈定（见表1-2-1），准采标高为***m～***m。

表1-2-1汨罗市湖鼻饰面花岗岩矿采矿权拐点坐标表（变更前）

| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | 5 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 6 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 7 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 准采深度：+***～+***；矿权面积：***km2 |  |  |  |  |  |

调整后矿山开采范围由***个拐点圈定，其拐点坐标详见表1-2-2。矿山面积***km2，准采标高***m～***m。

表1-2-2汨罗市湖鼻饰面花岗岩矿采矿权拐点坐标表（变更后）

| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | 6 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 7 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 9 | *** | *** |
| 5 | *** | *** |  |  |  |
| 准采深度：***；矿权面积：***km2 |  |  |  |  |  |

### 1.2.3矿产资源概况

#### 1.2.3.1矿体特征

矿区范围内的花岗岩均为矿体，岩性主要以二云母二长花岗岩为主，岩石呈灰白-灰色，具花岗岩及似斑状结构，块状构造，局部片麻状构造；基质以细粒、细粒为主。矿区矿体出露地表，呈不规则多边形，矿体形态与矿区范围基本一致，矿体上界随地形起伏变化而变化。矿体长度为250-300m，宽度大于100m，厚度随地形及覆盖层而变化而变化。

#### 1.2.3.2矿石质量

矿体矿石为中细粒二长花岗岩，风化后表面颜色呈浅灰色，新鲜面呈灰白色，具似斑状结构，块状构造，局部片麻状构造。基质以细粒为主。矿石主要矿物成分为互相镶嵌的他形粒状石英、半自形-他形板状钾长石、斜长石、片状黑云母等。其中：石英约25～45%、钾长石约12～55%、斜长石约10～47.5%、白云母和黑云母约1.5～15%，副矿物有磷灰石、锆石等。矿石化学成分SiO2含量66.8~74.3%、Al2O3含量11.8~16.9%、Fe2O3含量1.0~2.5%。

矿石质地坚硬，抗压强度超过100MPa，节理裂隙不发育。常充填细小岩脉，岩体稳定性较好，抗风化能力强，符合饰面石材质量要求。

#### 1.2.3.3矿体围岩和夹石

矿体围岩为自身地表风化层。风化层最厚约十余米，较薄处5米，一般厚约10-20米。矿石开采除浅部有风化层及腐殖土层混入外无其它夹石混入。

残坡积层含碎石粘土、腐殖土，厚度不一，一般厚度为0.5～8.5m，平均厚度约5.3m。

矿体自身风化层自上而下依次为：全风化层：岩石风化呈砂土状，与上覆残破积层相互混杂，界线难以区分。

强风化层，厚0~4.0m；中风化层，厚8~15m；强~中风化层不能做石材用，平均厚度为14.5m。

微~未风化花岗岩体。

微~未风化花岗岩为石材开采层。风化侵蚀带的厚度主要受节理

裂隙发育程度控制，局部可见面状侵蚀带发育，岩体风化后呈含砾砂土超覆于矿体之上，在这些区段有植被生长。花岗岩特有的球状风化在区内矿体浅部也比较常见，也正是由此，致使矿体浅部岩体常因质地受损而成材率偏低。

#### 1.2.3.3矿体围岩和夹石

流程为荒料吊装→锯割→冲洗检验→粗磨→细磨→精磨→抛光→切断修补→检验包装。

据矿山企业介绍，荒料易于锯、切、磨、抛光等加工，加工技术性能良好。2cm厚板材率为28～33m2/m3、1.5cm厚板材率为33～38m2/m3。

### 1.2.4矿山矿产资源储量

根据《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》“岳评审[2024]4号”，矿山累探饰面用花岗岩矿资源量为***万m3，保有饰面用花岗岩矿控制资源量***万m3，边坡压覆量***万m3，上次备案后采损矿石量***万m3（荒料量***万m3），边坡压覆量***万m3。

## 1.3矿山开采历史与现状

### 1.3.1矿山开采历史与现状

矿山现矿界范围内曾设置有“湖南省汨罗市协盛花岗岩矿”和“湖南省汨罗市创新花岗岩矿”两个小型矿山。2015年12月协盛、创新花岗岩矿采矿权到期后，为进一步推进汨罗市矿产资源优化整合，提高资源聚集度和集约利用水平，“湖南省汨罗市协盛花岗岩矿”与“湖南省汨罗市创新花岗岩矿”两家矿山关停，并适当扩大矿区范围，重新核定储量，整合设置为汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿。2018年汨罗市协盛石材有限公司依法获得采矿权。因已关停的两座矿山矿权范围均位于“汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿”采矿权范围内（见图1-3-1），未来矿山生态保护修复工作均由汨罗市协盛石材有限公司承担。

图1-3-1矿区范围示意图

矿山于2018年10月至2019年9月底进行基础设施建设、平台建设等相关生产准备工作，按照分台阶自上而下的开采方式进行开采，采矿方法采用圆盘锯切采石法。历经多年开采，矿山现已形成***m、***m和***m等3个开采平台，平台最高约50m，最低开采标高为***m。

### 1.3.2矿产资源开发利用方案

#### 1.3.2.1矿山可采储量、生产能力及服务年限

根据《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》“岳评审[2024]4号”，计算资源量全部利用，矿山开采回采率为95%，损失率为5%。饰面用花岗岩矿可采储量按下式计算：

QK=（Q1-Q2）×η

=（***-***）×95%

=***万m3

式中：QK——可采储量（万m3）；

Q1——设计利用饰面用花岗岩矿储量（***万m3）；

Q2——饰面用花岗岩矿边帮损失储量（***万m3）；

η——设计回采率（95%）；

矿山开发利用方案推荐矿山建设规模为***万m3/a，其服务年限为***，矿山服务年限符合矿山生产发展要求。

#### 1.3.2.2矿山开拓、运输方案

（1）开拓方案的选择

开采岩体出露面积大，采区内岩体稳定，结构简单，未出现不可采地段，本矿山采用露天公路开拓汽车运输方案，因为汽车运输具有以下优点：

1）汽车运载机动性强，适应性强；

2）汽车的入换和调车等候的时间较铁轨矿车运输短，生产能力大；

3）汽车运输排放废石简易灵活；

4）降段工程量小，施工方便，新水平准备快。

综上所述，设计采用公路开拓、汽车运输系统。

（2）运输道路

设计道路等级为Ⅲ级，采用泥结碎石路面，路拱采用抛物线形，运输道路主要技术指标如下：

1）计算行车速度：20km/h

2）路面宽度：4.5m（单车道）

3）路肩宽度：1.5m（填方段），0.5m（挖方段）

4）最小平曲线半径：5m

5）最小竖曲线半径：200m

6）最大纵坡：9%

7）最小停车视距：20m

8）最小会车视距：40m

（3）运输方案

本矿山为露天开采，矿石运输量较大，根据类似矿山多年的生产实践，设计采用建设快、生产能力大，降深大，机动灵活的公路开拓系统，矿用自卸汽车运输方案。

#### 1.3.2.3矿山开采方式及采矿方法

1、矿山开采方式

矿山为低山丘陵地形，矿山开采标高为+***～+***，开采矿体位于山坡上，矿体赋存稳定，围岩较稳固，水文地质条件简单类型、工程地质条件简单类型，环境地质条件为简单类型，适合露天开采，且具有投资小、见效快、生产成本低、劳动生产率高、工作安全等优点，根据矿体的赋存情况和开采技术条件及实际情况，本矿山适合露天开采。且矿山现有开采方式为露天开采，因此本方案确定采用露天开采方式。

2、采矿方法

1）开采技术条件

矿山所采矿体为燕山晚期二云母二长花岗岩，据区域资料显示该层岩石单轴抗压强度超过100Mpa，岩石风化带分布裂隙较多，岩石浅部风化程度强，往深部风化程度相对较弱，坚固性好；水文地质条件简单类型、工程地质条件简单类型，环境地质条件为简单类型，矿床开采技术条件勘查类型属简单类型（Ⅲ）。

2）开采方法

根据矿山建设环境与矿体赋存条件、开采技术经济条件、加工技术要求及矿山现有采矿方法、采矿技术和装备水平，按照“安全高效低成本低贫损”采矿原则，从提高矿石回采率、生产效率和生产安全系数、工人技能等方面考虑，方案推荐采用全境界单台阶逐层开采。

#### 1.3.2.4开采技术参数

1、台阶高度

矿山现用开采方法为圆盘锯切采矿法，开采技术已成熟，故本次设计沿用该开矿方法，锯切分台阶高度为1.2m，根据矿山实际情况设计台阶高度9.6m，符合矿山设计相关规程。

2、分台阶最小工作平盘宽度

设计最小分台阶工作平台取10m，最小台阶工作平台取30m。

3、最小工作线长度

本矿采用圆盘锯切、铲装作业，公路开拓、汽车运输的方式，因此挖掘机的最小工作线长度可选为30m。

4、安全、清扫平台宽度

安全平台的作用是缓冲和阻截滑落的岩石，一般在台阶高度的1/3以内，但必须大于台阶高度的1/4，台阶高度9.6m，设计安全平台宽度为4m，符合要求。清扫平台阻截滑落的岩石并用清扫设备进行清理，它又起安全平台的作用。一般每隔2～3个台阶设一清扫平台，本次设计矿山最终境界台阶个数为10个，因此本次设计清扫平台4个，平台宽度6m。

5、台阶坡面角、最终边坡角

本设计边坡构成要素如下：阶段高度：9.6m；台阶坡面角：81°；安全平台宽度：4m；清扫平台宽度：6m；各高陡边坡的最终边坡角为≤64°。本矿边坡均为饰面用花岗岩矿，其最终边坡角可满足矿山工程设计的要求。

6、开采矿体台段数

采场设计采用圆盘锯切，分台阶开采，锯切分台阶高度为1.2m，台阶高度为***m，设计分***个台阶开采，即：+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m台阶。

7、矿山回采率指标对比

本矿山拟采用露天台阶式开采方式，圆盘锯切，分台阶高度为1.2m，台阶高度为***m。矿山历年生产实践，现状回采率为95%，矿山现状回采率指标符合国家矿产资源开发利用“三率”一般指标要求。故设计回采率为95%，损失率为5%。

#### 1.3.2.5开采工艺

剥离表土和风化层→整平→分离→一次解体→翻倒→二次解体→整形→荒料→吊装→清渣。

根据现场调查，本矿山为生产多年的矿山，基础设施较完善，矿山运输道路为泥结碎石路面，生产支线可从北侧及东侧进入矿区，运输道路已到+***m标高，设计矿山通顶公路从矿区南东部+***m标高向西面修建至+***m标高，长约100m。设计道路等级为三级，单车道，泥结碎石路面，宽度为4.5m。设计采场按从上至下的开采顺序，根据地形条件及矿体赋存条件，本方案选择采场由北西往东开采，首采工作面布置在+***m～+***m台阶。

#### 1.3.2.5矿山的年度开采计划

未来矿山的服务年限为***年，本次将方案的基准期定为***，则服务年限为***至***。

本次设计年度开采计划如下：

表1-3-1矿山的年度开采计划表

| 台阶名称 | 计划开采年度 |
| --- | --- |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |

#### 1.3.2.6矿山废水废石（渣）排放

1、矿山排水

矿山水文地质条件属简单类型，矿区汇水主要为大气降水和地面高处汇水，该矿山开采矿体的各平台均为露天平台。开采过程中，在开采台阶下侧修筑截排水沟，保障矿区积水能沿台阶两端自然的排出；矿区北侧地势较低，因此合理布置开采工作面、科学安排各块段的开采顺序，及时布设截排水沟，可以保证矿区能够自然排水，不需要专门的抽水设施。

2、矿山排土（渣）

根据核实报告，该矿山开采将剥离***万m3土石，土石松散系数按照四类土（砂砾坚土）取值1.3，故剥离后产生剥离物体积为***万m3，实际上矿山在开采过程中，表土剥离工作在近年来已大部分完成，未来实际剥离物体积远小于***万m³。本开发利用方案利用矿区范围东面低洼地带作为排土场，并在排土场下部设置挡土墙。该排土场（废石堆）面积约***m2，设计排土高度13.0m，排土场（废石堆）容量约为***万m3，能满足本矿山***万m3松散剥离量的要求，矿山开采同时利用剥离物对已形成的边坡台阶进行覆土复绿，故堆土场实际堆土量远小于***万m3。其排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。

#### 1.3.2.7厂址选择

湖鼻饰面用花岗岩矿建有办公、生活区、加工区及矿石堆放场地，可满足生产要求，设计利旧。

#### 1.3.2.8产品方案

该矿山成立于2018年，矿石为饰面用花岗岩及建筑用花岗岩，矿石经过锯解、磨削、切割、抛光等产出荒料作为饰面用花岗岩石材；其他锯解后的石料破碎加工，其产品直接销售或用于水泥路面硬化和路基铺垫。

### 1.3.3已开展生态保护修复工程

1、绿色矿山建设情况

汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿于2021年通过湖南省绿色矿山评估，纳入湖南省绿色矿山名录。

2、生态修复工程

矿山于2024年6月开展了矿山生态保护修复分期验收，验收意见为合格，验收情况如下。

（1）2021年矿山生态修复情况

①矿山对矿界范围外南部不稳定斜坡地质灾害治理区及矿区东部上山道路一侧切坡地段进行复垦绿化，表层覆土，种植本地优势树种，期间播撒草籽。修复面积1.5958公顷，共投入资金19.56万元。根据现场情况目前植被生长较好，起到了较好的边坡绿化作用。

照片1-3-1 矿界范围外南部复垦绿化

②矿山在露天采场内布置了2个崩塌、滑坡监测点，监测频率一般情况下巡查每周一次、专业监测每月一次，变形活跃期（采矿接近时）及雨季加密监测、巡查，共投入资金1.76万元。矿山范围内未发生崩塌、滑坡地质灾害和变形迹象，监测效果较好。

③矿山为安全起见，防止人畜掉入露天采坑中，采取了警示牌工程措施，悬挂警示牌等标语标志8处，共投入资金0.91万元。有效的保障了当地居民的生命财产安全，效果较好。

（2）2022年矿山生态修复情况

①矿山共投入9.29万元进行水资源水生态修复，在露天采坑四周、排土场后缘及两侧设置截水沟，截水沟底及两侧均用M7.5浆砌石衬砌，截排水沟总长度468m。有效的对矿山范围内的地表水进行了截排，效果良好。

照片1-3-2矿界外围截排水沟

②矿山投入10.53万元在排土场前缘修建了挡墙，总长度70m，现状调查，工程情况良好，有效防止了排土场内剥离表土和废石受雨水冲刷等影响产生泥（废）石流地质灾害，效果良好。

照片1-3-3排土场下方挡墙及沉淀池

③矿山为安全起见，防止人畜掉入露天采坑中，采取了警示牌工程措施，悬挂警示牌等标语标志8处，共投入资金0.87万元。有效的保障了当地居民的生命财产安全，效果良好。

④矿山在矿山范围内布置了2个崩塌、滑坡监测点，监测频率一般情况下巡查每周一次、专业监测每月一次，变形活跃期（采矿接近时）及雨季加密监测、巡查，共投入资金1.76万元。矿山范围内未发生崩塌、滑坡地质灾害和变形迹象，监测效果良好。

⑤矿山共投入约5万元对+190平台北侧边坡实施了土地复垦工程，现状调查植被生长较好，起到了较好的边坡绿化作用。根据现场调查，存在问题主要为树苗、草类植物成活率低，局部存在撒播草籽不均现象。建议矿山加强管护措施，保证植株成活率和植被覆盖率。

照片1-3-4 矿山已实施土地复垦工程

（3）2023年矿山生态修复情况

①实施复垦复绿工程3处，复垦面积约0.3917hm²，投入治理费用约7.75万元，有效保护了矿区生态环境，减少了占损土地资源；

照片1-3-5 矿山已实施土地复垦工程

照片1-3-6 矿山已实施土地复垦工程

照片1-3-7 矿山已实施土地复垦工程

②新建排水沟1条，总长约115m，投入治理费用约2.30万元，预防采场边坡汇水冲刷边坡造成水土流失；

照片1-3-7 矿山已建截排水沟

③对矿区内沉淀池进行清淤，投入治理费用约4.32万元，对矿山废水废液更好的治理后达标排放，较好的保护了矿区内水资源水生态环境；

④对矿区内生态环境进行监测，委托有资质单位对矿山排放废水定期检测。

3、矿山地质环境治理恢复基金账户及基金管理情况

矿山已设置“矿山地质环境治理恢复基金专户”，账号为***，截止到2024年4月30日，基金专户内有余额***元。矿山已足额存入了矿山地质环境治理恢复基金。矿山已开展生态保护修复治理工程为矿业权人自筹资金实施，未计提及使用账户中的专项资金。

图1-3-1矿山最终境界平面图

图1-3-2矿山开采综合剖面图

# 2矿山生态环境背景

## 2.1自然地理

### 2.1.1地形地貌

矿山属低山丘陵地貌，矿区内为丘陵缓坡沟谷地形，地形总的趋势为南西高，北东底。最高点位于矿区南西部山头，标高约330m，最低点位于矿区北东侧，标高约120m，最大相对高差为210m。地形起伏不大，山坡较平缓，一般坡面角15~30°。

照片2-1-1矿区地形地貌

### 2.1.2气象

矿区属温暖湿润的亚热带季风气候，四季分明、雨量充沛，雨水多集中在四、五、六月份，七、八、九月份为旱季，冬季干燥，严寒期短，无霜期长；常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最高占全年降水量的50%。

据岳阳市气象台1979~2023年资料统计：

年平均气温17.3°；

年极端最高气温39.6°(1989.8.16)；

年极端最低气温-9.2°(1979.12.29)；

年平均蒸发量1485.2mm；

年平均降水量1656.76mm；

年最大降水量1923.3mm(2002)；

月最大降水量518.8mm(1998.6)；

日最大降水量249.5mm(1997.6.7)；

小时最大降水量89.64mm(1977.5.31，14：00)；

主要降雨期4~7月。

### 2.1.3水文

矿区范围内地表无大的水体和水系，仅在矿区北东侧分布有小水库1个，水库容量约30万m3，属于小(二)型水库，水库周边零星分布几个小水塘。小水库分布于采矿权以外下游，主要汇集周边山坡山体渗水和雨水，为山塘型水库，主要用于农灌及养殖鱼类。水库位于最低准采标高之下，对矿山生产影响较小。

### 2.1.4土壤

采场以外的低洼处有一定厚度的第四系残坡积层分布，主要为碎石土、含碎石粘土，沟谷中有粘土、粉质粘土等；土层有一定的含水量，土壤类型主要为黄壤，部分为红壤；土壤厚0~10m，土壤理化性质如下：pH值在5.8~6.5之间，有机质、全氮含量较多，有机质含量4.2~4.5%左右，全氮含量约0.20~0.22%左右，全氮、全钾含量居于中等水平，土壤适宜植被生长，植被覆盖率较高。

照片2-1-2矿区附近的土壤

## 2.2地质环境

### 2.2.1地层岩性

矿区出露地层(岩性)比较简单，为第四系更新统汨罗组(Qpm)。第四系更新统汨罗组(Qpm)：为冲积、冲积-湖积、冰碛和洪碛而成的灰白色粘土质含砂砾石层，夹灰白色粘土层；紫色、灰黄色砂层；黄色、灰白色砾石层，内夹砂层透镜体；灰黄色，局部为紫色的粘土层，含有不规则白斑。依据实地调查，矿山第四系出露厚度一般为0.5~8.5m，平均厚度5.3m。

第四系主要分布于采场以外的低洼处，对矿床开采无影响。矿区地表主要为花岗岩残坡积土。

### 2.2.2地质构造

该矿区未见明显的褶皱及断裂构造，仅局部岩体节理裂隙较为发育。矿区节理裂隙较为发育，受节理裂隙影响，地表见球状风化特征，一般沿节理裂隙等薄弱面风化，呈椭球体状，椭球体长轴一般0.5~1.3m，风化后呈灰黄色。

### 2.2.3岩浆岩

矿区岩浆岩为燕山晚期花岗岩，分γ53b和γ53c两个期次，含有少量花岗伟晶岩脉、细粒花岗岩脉等。现就两个期次花岗岩主要岩性特征分述如下：

γ53b：中粒二云母二长花岗岩占绝大多数，中粒二云母花岗岩、细中粒少斑状二云母二长花岗岩次之。矿物成份：钾长石12~42.5%，斜长石23~47.5%，石英25~45%，白云母1~10%，黑云母0.5~4.8%；副矿物有锆石、独居石、钛铁矿、电气石。

γ53c：为中细粒二云母花岗岩和中细粒二云母(白云母)花岗岩。中细粒二云母花岗岩：矿物成份为钾长石25~55%，斜长石10~32%，石英25~30%，白云母和黑云母3~6%，局部见约5%的长石斑晶；副矿物有磷灰石、锆石。中细粒二云母(白云母)花岗岩：矿物成份为微斜长石和钾长石共35~40%，斜长石25~30%，石英30%，白云母和黑云母5%，通常白云母多于黑云母；副矿物有磷灰石、锆石。

### 2.2.4水文地质

#### 2.2.4.1地下水类型

1、含水层

地下水的分布和埋藏受地层岩性、地质构造和地貌控制，依据本矿岩土组合特征及地下水的赋存条件、水动力特征、含水介质及组成情况可将区内地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩风化裂隙水二类，分述如下：

（1）松散岩类孔隙水

据区域水文地质资料，松散岩类孔隙水主要赋存于第四系更新统汨罗组的砂砾层中。单井涌水量<100m3/d，水位埋深一般0.5~4.94m，含水层厚一般<10m，地下水化学类型属HCO3-Ca·Mg型和HCO3-Ca型水，矿化度0.083~0.79g/l，总硬度10.61-40德度，PH值6.7~7.9，含铁量一般0.93-7.4mg/l。该层仅分布于采场以外的低洼处，故该含水层对矿床开采无影响。

（2）基岩裂隙水

区内基岩风化裂隙水赋存于浅部岩石风化裂隙中，岩石赋水性弱，对矿坑充水影响微弱。地下水埋深5-20m，根据区域地质资料，q一般为0.0033-0.1L/sm,K为0.04-0.13m/d，地下水化学类型为HCO3-Ca型水。

- 隔水层

- 燕山晚期二云母二长花岗岩在采矿权范围内广泛分布，深部岩体除局部被节理裂隙破坏外，整体较完整，岩石致密坚硬，渗透率低，为本区相对隔水层。

#### 2.2.4.2断层带含水性、导水性

本矿生态保护修复区范围内无断裂构造发育。

#### 2.2.4.3地下水的补给、径流、排泄条件

矿区雨量充沛，地下水主要由大气降雨补给。受地形影响，风化裂隙水的迳流途径较短，在沟谷坡脚、低洼处以渗流形式排泄。松散层孔隙水由高势能向低势能方向运移，以汇流及环流的形式向排泄区迳流，最终汇排于河流中。矿床开采最低标高位于当地侵蚀基准面以上，未来开采至180m底盘时，北东开口高程低于180m。矿坑汇水可向北东自然排泄，不会形成大面积矿坑积水。

#### 2.2.4.4矿山充水因素及涌水量预测

1、矿坑充水因素

矿区内无河流、溪沟等水体分布，矿区最低开采标高位于当地侵蚀基准面之上，矿区地下水主要为第四系孔隙水及花岗岩风化裂隙水，大气降水是矿坑充水的主要来源，影响其充水强度主要为大气降水强度和地表迳流系数。

2、露采坑涌水量的预测

1)地下水涌水量的计算

地下水补给水源主要为大气降水，且涌水量远小于降雨迳流量，可以忽略，故此次涌水量未考虑地下涌水量。

2)降雨径流量

降雨径流量，应按正常降雨径流量和设计频率暴雨径流量分别计算。

正常降雨径流量，采用长历时；山坡露天矿自流排水的暴雨径流量，采用短历时。

区内多年平均降雨量1656.76mm，正常降雨迳流量(长历时)按下式计算：

Q=F×A+F′×A×ψ+W

式中：Q：采场日涌水量(m3/d)；

F：采场面积(m2)；

F′：采场外围地形较高处大气降水可能汇入采坑的集水面积(m2)；

A：日降雨量(mm)；

Ψ：地表迳流系数；

W：进入采坑的地下水量(m3/d)。

公式中各参数的来源及取值见下表：

表2-2-1各参数来源及取值表

| 参数及代号项目 | 采场面积F（㎡） | 采场外可能汇入采坑的积水面积F’（㎡） | 日均降雨量/最大降雨量A（m） | 地表径流系数Ψ | 地下水量W(m3d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数来源 | 从地形图上量取 | 从地形图上量取 | 岳阳市气象局资料 | 《暴雨洪水查算手册》查取 | 按矿区外围泉水流量计 |
| 取值 | *** | *** | *** | *** | *** |

依表2-2-1参数值，代入上式的计算结果如下：

Q平均=***×***+***×***×***+***=***(m3/d)即***m3/h，Q最大=***×***+***×***×***+***=***(m3/d)即***m3/h，矿山涌水量一般。

#### 2.2.4.5矿山水文地质条件小结

矿区开采底板位于侵蚀基准面以上，含水层主要为第四系孔隙水及花岗岩风化裂隙水，富水性差，地下水的主要补给为大气降水，矿区开采有利于自然排水。总之，矿区水文地质条件属简单类型。

### 2.2.5工程地质条件

#### 2.2.5.1岩土体工程地质条件

根据岩土体工程地质特征，划分为两个工程地质岩组。即第四系残坡积松散堆积岩组和坚硬岩组。

1、第四系残坡积松散堆积岩组

地表及浅部由于风化强烈，裂隙发育。多为松散的残坡积物，在风化裂隙水的作用下，岩石力学性质降低，稳定性能较差。现矿山经过多年的开采，表层的覆土已大多数被剥离，剩余土体对矿床开采影响小。

2、坚硬岩组

坚硬岩组为燕山晚期花岗岩，岩体呈岩基状产出，中风化-未风化岩石为中-中细粒花岗结构，块状构造，节理裂隙不发育，常充填细小岩脉，岩体稳定性较好，抗风化能力强。根据《湖南省工程地质岩组特征一览表》统计数据，该类岩体一般抗压强度80.9~176.3Mpa，软化系数为0.72~1.0，摩擦系数0.475~12.12，内聚力为21~61.9kpa。按岩石的物理力学性质划分，区内岩体类型只有以下一类：

坚硬块状花岗岩综合体：岩性为中粒二云母二长花岗岩占绝大多数，中粒二云母花岗岩、细中粒少斑状二云母二长花岗岩次之。岩石坚硬性脆，工程地质结构类型为块状结构。岩石饱和单轴抗压强度大于 60Mpa，抗风化能力强。在裸露区风化残积土厚0—1m，隐伏区残积士厚1—3m，标贯击数14—30击，地基承载力标准值240—280kpa。该岩性综合体具低压缩性，是良好的天然地基。

#### 2.2.5.2岩体结构面特征

原生结构面：区内为燕山晚期侵入花岗岩，原生花岗岩岩石致密坚硬，岩体总体完整，节理裂隙不发育，后期开采稳定性好。次生结构面：受风化作用的影响，上部全风化花岗岩风化呈砂状，较松散、下部中风化花岗岩节理裂隙发育，其结构面使岩石的完整性及稳定性受到破坏，岩石力学性质受到一定的影响。

#### 2.2.5.2边坡类型、特征及稳定性

矿山风化厚度10~20m，上部风化强烈，多呈砂状，下部多为碎块状，节理裂隙发育。

1、岩、土体评价

矿区岩性为花岗岩，岩石较完整，稳定性好，不用支护；土体为第四系残坡积物，含碎石粘土、腐殖土，厚度不一，一般厚度为0.5~8.5m，平均厚度约5.3m，开采时会将其剥离。整体上矿区岩、土体工程地质条件较好。

- 边坡稳定性评价

①自然边坡：矿山原始地形起伏不大，山坡较平缓，一般坡面角15~30°，风化层厚度10-20m，矿山周边未发生过崩塌滑坡等边坡失稳现象，属稳定性边坡。

②人工边坡：人工边坡主要分为露采边坡及人工切坡。对于露采边坡，未来矿山边坡主要为坚硬岩质边坡，仅局部存在少量较软岩质边坡。根据矿体分布标高等关系，矿区最终将形成西、东、南三个边坡。本矿区为花岗岩，因矿体为花岗岩体，因此无需考虑边坡走向与岩层走向的问题，平均风化层厚度为14.5m，风化层均按45°边坡角设置边坡，风化层以下边坡岩性为燕山早期二云母二长花岗岩基岩，力学性能良好，岩石完整性好，属稳定型边坡。对于人工边坡，主要分布在进入矿山道路一侧及采场下方沉淀池处开挖截排水沟形成的人工切坡，该类边坡已发生过垮塌（具体见矿山地质灾害章节），属于不稳定人工边坡。

③人工堆积边坡：目前矿山存在3处人工堆积边坡，主要为矿山开采过程中形成的剥离表土堆积形成，边坡厚度10-15m，目前该三处边坡下放均已修建了挡墙，且均已播撒草籽，根据现场调查情况来看，稳定性较好，但矿山未来应加强稳定性监测，以保证其安全。

#### 2.2.5.3工程地质条件小结

矿山开采方式为露天开采。未来矿山边坡主要为坚硬岩质边坡，仅局部存在少量较软岩质边坡。根据矿体分布标高等关系，矿区最终将形成西、东、南三个边坡。风化层均按45°边坡角设置边坡，风化层以下边坡岩性为燕山早期二云母二长花岗岩基岩，力学性能良好，岩石完整性好，属稳定型边坡。综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。

图2-2-1矿区地层柱状图

## 2.3生物环境

### 2.3.1植被环境

根据《中国种子植物区系地理》(科学出版社，2011)，生态区属东亚植物区，中国~日本森林植物亚区，华中地区，川、鄂、湘亚地区。矿山地处亚热带湿润区，生态环境条件优越，本区地带性植被主要为落叶阔叶林、各类针阔灌丛混交林等天然次生林，属亚热带常绿阔叶林区。

依据《湖南植被》，矿区在湖南植被分类系统中属于亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带。

矿区及周围土地类型以乔木林地为主，局部有竹林地。乔木林地分布广泛，主要植被为竹林、灌木，局部有少量松树、杉树等乔木。本地优势物种主要是乔木的水杉、香樟树、杉树、楠竹、柚、梧桐、龙爪槐、桂花、泡桐等；灌木有黄荆灌丛、苎麻草丛、蕨灌草丛、火棘、月季、雀舌黄杨、瓜子黄杨、构骨、木芙蓉、紫薇、迎春花、小叶女贞、四季桂、栀子等；藤木有葛藤、紫藤、常春藤、凌霄花等；草本有芭芒草、苍耳草、矮牵牛、金盏菊、沿阶草、一串红、马尼拉等。

周边矿区复垦选取的植被主要为红叶石楠、狗牙草等，长势情况较好。生态修复区范围内未发现国家保护的珍稀、濒危植物，总体而言，生态修复区内植被生态较好。

照片2-3-1矿区的植被覆盖情况

| 竹林 | 马尾松 |
| --- | --- |
| 杉树 | 芭芒草 |

照片2-3-2区内主要的植被

### 2.3.2动物

通过现场调查以及走访周边群众，生态保护修复区主要是林地及农田，无自然保护区，野生动物活动较少，本报告适用范围内主要存在的野生动物有野兔、野鸡、麻雀、眼镜蛇、乌梢蛇等，区内未见珍稀、濒危野生动物。

### 2.3.3水生生物

生态保护修复适用范围内地表水体水生浮游植物以绿藻、蓝藻为主；主要经济鱼类有草、鲢、青、鳙、鲤等5种。适用范围内也无大型渔业、水产养殖业，无自然保护区和名胜古迹。

## 2.4人居环境

### 2.4.1矿区土地资源与利用

根据汨罗市第三次国土调查成果结合本次调查，截止目前，矿山生态影响区土地总地面积为***公顷（***Km2），其中乔木林地***公顷，占比34%，采矿用地***公顷，占比27%，竹林地***公顷，占比12%，水库水面***公顷，占比6%。具体见柱状图。

自然资源及土地利用权属为汨罗市川山坪镇清泉村所属，集体所有，权属清晰、界线明确，无土地权属纠纷，见表2-4-1。

图2-4-1生态保护修复区土地利用柱状图

土地类型多与地形地貌相关，一般耕地主要分布于矿区东部沟谷区；住宅用地多为农村居民点，与村庄位置对应；区内林地分布面积大，地势较高地段均为林地，自然植被覆盖较好。

表2-4-1矿山生态影响区范围土地利用现状表（单位：公顷）

| 地类名称 | 面积（公顷） | 占比 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿用地 | *** | *** | 清泉村 |
| 沟渠 | *** | *** |  |
| 灌木林地 | *** | *** |  |
| 果园 | *** | *** |  |
| 旱地 | *** | *** |  |
| 坑塘水面 | *** | *** |  |
| 内陆滩涂 | *** | *** |  |
| 农村道路 | *** | *** |  |
| 农村宅基地 | *** | *** |  |
| 其他林地 | *** | *** |  |
| 乔木林地 | *** | *** |  |
| 水工建筑用地 | *** | *** |  |
| 水库水面 | *** | *** |  |
| 水田 | *** | *** |  |
| 竹林地 | *** | *** |  |
| 总计 | *** | *** |  |

### 2.4.2社会经济概况

矿区周边居民多沿S210省道附近的平地、丘陵建房居住，山区人口分散稀少，居民多为汉族。矿界范围内无居民点，居民点分布在矿界外围，主要有4处。南西部距矿区约180m清泉村许家垄居民点，1栋/2人；北部距矿区约220m清泉村低华岭居民点，2栋/5人；南东部距矿区约320m清泉村道士冲居民点，13栋/56人；南部距矿区约70m清泉村毛栗坑居民点，2栋/3人。矿山为切割开采，不进行爆破，故开采对其300m以内的房屋安全影响不大。民房多为1~3层砖混或砖木结构建筑物。村民的经济活动主要是从事农业生产与外出打工，主要农作物有水稻、红薯、玉米等。区内用电用水较方便，劳动力较丰富。近年来因采矿业的兴起，部分居民加入至采矿业中，现经济发展较快，农村居民人均可支配收入24736元。

### 2.4.3矿区人类活动范围及强度

1、民用建筑：生态保护修复区民居多为1～3层砖混结构房屋，对地质环境影响小。居民房屋分布在矿界范围以外周边，人居稀少。

2、道路建设：生态保护修复区主要是乡镇公路和村间公路，无其它重要的道路建设，公路其切填边坡高度一般小于5m，边坡稳定，未对地质环境造成破坏性影响。

3、林业及农垦：生态保护修复区地处低山丘陵地貌，坡地及山地植被发育，以乔木为主，谷地以农田为主，主要耕种水稻，未引起水土流失。当地农业、林业活动对地质环境影响较轻。

4、其他矿业矿业活动：近年来，矿区周边800m范围内无其他矿权，人类工程活动强度低。

综上所述，本区人类工程经济活动对地质环境的影响以矿业活动为主，总体上其它人类工程经济活动对地质环境的影响较轻。

# 3矿山生态问题识别和诊断

## 3.1地形地貌景观破坏

矿业活动对地形地貌景观的破坏影响一方面是指对原生的地形地貌景观影响和破坏，对另一方面指对重要自然保护区、景观区、居民集中生活区、重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内地形地貌景观影响。

### 3.1.1地形地貌景观破坏现状

本矿山为露天开采，对景观的破坏主要是露天采场、废石堆场、办公区、矿山公路等。

1、露天采场破坏地形地貌景观

矿山由上至下分台阶进行开采，现已形成+***m、+***m和+***m等3个开采平台，平台最高约50m，最低开采标高为+***m。目前矿山已形成一个露天采坑和一个开采平台，采坑位于矿权范围北侧，开采平台位于南侧。露天采场面积***m2，造成采场范围内植被完全破坏，并在一定程度上对居民集中生活区造成了视觉污染，未来采场可通过复垦基本恢复植被。

2、废石堆场破坏地形地貌景观

矿山原有废石堆3处，矿山已播撒草籽复绿，效果中等，现状对地形地貌景观基本无影响，仅废石堆Fs1继续使用，面积***㎡，未来在一定程度上破坏地形地貌景观。

3、工业广场破坏地形地貌景观

矿区目前存在工业广场5处，其中工业广场G1为矿山生活区，位于矿山东北部，3栋二层房屋建筑，占地面积***㎡；工业广场G2为办公区，均位于矿山北侧，为1栋2层建筑，占地面积为***㎡；工业广场G3紧邻矿山边界东南部，为矿山临时中转场地，无各类建筑，占地面积***㎡；工业广场G4位于矿山东南部的矿山公路旁，为矿山设备设施用房，占地面积***㎡；工业广场G5位于矿山东部，进矿道路旁，场地内有办公室、更衣室、材料库等，办公区主要为一栋两层砖混结构建筑，占地面积***㎡，对地形地貌景观基本无影响。

4、矿山公路破坏地形地貌景观

矿山公路GL占地面积***㎡，地面已硬化，对地形地貌景观基本无影响，矿山公路大部分为原有村道，未来依旧保留，用于矿山后期复垦区域管护使用。

### 3.1.2地形地貌景观破坏趋势

根据《开发利用方案》拟定的矿山建设方案、开采方式，伴随矿业活动相继展开，造成原生地形地貌景观破坏的主要方式表现为场地建设、露天采场、废石堆场三个方面。

#### 3.1.2.1场地建设

根据开发利用方案，矿山场地建设主要包括办公生活区、工业广场及矿山公路。上述建设工程对地形地貌景观改造不大，未来矿山拟利用已有场地，除矿山南部新增矿山公路***㎡以外，未来与现状基本保持一致，对地形地貌景观影响不大。

#### 3.1.2.2露天采场

矿山采用露天开采方式，这将不可避免的造成山体破损、岩石裸露、植被破坏等现象。矿山设计最高开采标高为+***，最低开采标高为+***m，未来破坏面积将增大。矿业活动未来对景观影响主要表现为露天采场造成了地表大面积挖损，破坏了大面积植被，对区内地形、地貌及植被等自然景观造成的影响增大。

露采场占损土地类型以采矿用地为主，使植被景观遭到破坏，原有的森林景观不复存在，采场区在附近居民区的可视范围内，且项目区内群落结构简单、生物多样性程度低，故露天采场挖损会对周边的地形地貌景观造成破坏。

#### 3.1.2.3废石堆场

根据开发利用方案，废石堆场Fs1将继续使用。露采场剥离土大部分用于矿山的覆土、绿化；废石用于回填、修路、护砌；剩余少量固废集中堆放至现有废石堆场。废石堆场未来将对地形地貌景观造成影响，在居民区的可视范围内，同时考虑到项目区内群落结构简单、生物多样性程度低，废石堆堆放会对周边的森林景观风貌产生影响。

### 3.1.3地形地貌景观破坏结论

综上所述，矿山现状露天采场、工业广场、矿山公路破坏了植被，对地形地貌景观造成了影响；未来露天采场、废石堆场、矿山公路仍会对地形地貌景观造成破坏，工业广场及其他区域维持现状不变。

表3-1-1地形地貌景观破坏识别和诊断结果表

| 名称 |  | 地貌类型 | 影响对象 | 最近距离 (m) | 是否对地形地貌景观造成破坏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现状 | 趋势 |
| 已有 | 露采场 | 丘陵 | 居民区（点） | 325 | 是 | 增大 |
|  | 工业广场 | 丘陵 |  | 244 | 是 | 维持现状 |
|  | 废石堆 | 丘陵 |  | 230 | 否 | 增大 |
|  | 矿山公路 | 丘陵 |  | 178 | 是 | 增大 |
| 新增 | 无 |  |  |  |  |  |

图3-1-1地形地貌景观破坏趋势与周边影响对象位置关系图

## 3.2土地资源占损

### 3.2.1土地资源占损现状

现状土地资源占用破坏78312㎡，其中废石堆1处，9418㎡，工业广场5处7294㎡，矿山公路18308㎡，露采场43292㎡。

表3-2-1矿山占损土地现状一览表（单位㎡）

| 代号 | 采矿用地 | 灌木林地 | 旱地 | 坑塘水面 | 农村道路 | 农村宅基地 | 其他林地 | 乔木林地 | 竹林地 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fs1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| GL | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Lc | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 总计 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

### 3.2.2土地资源占损趋势

未来矿山公路新增***㎡，露采场新增至***㎡。矿山的工业广场G（含办公生活区）、废石堆Fs1及其他区域保持现状。根据土地利用现状图圈定，未来矿山土地资源占用破坏情况如下：

预测未来共占用破坏土地***㎡，其中工业广场（含办公生活区）G：预测占地约***㎡；矿山公路GL，预测占地***㎡；露采场Lc，预测占地约***㎡；废石堆场Fs，预测占地约***㎡。具体占用地类见下表3-2-2。

### 3.2.3土地资源占损小结

现状土地资源占用破坏***㎡，其中废石堆1处，***㎡，工业广场5处***㎡，矿山公路***㎡，露采场***㎡，其他***㎡。预测未来共占用破坏土地***㎡，其中工业广场（含办公生活区）G：预测占地约***㎡；矿山公路GL，预测占地***㎡；露采场Lc，预测占地约***㎡；废石堆场Fs，预测占地约***㎡。土地权属均为汨罗市川山坪镇清泉村。

表3-2-2矿山占损土地趋势一览表（单位㎡）

| 代号 | 采矿用地 |  | 灌木林地 |  | 旱地 |  | 坑塘水面 |  | 农村道路 |  | 农村宅基地 |  | 其他林地 | 乔木林地 |  | 竹林地 |  | 现状总计 | 预测合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 |  | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 |  |  |
| Fs1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| G5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| GL | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Lc | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 总计 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

图3-2-1土地资源占损问题分布图

图3-2-2土地利用现状图（2019年三调数据）

## 3.3水资源水生态影响

### 3.3.1水资源水生态影响现状

#### 3.3.1.1矿业活动对水资源影响

1、对地表水资源影响现状

- 矿山周边水塘水库主要由大气降雨补给，矿床开采最低标高位于当地侵蚀基准面以上，矿坑汇水可向北东自然排泄，矿山开采未改变地表水泾流，对矿区周边水塘、水库等水体水资源基本无影响。根据现场调查，矿区周边分布的农田、水库、水塘未发生漏失现象。现状矿业活动对地表水资源基本无影响。

- 2、对地下水资源影响现状

- 本矿山开采对象为燕山晚期二云母二长花岗岩，据现场调查，矿区内未见泉水点出露，矿体位于当地地下水位线以上，矿业活动所揭露地下含水层主要为残坡积层和岩浆岩风化裂隙含水层，其富水性弱，矿床开采未造成当地地下水位(水头)超常降低，对含水层疏干基本无影响，因此现状矿业活动对区内地下水资源基本无影响。

#### 3.3.1.2矿业活动对水生态影响

矿体及剥离表土层不含有毒有害元素，对水质基本无污染；矿山的废水主要为开采活动产生的废水、生活污水。矿山已修建完善的水处理设施，生产活动产生的废水经过沉淀池处理后全部循环用于矿山生产活动以及洒水车、绿化用水，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。因此矿山废水循环利用率达100%

根据湖南汨江检测有限公司于2024年1月4日在矿区东部水库内水体、设置的对照点和附近居民点水样检测，矿山废水汇入的水库内水质达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中Ⅲ类标准限值，现场调查访问该水库内水体主要用于当地村民农田灌溉、养殖等，未饮用，能够达到农业用水、养殖用水的水质要求，排放废水未见明显浑浊现象，无明显异味，矿区周边农田、排水沟两侧植被未见明显枯萎、变黄现象。矿区内及周边对照点、居民点地下水水质达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值，矿区周边地下水水质无污染。测试结果见表3-3-1。

表3-3-1矿区东部水库内水样检测结果与标准限值对照表

表3-3-2矿区内对照点及周边居民点地下水水质检测结果及标准限值对照表

检测结果表明，矿山地表水水质达标，故现状矿业活动对地表水生态基本无影响。矿山地下水水质达标，故现状矿业活动对地下水生态基本无影响。

### 3.3.2水资源水生态影响趋势

#### 3.3.2.1对水资源影响趋势

1、对地表水资源影响趋势

矿山及周边仅有季节性小冲沟、小水塘，矿山为露天开采，开采区富水性弱，与周边地表水体联系弱，未来矿山开采将改变地表汇水区域，对地表水资源基本无影响。

2、对地下水资源影响趋势

矿山为露天开采，采场底盘标高为+***m，开采矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，矿坑充水主要为大气降水及地表汇水，矿区含水层富水性弱，矿山开采与区域性主要含水层无必然联系。因此未来矿山露天开采对地下水资源基本无影响。

3、对地表水漏失的影响

未来矿山露天开采，不会形成抽排地下水及采空区等情况，故不会导致塘底变形，引发溪沟和山塘发生漏失问题。

综上所述，本次预测未来矿山开采对地表水漏失无影响。

#### 3.3.2.2对水生态影响趋势

矿业活动对水生态的影响主要分为露天采场开采区排水和排土场排水。未来矿山开采的全阶段，均可自然排水，且主要的充水来源为大气降水。未来矿山的露天采场边坡基本按照自然地势高差布置，形成一个北东向开口。露天采场的自然汇水可以从矿山的北东部排出，矿山开采过程中会在台阶内侧和底盘修建截排水沟，产生的少量废水会在采场汇集从矿山的北东部排出。

根据开发利用方案及矿山规划，拟利用现有废石堆场Fs1，未来仅有少量土石排放，排土场已修建排水沟与沉淀池，未来排水与现状一致。

矿山主要开采的矿体为花岗岩，无重金属污染物，矿山露天开采区及废石堆（排土场）等功能区已修建完善的水处理设施，未来生产活动产生的废水经过沉淀池处理后全部循环利用，不外排。故预测未来矿业活动对水生态基本无影响。

### 3.3.3水资源水生态影响小结

综上所述，现状矿山开采对水资源、水生态基本无影响。预测未来矿业活动对水资源、水生态基本无影响。另见表3-3-2。

表3-3-2水资源水生态影响及趋势一览表

| 影响类别 | 影响对象 | 是否对水资源造成影响 |  | 是否对水生态造成影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 趋势 | 现状 | 趋势 |
| 废石堆场 | 地表水 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 露采场 | 地表水 | 否 | 否 | 否 | 否 |

图3-3-1水资源水生态影响趋势图

## 3.4矿山地质灾害影响

### 3.4.1矿山地质灾害影响现状

据现场实地调查，矿山于2024年6月底因暴雨发生了两处小规模的滑坡。滑坡1，该处为矿山修筑矿山道路时形成的斜坡，在暴雨情况下发生滑坡。滑坡高度约9m，长度约8m，滑体厚度约2m，前缘宽度约12m，后缘宽度约9m，斜坡坡度约50°，滑体方量约200m³，属小型土质滑坡。滑坡下方有截排水沟，且修筑有挡墙，直接经济损失约5000元，滑坡的危害程度小。矿山已对截排水沟进行疏通。

照片3-4-1滑坡照片

滑坡2，该处为原矿山露采场下方修筑截排水沟开挖坡脚，暴雨诱发形成滑坡。斜坡高度约18m，斜坡坡度约32°，滑坡体厚度约1.5m，滑坡长度约35m，后缘宽度约13m，前缘宽度约15m，滑坡方量约600m³，其下方为截排水水沟，无其他威胁对象，造成15m的截排水沟堵塞，目前矿山已采取应急措施，在其下方修筑块石挡墙，该处滑坡危害程度小。

照片3-4-1滑坡照片

生态保护修复区未发生过崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，综上，现状条件下，矿山发生两处滑坡，危害程度均较小，未发生过其他地质灾害。

### 3.4.2矿山地质灾害预测

#### 3.4.2.1引发滑坡地质灾害的预测

未来矿业活动可能引发滑坡的地段有露天采场边坡、废石堆（排土场）、道路及截排水沟切坡，现分地段评估如下：

1、露采边坡滑坡地质灾害的预测

矿区地形地貌较简单，现状矿区范围内自然地形最高标高***m，最低标高约***m。设计开采最低标高为***m，未来最大开采高差为***m，开采的矿层主体基本位于丘顶及丘坡上。矿区内地表及浅部残坡积物绝大部分已剥离，矿区南部已形成的永久边坡已完成生态修复，现状稳固。未来矿山边坡主要为坚硬岩质边坡，仅局部存在少量较软岩质边坡。根据矿体分布标高等关系，矿区最终将形成南、东、两个边坡。本矿区矿体为花岗岩体，因此无需考虑边坡走向与岩层走向的问题，平均风化层厚度为14.5m，风化层节理裂隙较发育，风化层均按45°边坡角设置边坡，风化层以下边坡岩性为燕山早期二云母二长花岗岩基岩，力学性能良好，岩石完整性好，属稳定型边坡。

矿山开采方式为露天开采，规模较小，矿山开采后工程地质条件变化不大。未来采场最大边坡高度达108m，高度较大，且采场边坡由上覆第四系残坡积、全风化花岗岩、中风化花岗岩及花岗岩组成。

本次设计的矿山露采边坡高度最大为20m，台阶坡面角60°（表土：45°）。根据边坡类型和可能的破坏形式，本边坡的稳定性采用圆弧滑动瑞典条分法进行计算。

典型工况图如下：

图3-4-1典型工况剖面图

潜在滑动面呈圆弧型，圆弧线形滑面采用瑞典条分法进行计算：

Ks=RiTi(3-1)

Ni=(Gi+Gbi)cosθi+Pwisin(αi−θi)(3-2)

Ti=(Gi+Gbi)sinθi+Pwicos(αi−θi)(3-3)

Ri=Nitgϕi+cili(3-4)

式中：

| Ks | — | 边坡稳定系数； |
| --- | --- | --- |
| ci | — | 第i计算条块滑动面上岩土体的粘结强度标准值（kPa）； |
| ϕi | — | 第i计算条块滑动面上岩土体的内摩擦角标准值（°）； |
| li | — | 第i计算条块滑动面长度（m）； |
| θi,αi | — | 第i计算条块底面倾角和地下水位面倾角（°）； |
| Gi | — | 第i计算条块单位宽度岩土体自重（kN/m）； |
| G | — | 第i计算条块滑体地表建筑物的单位宽度自重（kN/m）； |
| Pwi | — | 第i计算条块单位宽度的动水压力（kN/m）； |
| Ni | — | 第i计算条块滑体在滑动面法线上的反力（kN/m）； |
| Ti | — | 第i计算条块滑体在滑动面切线上的反力（kN/m）； |
| R | — | 第i计算条块滑体滑动面上的抗滑力（kN/m）； |

风化覆盖层平均厚度为14.5m，设计最终边坡角55°，风化覆盖层的内聚力的内摩擦角明显减小，本次取22°，粘聚力取5kPa；重度取19kN/m3。覆盖层边坡角一般50°。根据以上公式计算，风化覆盖层的稳定性系数为1.12，边坡处于基本稳定状态，考虑最终边坡上部无重要建、构筑物，故发生滑坡地质灾害的可能性小。

综上所述，预测未来露天采场引发滑坡的可能性小，危险性小。

2、废石堆场引发滑坡的可能性小，危险性小

根据矿山规划，未来拟利用现有临时废石堆场进行排土。

废石堆（排土场）1面积为***m2，所处位置为矿界外北侧斜坡，坡顶高程约170m，坡底高程约148m，高差22m，坡度约19°，已堆方量约***m3，已分台阶整理，播撒草籽绿化，底部已建挡墙；

废石堆（排土场）2面积为***m2，所处位置为矿界外北东侧斜坡，坡顶高程约148m，坡底高程约130m，高差18m，坡度约10°，已堆方量约***m3，已分台阶整理，播撒草籽绿化，底部已建挡墙；

废石堆（排土场）3面积为***m2，所处位置为矿界外东侧斜坡，坡顶高程约222m，坡底高程约150m，高差72m，坡度约29°，已堆方量约***m3，已分台阶整理，播撒草籽绿化，底部已建挡墙。

矿山未来废石堆（排土场）排土小，现有废石堆（排土场）可满足未来需求。废石堆（排土场）现状稳定，未来将与现状保持一致，故预测废石堆（排土场）引发滑坡的可能性小，危险性小。

3、道路及截排水沟切坡

现状条件下，矿山道路一侧切坡及截排水沟切坡在暴雨企情况下发生了2处滑坡，预测未来该区域发生滑坡的可能性中等，但其下方威胁对象为截排水沟，故其危险性较小。

#### 3.4.2.2引发崩塌的影响预测

矿山在开采过程中，表层全风化层会剥离，开采层位为坚硬岩组燕山晚期花岗岩，岩体呈岩基状产出，中风化-未风化岩石为中-中细粒花岗结构，块状构造，节理裂隙不发育，现状条件下未发生过崩塌地质灾害，预测未来发生崩塌的可能性小，危险性小。

#### 3.4.2.3引发地面塌陷的影响预测

1、引发采空地面塌陷地质灾害的影响预测

本矿无地下采矿活动，不会形成采空区，故引发采空地面塌陷的可能性小，危险性小。

2、引发岩溶地面塌陷的地质灾害的影响预测

项目区及周边无岩溶地层，故预测未来矿业活动引发岩溶塌陷的可能性小，危险性小。

#### 3.4.2.4引发泥石流地质灾害的影响预测

矿山属低山丘陵地貌，矿区内为丘陵缓坡沟谷地形，地形总的趋势为南西高，北东底。最高点位于矿区南西部山头，标高约***m，最低点位于矿区北东侧，标高约***m，最大相对高差为210m。地形起伏不大，山坡较平缓，一般坡面角15～30°。矿区内无断裂构造，主要表现为节理裂隙。总体来说矿区无高差大，流程长的冲沟分布，不具备发生泥石流的地形条件。

矿区地势有一定落差自然排水通畅，不易淤积阻塞，因此也不具备发生泥石流的水源条件。

矿山的废石堆场位于矿区北东部，未来会存放松散堆积物，但是其上游的汇水面积很小，无法形成泥石流的巨大水量和动能，因此即使矿区有松散堆积物，也没有发生泥石流的必要条件。排土场底部均已修建挡土墙，通过了分期验收，其现状稳定。

据现场调查结果，按《泥石流灾害防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP006-2018）的附录I进行泥石流易发程度量化评分，等级标准及评分标准见表3-4-1、3-4-2，评分结果见表3-4-3。

表3-4-1泥石流沟易发程度数量化综合评判等级标准表

| 是与非的判别界限值 |  | 划分易发程度等级的界限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 标准得分N的范围 | 等级 | 按标准得分N的范围自判 |
| 是 | 44-130 | 极易发 | 116～130 |
|  |  | 中等易发 | 87～115 |
|  |  | 轻度易发 | 44～86 |
| 非 | 15-43 | 不易发生 | 15～43 |

根据评分结果，临时排土场1赋值39分，临时排土场2赋值36分，临时排土场3赋值41分，根据表3-4-1判断，临时排土场泥石流易发程度为不易发。因此预测未来排土场引发泥石流的可能性小危险性小。

#### 3.4.2.5加剧滑坡地质灾害的影响预测

目前矿山有两处滑坡地质灾害，其中滑坡1位为矿山修筑矿山道路时形成的斜坡，在暴雨情况下发生滑坡，造成15m的截排水沟堵塞。未来矿山不会对该区域进行扰动，远离开采区，但其下方危害对象为截排水沟、矿山公路及过往的车辆及行人，故其加剧滑坡地质灾害的危险性中等。对于滑坡2由于其远离矿山公路，下方仅为截排水沟和沉淀池，其加剧滑坡地质灾害的危险性小。

表3-4-2泥石流沟易发程度数量化评分表

| 序号 | 影响因素 | 权重 | 量级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重 | 得分 | 中等 | 得分 | 轻微 | 得分 | 一般 | 得分 |
| 1 | 崩塌滑坡及水土流(自然和人为)的严重程度 | 0.159 | 崩塌滑坡等重力侵蚀严重，多深层滑坡和大型崩塌，表土松散冲沟十分发育 | 21 | 崩塌滑坡发育，多浅层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩坍、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥沙沿程补给长度比(%) | 0.118 | ＞60 | 16 | 60~30 | 12 | 30~10 | 8 | ＜10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动 | 0.108 | 河形弯曲或堵塞，大河主流受挤压偏移 | 14 | 河形无较大变化，仅大河主流受迫偏移 | 11 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 7 | 无河形变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡(°，‰) | 0.090 | ＞12°(213) | 12 | 12-6°(213~105) | 9 | 6-3°(105~52) | 6 | ＜3°(52) | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 0.075 | 强抬升区，六级以上地震区 | 9 | 抬升区，4-6级地震区，有中小支断层或无断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉陷区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率(%) | 0.067 | ＜10 | 9 | 10~30 | 7 | 30~60 | 5 | ＞60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅(m) | 0.062 | 2 | 8 | 2~1 | 6 | 1~0.284 | 4 | 0.284 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 0.054 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 4 | 风化和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物贮量(104m3/k㎡) | 0.054 | ＞10 | 6 | 10~5 | 4 | 5~1 | 4 | ＜1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度(°，‰) | 0.045 | ＞32°(625) | 6 | 32~25°(625~466) | 4 | 25~15°(466~286) | 4 | ＜15°(268) | 1 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | 0.036 | V型谷、谷中谷、U型谷 | 4 | 拓宽U型谷 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度(m) | 0.036 | ＞10 | 4 | 10~5 | 4 | 5~1 | 3 | ＜1 | 1 |
| 13 | 流域面积(k㎡) | 0.036 | 0.284~5 | 4 | 5~10 | 4 | 0.284以下10~100 | 3 | ＞100 | 1 |
| 14 | 流域相对高差(m) | 0.030 | ＞500 | 4 | 500~300 | 3 | 300~100 | 3 | ＜100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 0.030 | 严 | 4 | 中 | 3 | 轻 | 2 | 无 | 1 |

表3-4-3生态保护修复区泥石流易发程度得分表

| 序号 | 影响因素 | 量级 | P1得分 | 量级 | P2得分 | 量级 | P3得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崩塌、滑坡及水土流失的 严重程度 | 无崩塌滑坡冲沟发育 | 1 | 无崩塌滑坡冲沟发育 | 1 | 无崩塌滑坡冲沟发育 | 1 |
| 2 | 泥砂沿程补给长度比 | ＜10 | 1 | ＜10 | 1 | ＜10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆活动程度 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 1 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 1 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡(°、‰) | ＞12° | 12 | ＞12° | 12 | ＞12° | 12 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 构造影响小 | 1 | 构造影响小 | 1 | 构造影响小 | 1 |
| 6 | 流域林、灌、草植被覆盖率(%) | ＞60 | 1 | ＞60 | 1 | ＞60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅(m) | ＜0.284 | 1 | ＜0.284 | 1 | ＜0.284 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 软岩 | 6 | 软岩 | 6 | 软岩 | 6 |
| 9 | 沿沟松散物贮量(104m3/k㎡) | 1-5 | 4 | 1-5 | 4 | 1-5 | 4 |
| 10 | 沟岸山坡坡度(°、‰) | 25°-15° | 4 | ＜15° | 1 | ＞32° | 6 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | 拓宽U型谷 | 1 | 拓宽U型谷 | 1 | 拓宽U型谷 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度(m) | 平坦型 | 1 | 平坦型 | 1 | 平坦型 | 1 |
| 13 | 流域面积(k㎡) | 0.2以下 | 3 | 0.2以下 | 3 | 0.2以下 | 3 |
| 14 | 流域相对高差(m) | ＜100 | 1 | ＜100 | 1 | ＜100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 1 |
| 合计 |  |  | 39 |  | 36 |  | 41 |

#### 3.4.2.6遭受非矿业活动引发的地质灾害

1、矿山建设遭受非矿业活动引发的崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小

根据实地调查，现状条件下崩塌、滑坡地质灾害不发育，矿山建设修建于地势相对较平坦的区域，远离高陡边坡，因此遭受非矿业活动的引发的崩塌、滑坡地质灾害可能性性小，危险性小。

- 2、矿山建设遭受泥石流地质灾害的可能性小，危险性小

矿山工业广场包括加工区和办公生活区，周边地势高差小，自然条件下汇水面积有限，不会有大的水体冲刷，无丰富的泥石流物源，故预测未来遭受泥石流地质灾害的可能性小，危险性小。

- 3、矿山建设遭受地面塌陷地质灾害的可能性小，危险性小

矿山工业广场及周边无地下开采的工程，无岩溶地层的分布，矿山周边无其他抽排水的工程活动，故遭受地面塌陷地质灾害的可能性小，危险性小。

综上，矿山建筑遭受崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害的可能性小，危险性小。

### 3.4.3矿山地质灾害影响小结

综上所述，现状矿山有两处滑坡地质灾害，无泥石流等其他地质灾害，危害程度均较小。预测未来矿业活动引发、加剧滑坡的可能性中等，危险性中等，引发泥石流等地质灾害的可能性小，危险性小。另见表3-4-4。

表3-4-4矿山地质灾害现状及预测分析结果表

| 地质灾害类型 | 矿山地质灾害现状 |  |  | 矿山地质灾害预测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有地质灾害 | 危险性 | 影响对象 | 可能性 | 危险性 | 影响对象 |
| 崩塌 | 否 | 小 | 否 | 小 | 小 | 施工人员 |
| 滑坡 | 是 | 小 | 截排水沟 | 中等 | 中等 | 截排水沟、公路、车辆及行人 |
| 泥石流 | 否 | 小 | 否 | 小 | 小 | 下方林地 |

图3-4-2矿山地质灾害影响分布图

## 3.5生物多样性破坏

### 3.5.1生物多样性破坏现状

矿区范围为丘陵地貌，周边为大面积林地。本地优势树种为水杉、香樟树、杉树、楠竹等。区域内常见野生动物以鼠、蛙、蛇、鸟类为主，区内无大型渔业、自然保护区，未见珍稀动植物。

经过现场调查和资料查阅，生态修复区范围内未发现国家保护的珍稀、濒危植物，总体而言，生态修复区内生态较好。矿山现状开采工业广场、矿山公路、露采场等未造成当地某一种植被或生物的毁灭性破坏，因此对生物多样性为局部影响。

### 3.5.2生物多样性破坏趋势

本矿为露天开采，可能对地表生物多样性造成破坏的主要为矿山局部的露天采场及排土场造成地表原生植被的破坏、影响动物生存栖息，预测未来共占用破坏土地***㎡，其中工业广场（含办公生活区）G：预测占地约***㎡；矿山公路GL，预测占地***㎡；露采场Lc，预测占地约***㎡；废石堆场Fs，预测占地约***㎡。以上为局部影响，对当地的生物多样性影响有限。

### 3.5.3生物多样性破坏小结

综上所述，区内无濒危、保护生物，矿业活动现状及未来对保护修复区生物多样性有影响，但属局部影响，且影响有限。

表3-5-1生物多样性破坏影响及趋势一览表

| 影响类别 | 现状是否对生物多样性造成破坏 | 趋势是否对生物多样性造成破坏 |
| --- | --- | --- |
| 露采场 | 是 | 是 |
| 工业广场 | 是 | 是 |
| 废石堆 | 是 | 是 |
| 矿山公路 | 是 | 是 |

# 4生态保护修复思路与措施

## 4.1生态保护修复思路

按照“边开采、边修复”的原则，综合矿山所在地的生态功能区划定位、《国土空间规划》中的土地用途管制、区域产业经济发展战略布局、特色产业经济及周边群众对矿山生态修复的诉求等多方面因素，以不破坏局部生态系统的生态功能为前提，按照宜耕则耕、宜建则建、宜水则水、宜林则林的原则，经与市县自然资源部门、林业部门、建设单位、当地村镇等协商一致提出本次矿山生态保护修复思路：

- 对于未来矿山地形地面景观破坏及土地资源占损问题，已复垦区域加强管护，矿山应边开采边修复，对矿山开采形成的永久性边坡和台阶进行复垦，因地制宜实现土地可持续利用，闭坑后露采场底盘修复成林地及配套工程排水沟；废石堆复垦为林地；办公、生活区保留、无建筑的工业广场复垦林地，矿山公路保留，并对植被恢复区进行生态管护和监测等。

- 对于未来矿山水资源水生态问题，应对已修建的沉淀池进行清淤，保障工程稳定运行，设置水质监测点，防治水生态污染的发生。

- 对于未来矿山灾害问题，工程防护与生态防护有机结合起来，选择适宜的坡面（平台）生态防护技术与工程防护形式。做好截排水工作，保持排水畅通，减轻矿山露天采场形成的边坡水土流失程度，矿山永久边坡和台阶生态修复后，加强植被后期管护工作；开采过程中对危块石进行清理，加强边坡防护，在境界外设置围栏及警示牌；设置地质灾害监测点，以预防地质灾害。

- 对于未来矿山生物多样性问题，矿山在全生命周期，及时复垦复绿同时加强当地生物监测，并设置必要的宣传牌和警示牌。

## 4.2保护修复措施与目标

（一）保护修复目标

1、促进矿山企业按《矿山生态保护修复方案》开展生态环境保护与复垦工作，消除地质灾害安全隐患，使矿山地质坏境得到保护，矿区生态环境得以改善。

2、定期监测，矿山废水做到达标排放。

3、灾害治理率达100％，对矿区可能存在的灾害隐患点定期监测、巡查及时消除安全隐患，对发生的灾害及时治理到位。

4、土地复垦应垦尽垦；矿山全生命周期对占用、破坏的土地及时复垦。

5、矿区生态环境保护方面能达标绿色矿山建设要求，能保持区域整体生态系统功能得到保护和修复。

（二）保护修复措施

矿山生态保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本次根据矿山生态问题诊断，结合自然恢复，采取改善物理环境，参照本地生态系统引入适宜物种，移除导致生态系统退化的物种等中小强度的人工辅助措施，引导和促进生态系统逐步恢复。根据以上修复模式相关要求和主要做法：

1、矿山沿采坑封闭圈修建安全防护围栏并设立警示标识。

2、开采期间严格按照设计留设采场边坡，并对其开展地质灾害监测工程。中段终了后，对露采场边坡表面存在的明显松动的浮石进行清除，沿平台修筑排水沟，并对平台、坡面进行覆土复绿。

3、矿山开采后设置地质灾害监测点，对可能的地质灾害进行防治。

4、矿山闭采后，全面复垦，露采场底盘复垦为林地，废石堆场复垦为林地，矿山公路保留用于后期管护，办公、生活区保留，用于复垦后管护用房及附近居民使用，其余地段复垦林地。

5、开采期间对矿山采坑排水和生活废水进行处理、综合利用及水质监测，使矿山废水达标排放。

6、对于生态修复完毕的土地，开展3年的管护期，防止土地的退化。

## 4.3生态保护修复实施内容和进度安排

（1）开采期（2024年9月～2034年6月）：1、Lc露采场修建境界四周设立警示标志和防护围栏。定期清理沉淀池，并定期监测水质；2、生产期间对生产过程中的危害性陡坡进行削坡、推平，对浮石、危岩体进行清理，消除崩塌、滑坡地质灾害隐患；3、按开采计划及修复规划，对不再开采的平台和边坡进行修复；（2）闭采期（2034年7月～2035年6月）：1、对露采场底盘复垦林地，周边修建排水沟；2、露采场旁的工业广场、废石堆场复垦林地。3、期间做好相应水、灾害等监测。（3）管护期（2035年7月～2038年6月）：对矿山闭坑后修复单元进行三年生态修复管护工作，开采期管护期与方案期限一致，保证植树三年后成活率80%以上、郁闭度30%以上。

### 4.3.1生态保护工程

本矿山区位条件不与“生态公益林”、各类“自然保护区”相邻，但矿山后续矿业活动应严格保护建设场地以外往的生态环境，禁止非建设的乱砍滥伐、毁损植被和猎捕行为。将生态保护理念贯穿至矿山开采全生命周期。

#### 4.3.1.1野生动、植物的保护

生物多样性是生态系统不可缺少的组成部分，保护野生动、植物是保护生态环境的重要内容。本次生态保护修复区内没有需重点保护的动植物，但矿山应在采矿权范围及其周围，进行生物监测、监视，采取以下有效措施保护动植物：

- 矿山应与林业部门配合在矿区内张贴项目区野生保护动植物宣传画及材料，提高职工和当地村民的动植物保护意识，宣传保护生物多样性的重要性，不乱砍滥伐林木，不破坏使用林地范围以外的森林植被，不乱捕滥猎野生动物。

- 2、矿山在开采施工过程中如发现有珍稀野生植物要立即报地方林业主管部门，采取移植等保护措施。

3、野生鸟类和兽类大多在清晨、黄昏或许多夜间外出觅食，正午是休息时间。矿山生产建设活动期间，要采取一定的降噪措施，减少施工噪音和频繁的人为活动，保护鸟类免受惊吓和干扰。

4、矿山在矿业开发活动中如发现有珍稀野生植物，需在林业部门的技术人员指导下，制订保护树种移植工程实施方案，进行精心策划和准确掌握保护植物移栽的配套技术以及加强移栽后的精心管理，确保保护植物的移栽成功。

5、森林防火措施。在矿山建设和生产期间，应在施工区周围竖立防火警示牌，划出禁火区域，严格护林防火制度，巡回检查，预防和杜绝森林火灾发生。

#### 4.3.1.2加强矿山生态保护修复的管理

将矿山的生态保护恢复工作落到实处，根据生态保护修复方案、实施计划和进度安排给予资金保障与落实，安派专人负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查。

#### 4.3.1.3宣传警示标牌工程

1、宣传、警示标牌类型

（1）野生动植物保护宣传牌

可在进矿道路旁、矿部广场内及矿区居民区，设置野生动、植物保护宣传牌。宣传的内容有：本区内野生动植物的种类、数量，生活习性、生长情况；禁址砍伐、捕猎的物种；保护措施。

（2）森林防火警示牌

在矿部附近、区内森地区设置森林防火警示牌。

2、宣传警示牌的制作

大型标识、宣传牌本次设计采用轻质钢结构骨架，以价格实惠的喷绘图为主，标识牌设置在场地显眼处，由立柱和面板组成，为不锈钢或铝合金材料，地面以上高度1m，埋入地下深度不小于0.4m；每块制作费取市场价1000元。主要设计方案见大样图4-3-1。

图4-3-1宣传、警示牌设计大样图（单位：mm）

表4-3-1宣传、警示牌汇总表

| 序号 | 名称 | 位置 | 数量 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野生动、植物保护宣传牌 | 矿部广场及周边居民区、林区 | 5 | 2024年 |
| 2 | 森林防火警示牌 | 矿部广场及周边林区 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

图4-3-2生态保护修复工程布置图

### 4.3.2生态修复工程

#### 4.3.2.1景观修复工程

矿山已建成了绿色矿山，未来矿山闭坑后需全面恢复植被，因此本次不再设计景观修复工程。但是矿山开采过程中应严格按照绿色矿山的各项指标要求，加强绿化及养护工作。

#### 4.3.2.2土地复垦与生物多样性修复工程

前文已进行了分析，矿山的工业广场（地面建设）、露天采场、废石堆、矿山公路等对当地的生物多样性不造成影响，因此恢复植被或自然景观是未来土地复垦与生物多样性修复的主要目的。

1、复垦方向的选择

（1）根据矿山所在地的自然、交通条件分析土地的复垦方向

矿山交通条件十分便利，周边为大面积的林地分布。根据自然、交通条件等因素分析，基本可以确定，未来土地复垦方向以林地为宜，矿山公路未来的硬化道路作为当地村组道路使用及管护使用，这符合因地制宜的原则。

（2）根据当地居民的意见确定复垦方向

本次现场调查收集了当地居民的意见，大家基本一致认为矿业活动占地复垦为林地，矿山公路保留。

（3）根据耕地保护的原则确定复垦方向

矿山修复单元占用多为林地，结合当地村民意见，故采场底盘修复单元复垦为林地，其他区域复垦为林草地（林间为草地），废石堆、工业广场G3、露采场边坡、4号沉淀池、5号沉淀池复垦为林草地。另外矿山开采占用了少量旱地（***㎡），均非基本农田，占用耕地应落实占补平衡，预留出耕地复垦费，本次按照岳阳市征收标准旱田平均每亩补偿***万元，共计需预留费用***万元。

综上所述，本方案设计未来矿山闭坑后矿山公路GL保留作为村道及林间道路使用，办公及生活区（G1、G2、G4、G5）保留给当地村民使用，露采场底盘复垦为林地，露采边坡、工业广场（G3）、废石堆复垦为林地。另4号沉淀池和5号沉淀池复垦为林地。

表4-3-2矿区各单元复垦方向说明表（单位：m2）

| 场地名称 | 复垦单元面积（m2） | 复垦方向 | 实际复垦面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场Lc底盘 | *** | 林地 | *** | 扣除底盘截排水沟 |
| 露采场Lc斜坡 | *** | 草地（挂爬藤网） | *** |  |
| 露采场Lc台阶 | *** | 灌木林地 | *** | 扣除截排水沟、挡墙 |
| 工业广场G3 | *** | 林地 | *** |  |
| 废石堆场Fs | *** | 林地 | *** | 扣除8号沉淀池 |
| 4、5号沉淀池 | *** | — | *** |  |

- 土地复垦的质量要求和标准

（1）土地复垦的质量要求

依据《土地复垦质量控制标准（TD/T1036-2013）》，结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：

A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

C、不同的破坏类型标准应不一样；

D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求；

E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

F、复垦场地有控制水土流失的措施；

G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；

H、复垦场地的道理、交通干线布置合理；

I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦；

J、沉降后满足《土地复垦质量控制标准》的要求（沉实后大于等于0.3m）。

（2）土地复垦方向的基本概念

本次设计的复垦方向为林地草地，其基本概念如下：

林地：《森林法》规定，林地是指郁闭度0.2以上的乔木林地以及竹林地、疏林地、未成林造林地、灌木林地、采伐迹地、火烧迹地、苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地。

本次设计复垦区域的基本方向：设计复垦林地区域主要为乔木林地；

（3）土地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准（TD/T1036-2013）》，本矿山位于丘陵区，本项目林地的复垦标准归纳如下：

表4-3-3低山丘陵区土地复垦质量控制标准

| 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  | 土壤容重/(g/cm³) | ≤1.5 |
|  |  | 土壤质地 | 砂土至粉粘土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤30 |
|  |  | pH值 | 5.5～8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  | 配套设施 | 道路 | 达到当地各行业工程 建设标准要求 |
| 根据《土地复垦质量控制标准（TD/T1036-2013）》表D.7 |  |  |  |

3、土源供需平衡分析

矿山的废石堆场Fs1积累了约2.4万m³，主要为露天开采时剥离的表土，其不含有毒有害物质，因此可培肥后直接复垦为林地。矿山在开采过程中应注意表层土壤的存储。耕植土具有较为松散，含水率高的等特点，储存时因土壤自身重力等因素土壤中的水会流出，加上自然界雨水等，容易所以流失养分。

4、表土腐植土管护利用

矿山需要做到以下几点措施：①在堆土场上方需覆盖，周围设置干砌片石护脚、采用袋装土加固、局部设置干砌片石护脚矮挡墙，挡墙尺寸等符合实际需要；②在堆土场最低处设置排水管，将汇集的水排出堆土场，堆土场周围撒播绿化，防止雨水等的冲刷；③存储区回填顶部向外侧做成一定坡度，以利于排水；加强对定点堆放耕植土的检查和监控，并做好相关检查、监控与问题整改记录。在复垦时需对耕植土进行培肥，施用有机肥、化肥、种植绿肥等方式，达到适合植被生长的条件时方可利用。矿山生产将产生大量排土，在生产过程中根据剥离表层土的情况及开采顺序，减少生态修复所需土源二次搬运。

本次设计露采场Lc复垦林地时台阶采用直接覆土的形式种植灌木，底盘复垦林地。地表覆土厚度为0.5m。需土量计算方法为：覆土面积×0.5m，露采场台阶需土为：****0.5=***m³；露采场底盘需土计算方法为：总面积×0.5m+沉淀池面积*0.5m，其中沉淀池深1m，沉淀池面积***m2，需土****0.5+****0.5=***m³；工业广场G3复垦林地时，总面积***㎡，覆土厚度0.5m，需土****0.5=***m³；废石堆场复垦林地时，整平翻耕培肥，无需覆土；4、5号沉淀池复垦，覆土量为其容积，共计***m2，容积***m³。表土需求量见表4-3-4。

表4-3-4表土需求量表

| 场地名称 | 覆垦面积(m2) | 复垦方向 | 覆土厚度(m) | 需土量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场Lc底盘 | *** | 林地 | 0.5m | *** |  |
| 露采场Lc台阶 | *** | 灌木林地 | 0.5m | *** |  |
| 工业广场G3 | *** | 乔木林地 | 0.5m | *** |  |
| 废石堆场Fs | *** | 乔木林地 | -- | *** |  |
| 4、5号沉淀池 | *** | 乔木林地 |  | *** |  |
| 合计 | *** |  |  | *** |  |

经计算可知，矿山复垦工程需土量为***m³。目前废石堆堆积的覆盖层剥离物***m3，另外矿山扩界后仍需剥离约***㎡的覆盖层，按照覆盖层平均厚度5m计算，仍有***m³剥离物，远大于矿山需土量，因此矿山复垦不需外购客土。

4、复垦植被的选择

根据矿区优势植被的分布情况，本次设计复垦植被选择香樟、桂花树等乔木的土球苗，选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子等灌木土球苗，播撒草籽选用高羊茅及狗牙草的混合种子。

表4-3-5选种植物的生物特性

| 树（草） 种名称 | 选种植物的生物学特性 |
| --- | --- |
| 香樟 | 樟树喜光，稍耐荫；喜温暖湿润气候，耐寒性不强，对土壤要求不严，较耐水湿，但当移植时要注意保持土壤湿度，水涝容易导致烂根缺氧而死，但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。主根发达，深根性，能抗风。萌芽力强，耐修剪。 |
| 桂花树 | 属长日照植物，喜在充足的阳光和土层肥厚、排水良好的地方生长，土壤要微酸，PH5.5～6.5。忌碱土，怕积水和煤烟。北方需盆栽，低温温室越冬，0℃左右的温度对盆栽的桂花不会有害。 |
| 红叶石楠 | 蔷薇科，石楠属杂交种，为常绿小乔木或灌木，乔木高可达5米、灌木高可达2米。叶片革质，长圆形至倒卵状、披针形，叶端渐尖，叶基楔形，叶缘红叶石楠有带腺的锯齿，花多而密，复伞房花序，花白色，梨果黄红色，5-7月开花，9-10月结果。 |
| 紫穗槐 | 紫穗槐喜欢干冷气候，在年均气温10°C至16°C，年降水量500至700毫升的 华北地区生长最好。耐寒性强，耐干旱能力也很强，能在降水量200毫升左右 紫穗槐 地区生长。也具有一定的耐淹能力，虽浸水1个月也不至死亡。对光线要求充 足。对土壤要求不严。 |
| 胡枝子 | 胡枝子生于海拔150~1000米的山坡、林缘、路旁、灌丛及杂木林间；耐旱胡枝子耐瘠薄、耐酸性、耐盐碱、耐寒，再生能力很强；对土壤适应性强，但最喜疏 松肥沃的壤土和腐植土；常用播种繁殖或扦插繁殖。 |
| 爬山虎 | 性喜阴湿环境，但不怕强光，耐寒，耐旱，耐贫瘠，耐修剪，怕积水，对土壤要求不严，但在阴湿、肥沃的土壤中生长最佳。爬山虎生性随和，适应性强，在一般土壤中都能生长。爬山虎占地少、生长快，绿化覆盖面积大。 |
| 葛藤 | 蔷薇目、豆科、葛属的多年生草质藤本植物，又名野葛。块根肥厚，富含淀粉，全株有黄色长硬毛。茎长10余米，常铺于地面或缠于它物而向上生长。总状花序腋生，长20厘米；花蓝紫色或紫色；花萼钟状，荚果条形，扁平；种子长椭圆形，红褐色 |
| 油麻藤 | 是豆科、油麻藤属常绿木质藤本植物。它的藤茎可长达25米，其叶四季常青，色泽光亮，羽状复叶具3小叶；总状花序生于老茎，花大，下垂；花萼密油麻藤被绒毛，花冠深紫色或紫红色；下垂花序上的花朵，盛开时形如成串的小雀。花期4-5月，果期8-10月。喜光，喜温暖湿润气候，主要分布于亚热带、温带地区。 |
| 高羊茅 | 属禾本目，禾本科多年生地被植物。性喜寒冷潮湿、温暖的气候，在肥沃、潮湿、富含有机质、pH值为4.6～8.5的细壤土中生长良好。大量应用于运动 场草坪和防护草坪。 |
| 狗牙草 | 别名狗尾草，属禾本科、狗尾草属一年生草本植物。适生性强，耐旱耐贫瘠，酸性或碱性土壤均可生长。生于海拔4000米以下的荒野、道旁，为旱地作物常见的一种杂草。 |

5、复垦工程设计

（1）露采场复垦工程设计

露采场边坡和底盘复垦方向为林地，复垦工程包括：覆土工程、场地平整、台阶内侧截排水沟工程、台阶外缘挡墙工程、植被恢复、底盘截排水沟。

①露采边坡

台阶内侧截排水沟（J1)工程：为了防止露采场边坡汇水对台阶的冲涮，在台阶内侧修建截排水沟。本次设计截排水沟为浆砌，断面为梯形或矩形(可根据实际情况进行调整，本次以矩形来计算工程量)，宽度及深度不小于0.3m，沟内需做1.0%的纵向找坡。每10m设置一条伸缩缝。底盘以上台阶需修筑内侧截排水沟长度4237m。

为保障排洪能力需进行计算验证：

洪峰流量按《开发建设项目水土保持方案技术规范》公式确定：

Q=0.278×k×i×F

式中：Q——最大洪水洪峰流量（P=10%），m3/s；

k——径流系数，按当地水文地质手册中的有关参数确定，取0.70；

i——最大1h降雨强度（P=10%），89.64mm/h；

F——集水面积，以最大的汇水面积计算约0.02km2。

经校核验算，露采边坡区域及上游的最大排洪流量Q=0.35m3/s

设计截排水沟允许最大排洪流量的确定：（按《灌溉排水学》公式计算）

Q=AC×Ri

式中：Q为渠道设计流量(m3/s)；

A为渠道过水断面面积（m2）；

R为水力半径(m)；R=A/XX为湿周

i为渠底比降；本截水沟近似取值为10/100

C为谢才系数，C＝n-1R1/6，其中n为渠床糙率。

本设计排水沟为粗糙的水泥护面，糙率取值0.023；

截水沟汇水面积见下表4-3-7。按50年一遇的最大小时降雨强度89.64mm/h校核，暴雨强度递减系数n=0.622，流域汇流时间τ=0.5小时，洪峰径流系数φ=0.8，计算得出水沟设计洪峰流量见下表。

表4-3-7截排水沟参数计算表

| 排水沟 | 长度（m） | 汇水面积（km2） | 设计洪峰流量（m3/s） | 沟底平均坡率 | 计算宽*深（m*m） | 安全超高（m） | 计算流速（m/s） | 设计截面尺寸（m*m） | 允许过流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 2462 | 0.02 | 0.298 | 0.333 | 0.3*0.062 | 0.2 | 3.616 | 0.3*0.3 | 0.42 |

通过水文计算，设计排水沟断面为矩形，宽0.3m，深0.3m，满足汇水要求。底盘以上台阶需修筑内侧截排水沟长度4237m。砌体砂浆抹面平均厚2cm，砌筑砂浆M7.5 水泥32.5，现浇混凝土渠道底板为纯混凝土C20级配粒径40，水泥32.5，水灰比0.55，每15m设置伸缩缝。

图4-3-5台阶内侧截排水沟（J1）断面示意图

表4--3-8-1台阶内侧截排水沟（J1）工程量测算表（总计）

| 工程名称 | 长度(m) | 完成时间 | 工作内容 | 单位 | 工程量计算 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台阶内侧排水沟（J1） | 4237 | 2024-2034 | 浆砌块石 | m3 | 0.3×2×0.3×4237 | 762.66 |
|  |  |  | 砼底板 | m2 | 0.9×0.1×4237 | 381.33 |
|  |  |  | 砂浆抹面(厚0.03m) | m2 | 1.5×4237 | 6355.5 |
|  |  |  | 伸缩缝（m2） | m2 | 0.3×5×4237/15 | 423.7 |

表4--3-8-2台阶内侧截排水沟（J1）工程量测算表（按台阶）

| 序号 | 台阶名称 | 台阶长度 | 宽度(m) | 平台面积 | 扣除挡墙及排水沟后覆土面积（㎡） | 浆砌块石 | 砼底板 | 砂浆抹面 | 伸缩缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190m | 747 | 6 | 4482 | 3249.45 | 134.46 | 67.23 | 1120.50 | 74.70 |
| 2 | 200m | 693 | 4 | 2772.00 | 1628.55 | 124.74 | 62.37 | 1039.50 | 69.30 |
| 3 | 210m | 656 | 4 | 2624.00 | 1541.60 | 118.08 | 59.04 | 984.00 | 65.60 |
| 4 | 220m | 618 | 6 | 3708 | 2688.30 | 111.24 | 55.62 | 927.00 | 61.80 |
| 5 | 230m | 465 | 6 | 1860.00 | 1092.75 | 83.70 | 41.85 | 697.50 | 46.50 |
| 6 | 240m | 424 | 4 | 1696.00 | 996.40 | 76.32 | 38.16 | 636.00 | 42.40 |
| 7 | 250m | 353 | 4 | 2118 | 1535.55 | 63.54 | 31.77 | 529.50 | 35.30 |
| 8 | 260m | 157 | 6 | 628.00 | 368.95 | 28.26 | 14.13 | 235.50 | 15.70 |
| 9 | 270m | 84 | 4 | 336.00 | 197.40 | 15.12 | 7.56 | 126.00 | 8.40 |
| 10 | 280m | 40 | 4 | 240 | 174.00 | 7.20 | 3.60 | 60.00 | 4.00 |
| 合计 |  | 4237 |  | 9916.00 | 13472.95 | 762.66 | 381.33 | 6355.5 | 423.7 |

台阶外缘生态袋挡墙工程：在台阶外侧砌筑生态袋，主要为防止填土在雨水冲涮下滑落，且为外侧的爬藤植物提供生长基质。生态袋砌筑总长度4237m，规格500*750*250mm，按垒砌高度0.5m计，每米挡土墙约需4个生态袋垒砌挡土墙。共砌筑生态袋16948个。

（1）装袋要求：袋体填充饱满，装袋时每装三分之一要提袋墩实，拉紧扎口。

（2）存放：装好的袋尽量当天码完。

（3）袋体砌筑：砌筑时袋体内充填物要均匀充满袋体，由低到高，层层错缝，再压实。生态袋层间采用标准扣互锁，防止滑落。

图4-3-6    生态袋堆砌示意图

植被恢复：藤本植物。边坡清理后，在拟修复边坡顶部台阶沿外侧边线打固定短锚杆，之后沿坡面挂爬藤网，在拟修复边坡顶部台阶沿外侧边线打固定短锚杆，之后沿坡面挂垂直网，挂网采用矿山复绿用抗uvCE131聚乙烯材料土工网，挂网长度1.5m。矿区开挖边坡采用上垂下爬的方式进行修复，于边坡顶部、坡脚种植三年生容器苗（爬山虎和五叶地锦），种植密度4颗/m，种植长度4237m，共计16948株。

图4-3-7 挂网示意图

覆土及平整工程：平台内外缘挡土墙工程结束后，需对恢复为林地的区域进行覆土，覆土厚度0.5m，达到恢复植被的要求。覆土后应进行场地平整，平台整地成内倾3°~5°，形成一个“外高内低”的场地，有利于水土保持。

表4--3-9平台覆土量计算表

| 序号 | 台阶名称 | 台阶长度 | 宽度(m) | 平台面积 | 扣除挡墙及排水沟后覆土面积（㎡） | 覆土量（㎡） | 平整、翻耕、培肥面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190m | 747 | 6 | 4482 | 3249.45 | 1624.725 | 3249.45 |
| 2 | 200m | 693 | 4 | 2772.00 | 1628.55 | 814.275 | 1628.55 |
| 3 | 210m | 656 | 4 | 2624.00 | 1541.60 | 770.8 | 1541.6 |
| 4 | 220m | 618 | 6 | 3708 | 2688.30 | 1344.15 | 2688.3 |
| 5 | 230m | 465 | 6 | 1860.00 | 1092.75 | 546.375 | 1092.75 |
| 6 | 240m | 424 | 4 | 1696.00 | 996.40 | 498.2 | 996.4 |
| 7 | 250m | 353 | 4 | 2118 | 1535.55 | 767.775 | 1535.55 |
| 8 | 260m | 157 | 6 | 628.00 | 368.95 | 184.475 | 368.95 |
| 9 | 270m | 84 | 4 | 336.00 | 197.40 | 98.7 | 197.4 |
| 10 | 280m | 40 | 4 | 240 | 174.00 | 87 | 174 |
| 合计 |  | 4237 |  | 9916.00 | 13472.95 | 6736.475 | 13472.95 |

植被恢复：植树、植草。场地平整后进行植树恢复。根据本项目区及区域生态植物生长情况，台阶恢复灌木林地，灌木林地选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子三种灌木土球苗，配比为1：1：1。底盘复垦林地，乔木选择香樟、桂花树等的土球苗，灌木选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木土球苗，乔灌比1：3，不少于三种树种。植树全部采用穴状整地栽植，树苗为一至两年生，地径2-3cm，树高30cm以上的裸根树苗，采用列植方式进行栽植，本方案设计的株行距均为2.0m×2.0m，树间播种草籽，草籽播种密度为40kg/hm2。

图4-3-8露采场平台植树复垦截面示意图

图4-3-9露采场平台复垦截面示意图

图4-3-10露采场复垦工程剖面示意图

表4-3-10露采场各平台复垦工程量测算

| 序号 | 台阶名称 | 台阶长度 | 平台面积 | 扣除挡墙及排水沟后覆土面积（㎡） | 覆土量（㎡） | 平整、翻耕、培肥面积（㎡） | 植树（株） | 生态袋（个） | 种草（㎡） | 爬藤网面积（㎡） | 爬藤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190m | 747 | 4482 | 3249.45 | 1624.725 | 3249.45 | 812 | 2988 | 3249.45 | 1120.5 | 5976 |
| 2 | 200m | 693 | 2772 | 1628.55 | 814.275 | 1628.55 | 407 | 2772 | 1628.55 | 1039.5 | 5544 |
| 3 | 210m | 656 | 2624 | 1541.60 | 770.8 | 1541.6 | 385 | 2624 | 1541.6 | 984 | 5248 |
| 4 | 220m | 618 | 3708 | 2688.30 | 1344.15 | 2688.3 | 672 | 2472 | 2688.3 | 927 | 4944 |
| 5 | 230m | 465 | 1860 | 1092.75 | 546.375 | 1092.75 | 273 | 1860 | 1092.75 | 697.5 | 3720 |
| 6 | 240m | 424 | 1696 | 996.40 | 498.2 | 996.4 | 249 | 1696 | 996.4 | 636 | 3392 |
| 7 | 250m | 353 | 2118 | 1535.55 | 767.775 | 1535.55 | 384 | 1412 | 1535.55 | 529.5 | 2824 |
| 8 | 260m | 157 | 628 | 368.95 | 184.475 | 368.95 | 92 | 628 | 368.95 | 235.5 | 1256 |
| 9 | 270m | 84 | 336 | 197.40 | 98.7 | 197.4 | 49 | 336 | 197.4 | 126 | 672 |
| 10 | 280m | 40 | 240 | 174.00 | 87 | 174 | 44 | 160 | 174 | 60 | 320 |
| 合计 |  | 4237 | 20464 | 13472.95 | 6736.475 | 13472.95 | 3367 | 16948 | 13472.95 | 6355.5 | 33896 |

- 底盘区域复垦工程：本方案拟将露采场底盘复垦为林地，如果以后矿山规划或政策发生改变，再根据实际情况另行选择。主要设计思路是:底盘修建截排水沟，覆土、培肥、植树。

- 具体方案如下:

- 1)底盘修建排水沟工程（J2）

- 在露采场底盘区域，在四周修建截排水沟用于汇集周边台阶地表水体，可利用原底盘沉淀池做储水池用于将来灌溉，储水池四周设置安全围栏，根据储水池周长，设计安全围栏长度为390m。设计排水沟断面为矩形，宽0.5m，深0.5m。截排水沟采用浆砌块石，石料取自于矿山废石，内侧、顶部20mm厚1:3水泥浆抹面；沟内需做1.0%的纵向找坡，每间隔15m设伸缩缝；采用现浇混凝土底板C20，厚100mm。

图4-3-11底盘截排水沟断面示意图（单位：mm）

为保障排洪能力需进行计算验证：

洪峰流量按《开发建设项目水土保持方案技术规范》公式确定：

Q=0.278×k×i×F

式中：Q——最大洪水洪峰流量（P=10%），m3/s；

k——径流系数，按当地水文地质手册中的有关参数确定，取0.70；

i——最大1h降雨强度（P=10%），89.64mm/h；

F——集水面积，以最大的汇水面积计算约0.05km2。

经校核验算，底盘区域的最大排洪流量Q=0.87m3/s

设计截排水沟允许最大排洪流量的确定：（按《灌溉排水学》公式计算）

Q=AC×Ri

式中：Q为渠道设计流量(m3/s)；

A为渠道过水断面面积（m2）；

R为水力半径(m)；R=A/XX为湿周

i为渠底比降；本截水沟近似取值为10/100

C为谢才系数，C＝n-1R1/6，其中n为渠床糙率。

本设计排水沟为粗糙的水泥护面，糙率取值0.023；

经校核验算，本设计排洪沟的最大排洪流量为Q=2.01m3/s，满足“水域”的最大汇水面积的排洪需求。截水沟工程量见表4-3-11：

表4-3-11底盘截排水沟（J2）工程量测算

| 工程名称 | 长度 | 完成时间 | 工作内容 | 单位 | 工程量计算 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘截排水沟J2 | 1162 | 2034.7-2035.6 | 浆砌块石 | m³ | 0.3*2*0.5*1162 | 348.6 |
|  |  |  | 砼底板 | ㎡ | 1.1*0.1*1162 | 127.82 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | （0.3+0.3+0.5）*1162 | 1278.2 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | （0.5+0.5）*1162 | 1162 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | （0.3*2+0.5*2+0.5）*1162/15 | 162.68 |

- 2)覆土及平整:覆土厚度0.5m，覆土后进行场地平整，地面坡度一般不超过20°。

- 3)翻耕、培肥:在覆土工程结束后，需对复垦的区域进行翻耕培肥，达到林地的要求。

- 4)植树:复垦林地，乔木选择香樟、桂花树等的土球苗，灌木选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木土球苗，乔灌比1：3，不少于三种树种。植树全部采用穴状整地栽植，树苗为一至两年生，地径2-3cm，树高30cm以上的裸根树苗，采用列植方式进行栽植，本方案设计的株行距均为2.0m×2.0m，树间播种草籽，草籽播种密度为40kg/hm2。

表4-3-12露采场底盘覆土植树工程量测算表

| 复垦区域名称 | 完成时间 | 复垦面积（㎡） | 覆土（m³） | 平整、土地翻耕培肥（㎡） | 乔（株） | 灌（株） | 种草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘区域 | 2034.7-2035.6 | 45222.9 | 25757.45 | 45222.9 | 2826 | 8479 | 45222.9 |

（3）工业广场G3复垦工程设计

本次设计工业广场复垦为林地，该处工业广场为矿山露采场临时中转用地，无废物堆积，无房屋建筑，故无需拆除。复垦工程包括：覆土、翻耕及平整、地力培肥、植树种草。

- A、覆土及平整工程

- 工业广场G3复垦用土均来自废石堆场，覆土后对场地进行平整。覆土厚度为0.5m，共计需土1677m³。

- B、翻耕、培肥

- 在覆土工程结束后，需对复垦的区域进行翻耕配肥（深度0.5m），施用有机肥、化肥、种植绿肥等方式，达到林地的要求。

- C、种树播撒草籽

- 场地平整后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，香樟、桂花等乔木的土球苗，选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木混种，乔灌比1：3，红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木配比1：1：1。植树全部采用穴状整地栽植，梅花桩式混种，树苗为二至三年生，地径2-3cm，树高30cm以上的裸根树苗，采用列植方式进行栽植，本方案设计的株行距均为2.0m×2.0m，树间播种草籽，草籽播种密度为40kg/hm2。

表4-3-13工业广场G3复垦工程量测算表

| 复垦区域名称 | 完成时间 | 复垦面积（㎡） | 覆土（m³） | 平整、土地翻耕培肥（㎡） | 植树乔/灌（株） | 种草工程面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场G3 | 2034.7-2035.6 | 3353 | 1677 | 3353 | 210/630 | 3353 |

1’

图4-3-12工业广场G3复垦林地平面示意图

图4-3-13工业广场G3复垦林地剖面示意图

（4）废石堆复垦工程设计

本次设计废石堆场复垦为林地，保留9号沉淀池，复垦工程包括：翻耕及平整、地力培肥、植树种草。

A、翻耕及平整

对整个废石堆进行翻耕。土地平整是在翻耕的基础上进行分级平整，为保持废石堆的稳定性，每5m高设置一个台阶，平台坡度15°，达到植树种草的要求。

B、地力培肥

本次设计全复垦区可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行培肥。

C、植树种草

场地平整后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，香樟、桂花等乔木的土球苗，选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子等灌木混种。植树全部采用穴状整地栽植，梅花桩式混种，树苗为二至三年生，地径2-3cm，树高30cm以上的裸根树苗，采用列植方式进行栽植，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，香樟、桂花等乔木的土球苗，选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木混种，乔灌比1：3，红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木配比1：1：1。本方案设计的株行距均为2.0m×2.0m，树间播种草籽，草籽播种密度为40kg/hm2。

表4-3-14废石堆土地复垦工程量测算表

| 复垦区域名称 | 完成时间 | 复垦面积（㎡） | 平整、土地翻耕培肥（㎡） | 植树乔/灌（株） | 种草工程面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石堆 | 2034.7-2035.6 | 9027 | 9418 | 564/1693 | 9027 |

图4-3-14废石堆复垦林地平面示意图

图4-3-15废石堆复垦林地剖面示意图

（5）沉淀池复垦工程设计

本次设计4、5号沉淀池复垦为林地，不拆除直接回填，其余未涉及到工程的截排水沟和沉淀池保留。复垦工程包括：覆土、翻耕及平整、地力培肥、植树种草，修建截排水沟。

- A、覆土及平整工程

- 沉淀池复垦用土均来自废石堆场，覆土后对场地进行平整。覆土体积为沉淀池容积3902.4m³。

- B、翻耕、培肥

- 在覆土工程结束后，需对复垦的区域进行翻耕配肥（深度0.5m），施用有机肥、化肥、种植绿肥等方式，达到林地的要求。

- C、种树播撒草籽

- 场地平整后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，香樟、桂花等乔木的土球苗，选择红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木混种，乔灌比1：3，红叶石楠、紫穗槐、胡枝子灌木配比1：1：1。植树全部采用穴状整地栽植，梅花桩式混种，树苗为二至三年生，地径2-3cm，树高30cm以上的裸根树苗，采用列植方式进行栽植，本方案设计的株行距均为2.0m×2.0m，树间播种草籽，草籽播种密度为40kg/hm2。

- D、修建截排水沟

截排水沟用于连接之前的截排水沟，长度87m，采用底盘截排水沟相同尺寸，经计算满足使用。

表4-3-15沉淀池土地复垦工程量测算表

| 复垦区域名称 | 完成时间 | 复垦面积（㎡） | 覆土（m³） | 平整、土地翻耕培肥（㎡） | 植树乔/灌（株） | 种草工程面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池复垦 | 2034.7-2035.6 | 1976 | 3902.4 | 1976 | 124/371 | 1976 |

表4-3-16截排水沟工程量测算

| 工程名称 | 长度 | 完成时间 | 工作内容 | 单位 | 工程量计算 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截排水沟J3 | 87 | 2034.7-2035.6 | 浆砌块石 | m³ | 0.3*2*0.5*87 | 26.10 |
|  |  |  | 砼底板 | ㎡ | 1.1*0.1*87 | 9.57 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | （0.3+0.3+0.5）*87 | 95.70 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | （0.5+0.5）*87 | 87 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | （0.3*2+0.5*2+0.5）*87/15 | 12.18 |

图4-3-16沉淀池复垦林地平面示意图

#### 4.3.2.3水生态水环境修复工程

矿山未来对水环境的影响主要可分为开采区排水、废石堆排水、矿山公路排水三个方面。由于开采区内部的截排水沟在土地复垦工程章节中已布设，废石堆的沉淀池及矿山公路一侧的截排水已存在。为保障工程效果，设计定期对沉淀池进行清淤。清淤量按沉淀池容积的20%，每年2次计算，根据剩余服务年限，设计清淤9.8年，工程量见下表。

表4-3-15沉淀池清淤工程量测算表

| 名称 | 面积 | 容积（m³） | 清淤次数 | 清淤量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池1 | 97 | 145 | / | / | 台阶上沉淀池会取消 |
| 沉淀池2 | 134 | 268 | / | / |  |
| 沉淀池3 | 6292 | 6292 | 20 | 25168 |  |
| 沉淀池4 | 248 | 446.4 | 20 | 1785.6 |  |
| 沉淀池5 | 1728 | 3456 | 20 | 13824 |  |
| 沉淀池6 | 343 | 617.4 | 20 | 2469.6 |  |
| 沉淀池7 | 428 | 856 | 20 | 3424 |  |
| 沉淀池8 | 260 | 546 | 20 | 2184 |  |
| 沉淀池9 | 391 | 703.8 | 20 | 2815.2 |  |
| 沉淀池10 | 81 | 133 | 20 | 532 |  |
| 沉淀池11 | 14 | 25.2 | 20 | 100.8 |  |
| 沉淀池12 | 10 | 18 | 20 | 72 |  |
| 合计 |  |  |  | 73051.85 |  |

图4-3-16水生态水环境工程部署图

#### 4.3.2.4地质灾害安全隐患消除工程

现状及预测矿山开采引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性小，危险性小。矿山要严格按照开采设计进行开采，未来在整个矿山开采期间应加强边坡监测工作，详见后文监测和管护工程章节。

其它地质灾害防治工程

（1）露采场围栏和警示牌

矿山露天采场会形成高陡边坡，为防止人畜误入，本次设计在露天采场外围修建一圈安全围栏，并设置警示标牌。因露天采场西侧以及南侧已修建围栏，故本次拟在南东以及东侧修建围栏。

在露天采场外侧选择某一起点埋设1根水泥桩，水泥桩规格为0.15m×0.15m×2.00m，每隔5m间距布设1根，地下0.5m，地上1.5m，依次埋设；然后，在水泥桩外侧围设钢丝金属网，钢丝规格为Φ2.50mm，网孔规格为25mm×50mm，并将钢丝网固定在埋好的水泥桩上，最终使钢丝网首尾相接，总长度约750m。根据市场调查，网围栏每米建设费用约100元。

在露天采场安全围栏外每隔100m设置1块警示标牌，警示标牌的构架主要由2根固定在地表的金属管和一面矩形铁皮构成，其中金属管长度1.50m，铁皮边长为：1.00m×1.50m（矩形），厚0.05m；警示标牌板面用油漆绘制提醒标语和警示符号。要求警示效果明显，并具备一定的抗风能力。经测算，需要设置7块，根据市场调查，警示标牌每块建设费用约1000元。

在废石堆下方的两处沉淀池（沉淀池8、9）设置围栏长度约200m及警示牌2个（材质同上），在沉淀池4、5各设置一块警示牌。

表4-3-16其它地质灾害隐患消除工程工程量

| 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 设置露采场网围栏 | m | 750 |
| 设置警示牌 | 块 | 11 |
| 设置沉淀池围栏 | m | 200 |

图4-3-17警示牌示意图

图4-3-18设计网围栏示意

图4-3-19矿山地质灾害隐患消除工程部署图

表4-3-17地灾安全隐患消除工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.9-2025.8 | 设置露采场网围栏 | m | 750 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 11 |
|  | 设置沉淀池围栏 | m | 200 |

### 4.3.3监测和管护工程

本次评估未来矿山引发崩塌滑坡地质灾害的可能性中等，危险性小，应开展地质灾害监测工程；对地表水污染可能存在悬浮物，未来矿山应加强水质监测工作。

#### 4.3.3.1地质灾害监测工程

矿山未来应采用人工巡查对终了露采场边坡的稳定性进行监测，由于其属于矿山必要的安全生产措施，本次不设计预留监测费用。但是人工巡查工作会产生一定费用，共布置监测剖面2条，监测点10个，未来监测期为118个月，按照市场价格每月***元计价。

#### 4.3.3.2水质监测工程

矿山应对沉淀池的排水水质定期分析、监测，确保开采安全和达标排放。水质分析应按当地生态环境部门的要求进行，监测内容至少应包括PH值、悬浮物、COD、氨氮。考虑到矿山排水不含有毒有害污染物，设计监测频率为每季度监测1次，监测点布置在沉淀池排水口下游，共1个，监测应贯穿整个矿山生产期（即2024年9月～2034年6月），监测次数共40次/点。

#### 4.3.3.3生物监测工程

为实时掌握生态修复工程植被恢复情况，区内拟设置5个监测点，较均匀布设于地势较高处，监测频率为1次/年。拟对区内的露采场布设2处、废石堆场布设1处、原已复垦的两处废石堆各布设1处，监测点进行植被存活率和郁闭度监测，共布设5个植被恢复监测点，并对周边动物生存情况进行监测，监测周期贯穿整个生态保护修复周期，监测频率为1次/月，未来监测166个月，监测主要为人工巡查，按照每月***元计价。

#### 4.3.3.4管护工程

对于生态修复完毕的区域，由于其自然环境、地质环境、生态环境等比较脆弱，需要人工管护，管护期为三年，保证植被三年后成活率85﹪以上。矿山拟复垦区面积为***m2。本次设计管护费用按市场价***元/m2·年估算。监测和管护工程量及年度安排详见下表。

矿山监测和管护工程量见表4-3-18，年度安排见表4-3-19。

表4-3-18矿山监测及管护工程量表

| 监测工程 | 工程类别 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 40 |
| 地质灾害监测 | 地质灾害巡查 | 月 | 118 |
| 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 166 |
| 管护工程 | 林地 | ㎡ | 73051.85 |

表4-3-19矿山监测及管护工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 水质化验、分析 | 次 | 2 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 4 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 4 |
| 2025 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2026 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2027 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2028 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2029 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2030 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2031 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2032 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2033 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 12 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2034 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  | 地质灾害巡查 | 次 | 6 |
|  | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2035 | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2036 | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2037 | 植被恢复巡查 | 次 | 12 |
| 2038 | 植被恢复巡查 | 次 | 6 |
| 注：管护工程应在每个复垦单元完成后开展，贯穿整个矿山的生产和管护期。 |  |  |  |

### 4.3.4其他工程

矿山在进行生态保护修复时与绿色矿山建设同步设计、同步进行，本方案设计的工程满足绿色矿山建设要求。

在严格实施上述工程后，本矿山无其它生态修复工程设计。

4-3-20设计监测工程部署图

### 4.3.5生态保护修复工程量汇总及年度安排

- 按年度工程量汇总

- 表4-3-31矿山生态保护修复年度工程量表

| 编号 | 工程类别 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护工程 | 野生动、植物保护宣传牌 |  | 块 | 5.00 |
|  |  | 森林防火警示牌 |  | 块 | 5.00 |
| 2 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 73051.85 |
| 3 | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 工业广场G3复垦林地 | 覆土 | m³ | 1677.00 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 3353.00 |
|  |  |  | 土地翻耕 | m³ | 3353.00 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 3353.00 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 210.00 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 630.00 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 3353.00 |
|  |  | 露采场台阶复垦 | 浆砌块石 | m3 | 762.66 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 381.33 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 6355.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 423.70 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 6736.48 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 13472.95 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 13472.95 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 13472.95 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 3367.00 |
|  |  |  | 生态袋挡墙 | 个 | 16948.00 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 13472.95 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 6355.50 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 33896.00 |
|  |  | 露采场底盘截排水沟J2 | 浆砌块石 | m3 | 348.60 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 127.82 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 1278.20 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 1162.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 162.68 |
|  |  | 露采场底盘复垦林地 | 覆土 | m³ | 25757.45 |
|  |  |  | 平整 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 2826 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 8479 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 45222.9 |
|  |  | 沉淀池复垦林地 | 覆土 | m³ | 3902.40 |
|  |  |  | 平整 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 124 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 371 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1976 |
|  |  | 沉淀池截排水沟J3 | 浆砌块石 | m3 | 26.10 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 9.57 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 95.70 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 87.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 12.18 |
|  |  | 废石堆复垦林地 | 平整 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 564.00 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 1693.00 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 9027.00 |
| 4 | 地质灾害隐患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 750.00 |
|  |  | 设置露采场警示牌 |  | 块 | 11.00 |
|  |  | 设置沉淀池围栏 |  | m | 200 |
| 5 | 监测和管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 40.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 118.00 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 166.00 |
|  |  | 管护工程 | 林地 | ㎡ | 73051.85 |

- 按工程类别工程量汇总

- 表4-3-32矿山生态修复按工程类别工程量测算汇总表

| 年度 | 工程类别 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 生态保护 | 野生动、植物保护宣传牌 |  | 个 | 5 |
|  |  | 森林防火警示牌 |  | 个 | 5 |
|  | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 2922.074 |
|  | 地质灾害隐患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 750 |
|  |  | 设置警示牌 |  | 块 | 11 |
|  |  | 设置沉淀池围栏 |  | m | 200 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 2 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 4.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 4 |
| 2025 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+280m | 浆砌块石 | m3 | 7.20 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 3.60 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 60.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 4.00 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 87 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 174 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 174 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 174 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 44 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 160 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 174 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 60 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 320 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12. |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 0 |
| 2026 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+270m | 浆砌块石 | m3 | 15.12 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 7.56 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 126. |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 8.40 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 98.7 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 197.4 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 197.4 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 197.4 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 49 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 336 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 197.4 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 126 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 672 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12. |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 174 |
| 2027 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+260m | 浆砌块石 | m3 | 28.26 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 14.13 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 235.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 15.70 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 184.475 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 368.95 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 368.95 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 368.95 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 92 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 628 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 368.95 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 235.5 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 1256 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 371.4 |
| 2028 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+250m | 浆砌块石 | m3 | 63.54 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 31.77 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 529.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 35.30 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 767.775 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 1535.55 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 1535.55 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 1535.55 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 384 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 1412 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1535.55 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 529.5 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 2824 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 740.35 |
| 2029 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+240m | 浆砌块石 | m3 | 76.32 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 38.16 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 636.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 42.40 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 498.2 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 996.4 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 996.4 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 996.4 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 249 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 1696 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 996.4 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 636 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 3392 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 2101.9 |
| 2030 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+230m | 浆砌块石 | m3 | 83.70 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 41.85 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 697.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 46.50 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 546.375 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 1092.75 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 1092.75 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 1092.75 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 273 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 1860 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1092.75 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 697.5 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 3720 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 2900.9 |
| 2031 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+220m | 浆砌块石 | m3 | 111.24 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 55.62 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 927.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 61.80 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 1344.15 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 2688.3 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 2688.3 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 2688.3 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 672 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 2472 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 2688.3 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 927 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 4944 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 3624.7 |
| 2032 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+210m | 浆砌块石 | m3 | 118.08 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 59.04 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 984.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 65.60 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 770.8 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 1541.6 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 1541.6 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 1541.6 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 385 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 2624 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1541.6 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 984 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 5248 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 4777.45 |
| 2033 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 7305.185 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+200m | 浆砌块石 | m3 | 124.74 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 62.37 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 1039.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 69.30 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 814.275 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 1628.55 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 1628.55 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 1628.55 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 407 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 2772 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1628.55 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 1039.5 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 5544 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 4 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 12 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 5322.65 |
| 2034 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | m³ | 4383.111 |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+190m | 浆砌块石 | m3 | 134.46 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 67.23 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | ㎡ | 1120.50 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 74.70 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 1624.725 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 3249.45 |
|  |  |  | 翻耕 | m³ | 3249.45 |
|  |  |  | 培肥 | m³ | 3249.45 |
|  |  |  | 植树（株） | 株 | 812 |
|  |  |  | 生态袋 | 个 | 2988 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 3249.45 |
|  |  |  | 爬藤网 | m2 | 1120.5 |
|  |  |  | 爬藤 | 株 | 5976 |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | 次 | 2 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 6 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 5858.45 |
| 2035 | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场底盘复垦林地 | 覆土 | m³ | 25757.45 |
|  |  |  | 平整 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 45222.90 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 2826 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 8479 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 45222.9 |
|  |  | 底盘截排水沟J2 | 浆砌块石 | m³ | 348.6 |
|  |  |  | 砼底板 | m³ | 127.82 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 1278.2 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 1162 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 162.68 |
|  |  | 工业广场G3复垦林地 | 覆土 | m³ | 1677 |
|  |  |  | 平整 | m³ | 3353 |
|  |  |  | 土地翻耕 | m³ | 3353 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 3353 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 210 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 630 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 3353 |
|  |  | 沉淀池复垦林地 | 覆土 | m³ | 3902.40 |
|  |  |  | 平整 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 1976.00 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 124 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 371 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 1976 |
|  |  | 沉淀池截排水沟J3 | 浆砌块石 | m3 | 26.10 |
|  |  |  | 砼底板 | m3 | 9.57 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 95.70 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 87.00 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 12.18 |
|  |  | 废石堆复垦林地 | 平整 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 土地翻耕 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 机械培肥 | ㎡ | 9027.00 |
|  |  |  | 植树（乔） | 株 | 564.00 |
|  |  |  | 植树（灌） | 株 | 1693.00 |
|  |  |  | 种草 | ㎡ | 9027.00 |
|  | 监测与管护工程 | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | 0 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 6.00 |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | 6419.6 |
| 2035-2036 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | m2 | 64456.9 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
| 2036-2037 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | m2 | 62828.35 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |
| 2037-2038 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | m2 | 59578.9 |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | 12.00 |

# 5经费估算与基金管理

## 5.1经费估算

### 5.1.1经费估算原则

1、符合国家有关法律、法规规定；

2、所有生态修复投资应进入工程估算中；

3、工程建设与生态修复措施同步设计、公布建设投资；

4、科学、合理、高效和准确的原则；

5、实事求是、依据充分、公平合理的原则。

### 5.1.2经费估算依据

#### 5.1.2.1国家及有关部门的政策性文件

1、财政部、国土资源部文件《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

2、财政部、国土资源部《关于印发〈新增建设用地土地有偿使用费资金管理办法〉的通知》（财建〔2017〕423号）；

4、湖南省国土资源厅办公室文件关于发布《湖南省农村土地整治项目建设标准》的通知（湘国土资办发〔2014〕14号）；

3、湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知（湘财建〔2014〕22号）；

5、湖南省国土资源厅办公室关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知（湘国土资办〔2017〕24号）；

6、湖南省自然资源厅《湖南省矿山生态修复基金管理办法》（湘自资规〔2022〕3号）；

7、《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）。

#### 5.1.2.2行业技术标准

1、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

2、《湖南省土地开发整理项目工程建设标准》（试行）；

3、2014年湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）；

4、《湖南省地方标准高标准农田建设》（（DB43/T876.1-2014））；

5、土地整治工程建设标准编写规程（TD/T1045-2016）；

6、土地整治权属调整规范（TD/T1046-2016）；

7、岳阳市建设工程造价管理站文件2024年第2期建设工程材料价格预算的通知。

### 5.1.3基础预算单价计算依据

#### 5.1.3.1定额标准

湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知-湘财建[2014]22号。

#### 5.1.3.2人工单价

2014年湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）中的人工预算单价已偏低，本项目按《湖南省水利水电工程设计概估算编制规定》（2015年）的人工预算单价标准进行调整，甲类工按水利工程的高级工标准为82.88元元/日，乙类工按水利工程的高中级工标准为68.16元/日。

#### 5.1.3.3主要材料预算价格

本项目预算工程施工费用按同类型工程造价指标。钢材、水泥、木材、砂石料等主要材料的预算价格均以当地工程造价管理站提供的最新造价文件为准，根据湖南省国土资源厅办公室关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知（湘国土资办〔2017〕24号）扣除税率。设备安装工程按有关定额指标计算；工程其它费用按有关规定计算。

对砂石料、水泥及钢筋等十一类主要材料进行限价，上述材料除块石直接就地取材。当上述材料预算价格等于或小于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，直接计入工程施工费单价；当材料预算价格大于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，超出限价部分单独计算材料价差（只计取材料费和税金），不参与取费。

表5-1主材规定价格表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块石、片石 | m3 | 40 |
| 2 | 砂子、石子 | m3 | 60 |
| 3 | 条石、料石 | m3 | 70 |
| 4 | 水泥 | t | 300 |
| 5 | 标砖 | 千块 | 240 |
| 6 | 钢筋 | t | 3500 |
| 7 | 柴油 | t | 4500 |
| 8 | 汽油 | t | 5000 |
| 9 | 锯材 | m3 | 1200 |
| 10 | 生石灰 | t | 180 |
| 11 | 树苗 | 株 | 5 |

材料消耗量依据2014年《湖南省农村土地整治项目预算定额标准》（试行）计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，部分次要材料价格参考地方提供材料预算价格，主要材料根据实际情况计取超运距费。材料取定预算价格=材料发布预算价格+材料超运距费。

表5-2材料预算价格表

| 名称及规格 | 单位 | 含税预算价 | 税率（%） | 预算价 |  |  | 主材限价 | 价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除税预算价 | 超运距费 | 取定预算价 |  |  |
| 柴油 | kg | 6.52 | 12.95 | 5.77 |  | 5.77 | 4.50 | 1.27 |
| 电 | kW.h | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 | 0.91 |  |
| 风 | m3 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 |  |
| 水 | m3 | 4.00 | 9.00 | 3.67 |  | 3.67 | 3.67 |  |
| 粗砂 | m3 | 85.00 | 3.60 | 82.05 |  | 82.05 | 60.00 | 22.05 |
| 卵石40 | m3 | 110.00 | 3.60 | 106.18 |  | 106.18 | 60.00 | 46.18 |
| 卵石150 | m3 | 120.00 | 3.80 | 115.61 |  | 115.61 | 60.00 | 55.61 |
| 块石 | m3 | 90.00 | 3.60 | 86.87 |  | 86.87 | 40.00 | 46.87 |
| 卡扣件 | kg | 11.50 |  | 11.50 |  | 11.50 | 11.50 |  |
| 沥青 | t | 4200.00 | 12.95 | 3718.46 |  | 3718.46 | 3718.46 |  |
| 组合钢模板 | kg | 20.10 |  | 20.10 |  | 20.10 | 20.10 |  |
| 板枋材 | m3 | 830.00 | 16.93 | 709.83 |  | 709.83 | 709.83 |  |
| 水泥32.5 | kg | 0.44 | 12.95 | 0.39 |  | 0.39 | 0.30 | 0.09 |
| 铁钉 | kg | 4.18 | 12.95 | 3.70 |  | 3.70 | 3.70 |  |
| 铁件 | kg | 4.20 | 12.95 | 3.72 |  | 3.72 | 3.72 |  |
| 预埋铁件 | kg | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 | 8.20 |  |
| 铁丝 | kg | 4.20 | 12.95 | 3.72 |  | 3.72 | 3.72 |  |
| 电焊条 | kg | 4.80 | 16.93 | 4.11 |  | 4.11 | 4.11 |  |
| 树苗 | 株 | 5.00 | 9.00 | 4.59 |  | 4.59 | 4.59 |  |
| 种籽 | kg | 50.00 | 9.00 | 45.87 |  | 45.87 | 45.87 |  |
| 橡胶止水圈 | 根 | 25.00 | 16.93 | 21.38 |  | 21.38 | 21.38 |  |
| 型钢 | kg | 5.60 | 16.93 | 4.79 |  | 4.79 | 4.79 |  |
| 锯材 | m3 | 870.00 | 13.93 | 763.63 |  | 763.63 | 763.63 |  |
| 肥料 | 项 | 120.00 | 16.93 | 102.63 |  | 102.63 | 102.63 |  |

表5-3主材超运距费标准

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 超运距费标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元/公里、m3、t、千块） |  |
|  |  |  | 超运距离20km以内 | 超运距离20km以外 |
| 1 | 砂 | m3 | 0.6 | 0.3 |
| 2 | 粗砂 | m3 | 0.6 | 0.3 |
| 3 | 卵石40 | m3 | 0.6 | 0.3 |
| 4 | 块石 | m3 | 0.68 | 0.32 |
| 5 | 碎石 | m3 | 0.6 | 0.3 |
| 6 | 标准砖 | 千块 | 1.08 | 0.54 |
| 7 | 钢筋 | t | 0.4 | 0.2 |
| 8 | 水泥32.5 | kg | 0.4 | 0.2 |
| 9 | 中粗砂 | m3 | 0.6 | 0.3 |

### 5.1.3.4电、风、水预算价格

1、施工用电基准价格取建设工程材料预算价格公布的价格；

2、施工用风价格计算：

风价＝[（空气压缩机组（台）班总费用）/（空气压缩机额定容量之和×60分钟×8小时×K1×K2）]÷（1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风管道维修摊销费

式中：K1—时间利用系数（一般取0.7-0.8）取0.80；

K2—能量利用系数一般取（0.7-0.85）取0.70；

供风损耗率取8﹪；

单位循环冷却水费0.005元/m³；

供风设施维修摊销费0.002～0.003元/m³

根据台班定额空气压缩机台班总费用117.93元，空气压缩机额定容量之和为3；

风价＝117.93÷（3×60×8×0.8×0.8）÷（1-8﹪）+0.005+0.002＝0.166元/m³。

3、施工用水基准价格取建设工程材料预算价格公布的价格；

施工用水价格＝[水泵组（台）班总费用÷（水泵额定容量之和×8小时×K1×K2）]÷（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费

式中：K1—时间利用系数（一般取0.7-0.8），取0.8；

K2—能量利用系数，取0.85；供水损耗率取5﹪；

供水设施维修摊销费取0.02元/m³；

根据台班定额水泵组班总费用为109.63元，水泵额定容量之和为26.40；施工用水价格＝[109.63÷（26.40×8×0.8×0.85）]÷（1-5﹪）+0.02＝0.824元/m³。

### 5.1.4取费标准和计算方法说明

根据《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准》（试行），项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理及乡村协调费）和不可预见费组成。

#### 5.1.4.1工程施工费

工程施工费=税前工程造价×（1+9%）；其中：9%为增值税税率。税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差、未计价材料费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费。

1、直接费

由直接工程费（人工费、材料费和施工机械使用费）和措施费组成。

人工费＝定额劳动量×人工预算单价

材料费＝定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费＝定额机械使用量×施工机械台班费

措施费：由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费组成：

2、间接费

间接费=直接费（或人工费）×间接费率

表5-4措施费费率表单位：％

| 工程 类别 | 临时设施 费率 | 冬雨季施工 增加费率 | 夜间施工 增加费 | 施工辅助 费率 | 特殊地区施 工增加费 | 安全施工 措施费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 石方工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 砌体工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 混凝土工程 | 3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 5.0 |
| 农用井工程 | 3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 5.0 |
| 其他工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 安装工程 | 3 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 5.4 |

表5-5间接费费率表单位：％

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5.45 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6.45 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5.45 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6.45 |
| 5 | 农用井工程 | 直接费 | 8.45 |
| 6 | 其他工程 | 直接费 | 5.45 |
| 7 | 安装工程 | 人工费 | 65 |

3、利润

依据规定，利润按直接费和间接费之和的3％计取，即

利润=（直接费+间接费）×3％。

4、税金

依据湘国土资发[2017]24号文规定，土地整治工程施工费中的税金是指按国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额。税金按建筑业适用的增值税率9%计算。故有：

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差+未计价材料费）×9%。

#### 5.1.3.2设备购置费

本项无设备购置费。

#### 5.1.4.3其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费等，本次按工程施工费的12%计算，统筹使用。

#### 5.1.4.4不可预见费

指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用，本次不可预见费费率按工程施工费的10%计算，统筹使用。

### 5.1.4.4监测与管护费用

1、监测费

水质监测费按《湖南省地质勘查项目预算标准（暂行）》2011中的水质综合分析简分析单价计算，包括项目PH值、悬浮物、COD、氨氮，***元/样。

2、管护费

对于林地区域，本次设计按照每平方米每年***元计算管护费用，主要为了防止复垦林地的退化。

### 5.1.5矿山生态修复工程估算

通过计算，在方案的适用年限***年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程费用为***万元，生态修复工程费用为***万元；监测与管护费***万元；其它费用***万元；不可预见费用***万元；预留占补平衡费用***万元（见表5-6～表5-12）。

表5-6矿山生态修复工程费用（按类别分）预算总表（单位：万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费=（1+2+3） | *** |
| 1 | 生态保护工程费用 | 1.0 |
| 2 | 生态修复工程施工费 | *** |
| 3 | 监测和后期管护工程 | *** |
| 二 | 其它费用 | *** |
| 三 | 不可预见费用 | *** |
| 四 | 占补平衡预留 | *** |
| 五 | 总投资 | *** |

表5-7方案适用年限内矿山生态修复工程费用估算分类表

| 编号 | 工程类别 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 其他费用 | 不可预见费投资 | 投资(元) | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护工程 | 野生动、植物保护宣传牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  |  | 森林防火警示牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 工业广场G3复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 露采场台阶复垦 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋挡墙 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 露采场底盘截排水沟J2 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 露采场底盘复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 沉淀池复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 沉淀池截排水沟J3 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 废石堆复垦林地 | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 4 | 地质灾害隐患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** *** |
|  |  | 设置露采场警示牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 设置沉淀池围栏 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 5 | 监测和管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ****** |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | 月 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | 月 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 | 林地 | ㎡ | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |

注：占补平衡预留***万元。

表5-8分年度矿山治理恢复工程费用估算表（单位：元）

| 年度 | 工程类别 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 其他费用 | 不可预见费投资 | 投资(元) | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 生态保护 | 野生动、植物保护宣传牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** *** *** *** *** |
|  |  | 森林防火警示牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 地质灾害隐患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 设置警示牌 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 设置沉淀池围栏 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2025 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+280m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2026 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | 100m³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+270m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2027 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | 100m³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+260m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2028 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+250m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2029 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+240m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2030 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | 100m³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+230m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2031 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | 100m³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+220m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2032 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | 100m³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+210m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2033 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+200m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2034 | 水生态水环境修复工程 | 清淤 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** *** |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场台阶复垦+190m | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（株） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 生态袋 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤网 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 爬藤 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 水质监测 | 水质化验、分析 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2035 | 土地复垦与生物多样性修复工程 | 露采场底盘复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1415584.87 *** |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 底盘截排水沟J2 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 工业广场G3复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 沉淀池复垦林地 | 覆土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 沉淀池截排水沟J3 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砼底板 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 废石堆复垦林地 | 平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 机械培肥 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（乔） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 植树（灌） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  | 种草 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  | 监测与管护工程 | 地质灾害监测 | 崩塌、滑坡地质灾害巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2035-2036 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2036-2037 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 2037-2038 | 监测与管护工程 | 管护工程 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  | 生物监测 | 植被恢复巡查 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |

注：占补平衡预留***万元。

表5-9机械台班单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 小计 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费 合计 | 人工费 （元/日） |  | 动力 燃料费 小计 | 汽油 （元/kg） |  | 柴油 （元/kg） |  | 电 （元/kw.h） |  | 水 （元/m3） |  | 风 （元/m3） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1004 | 单斗挖掘机油动斗容1m3 | 785.91 | 296.15 | 489.76 | 2.00 | 82.88 | 324.00 |  |  | 72.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | 推土机功率59kw | 430.15 | 66.39 | 363.76 | 2.00 | 82.88 | 198.00 |  |  | 44.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 推土机功率74kw | 595.80 | 182.54 | 413.26 | 2.00 | 82.88 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 履带式拖拉机功率40～55kw | 420.99 | 61.73 | 359.26 | 2.00 | 82.88 | 193.50 |  |  | 43.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | 履带式拖拉机功率59kw | 499.93 | 86.67 | 413.26 | 2.00 | 82.88 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | 履带式拖拉机功率74kw | 593.08 | 125.82 | 467.26 | 2.00 | 82.88 | 301.50 |  |  | 67.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | 蛙式打夯机功率2.8kw | 188.29 | 6.15 | 182.14 | 2.00 | 82.88 | 16.38 |  |  |  |  | 18.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 1049 | 无头三铧犁 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | 刨毛机 | 402.84 | 68.78 | 334.06 | 2.00 | 82.88 | 168.30 |  |  | 37.40 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 手持式风镐 | 42.17 | 3.77 | 38.40 |  |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 0.12 |
| 1053 | 小型挖掘机油动斗容0.25m3 | 369.68 | 111.67 | 258.01 | 2.00 | 82.88 | 92.25 |  |  | 20.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3002 | 混凝土搅拌机0.4m3 | 266.79 | 55.53 | 211.26 | 2.00 | 82.88 | 45.50 |  |  |  |  | 50.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 3005 | 插入式振捣器2.2kw | 23.72 | 12.80 | 10.92 |  |  | 10.92 |  |  |  |  | 12.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 3008 | 风水(砂)枪耗风量2～6m3/min | 176.90 | 2.84 | 174.06 |  |  | 174.06 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 3.67 | 900.00 | 0.12 |
| 4012 | 自卸汽车柴油型载重量8t | 557.06 | 179.80 | 377.26 | 2.00 | 82.88 | 211.50 |  |  | 47.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4040 | 双胶轮车 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5013 | 卷扬机牵引力3t | 119.78 | 10.51 | 109.27 | 1.00 | 82.88 | 26.39 |  |  |  |  | 29.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 5018 | 电动葫芦起重量3t | 22.49 | 6.11 | 16.38 |  |  | 16.38 |  |  |  |  | 18.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 6001 | 电动空气压缩机移动式3m3/min | 202.45 | 25.84 | 176.61 | 1.00 | 82.88 | 93.73 |  |  |  |  | 103.00 | 0.91 |  |  |  |  |
| 7004 | 电焊机直流30kVA | 243.09 | 7.33 | 235.76 | 1.00 | 82.88 | 152.88 |  |  |  |  | 168.00 | 0.91 |  |  |  |  |

表5-10混凝土、砂浆单价计算表

| 编号 | 混凝土（砂浆）等级 | 水泥强 度等级 | 级配 | 水泥 标号 | 水泥 |  | 粗砂 |  | 碎石 |  | 水 |  | 外加剂 |  | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg | 单价 | m3 | 单价 | m3 | 单价 | m3 | 单价 | kg | 单价 |  |
| 1 | 纯混凝土C152级配粒径40水泥32.5水灰比0.65 | 32.5 | 2级配 | C15 | 242.00 | 0.30 | 0.52 | 60.00 | 0.81 | 60.00 | 0.15 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 152.95 |
| 2 | 纯混凝土C154级配粒径150水泥32.5水灰比0.65 | 32.5 | 4级配 | C15 | 179.00 | 0.30 | 0.36 | 60.00 | 481.73 | 60.00 | 0.11 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 139.30 |
| 3 | 砌筑砂浆M7.5水泥32.5 | 32.5 | M7.5 |  | 261.00 | 0.30 | 1.11 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 145.48 |

表5-11工程施工费单价汇总表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 直接 工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 2 | 90030换［土整］ | 撒播不覆土 | 公顷 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 30011［土整］ | 干砌块石挡土墙 | 100m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 40020换［土整］ | 明渠（边坡陡于1：1）衬砌厚度10 | 100m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 40280换［土整］ | 伸缩缝沥青砂浆1：3！砌筑砂浆M7.5水泥32.5 | 100m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 30022换［土整］ | 浆砌块石排水沟！砌筑砂浆M7.5水泥32.5 | 100m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 40097换［土整］ | 现浇混凝土渠道底板！纯混凝土C202级配粒径40水泥32.5水灰比0.55 | 100m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 30075换［土整］ | 砌体砂浆抹面平均厚2cm平面！砌筑砂浆M7.5水泥32.5 | 100m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 30098换［土整］ | 砌体砂浆抹面平均厚2cm立面！砌筑砂浆M7.5水泥32.5 | 100m2砌体表面积 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 10337 | 人工平土三、四类土 | 100m2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 10043［土整］ | 土地翻耕一、二类土 | 公顷 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 10390［土整］ | 机械地力培肥一、二类土 | 公顷 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 90013［土整］ | 栽植灌木 （带土球 20cm以 内） | 100株 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 90001换 | 栽植乔木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 |  | 沉淀池围栏 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 10378换［土整］ | 挖掘机挖一般淤泥 | 100m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 |  | 围栏 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 |  | 警示牌 | 个 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | HNDK070271 | 水质综合分析一般水样简分析（PH值、悬浮物、COD、氨氮） | 样 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 |  | 林地管护 | 平方米 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

覆土（含挖运费用）取市场价***元/m³。

## 5.2基金管理

### 5.2.1资金来源

经分析可知（见后文章节），矿山在未来开采达产经营中，矿山达产后年平均税后利润约***万元，同时为国家增收各种税费***万元。按照矿山的服务年限计算，总利润约***万元，扣除***万元的矿山生态修复工程费用，矿山开发具有很大的经济效益和社会效益，因此矿山在经济上完全有能力提取治理恢复基金，本项目的各项生态保护修复费用均由矿山支付。矿山企业应按照本《方案》估算的金额足额提取，根据经费估算核定基金确保满足矿山生态环境恢复需求，资金按照本《方案》实行一次核定、分年计提、逐年摊销按照企业会计准则等规定计弃置费用，计入相关资产的入账成本。根据当年发生的费用计入生产成本，基金计提应在当年一季度完成。

### 5.2.2资金管理

矿山应根据《湖南省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知要求，建立基金专户、核定存储、按时提取、高效使用的长效机制。

1、基金核定储存

矿山在银行建立基金专户，由所在的岳阳市自然资源管理部门和矿山企业双控管理；并与银行签订监管协议。矿山按照修复方案及发证年限要求足额存入资金。

2、基金的计提

矿山按照年度治理恢复计划，向所在的（市、县）自然资源管理部门提出计提申请，其主管部门应及时办理基金计提手续。基金计提应在当年一季度完成。

3、监督管理

矿山所在的（市、县）自然资源管理部门，应根据矿山的治理情况进行实地核查，确保基金专款专用。

### 5.2.3基金计提计划

通过计算，在方案的适用年限***年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。矿山服务年限***年，基金计提按照四年来计提。第一年费用为***万元，第一年低于20%，故按照四年平均计提。

表5-12矿山生态修复基金计提年度计划表

| 项目阶段 | 提取年度 | 生产规模 | 提取标准 | 资金提取额（万元） | 提取比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产期 （***年） | 2024年 | ***万m³/a | ***元/m³ | *** | 25﹪ |
|  | 2025年 | ***万m³/a | ***元/m³ | *** | 25﹪ |
|  | 2026年 | ***万m³/a | ***元/m³ | *** | 25﹪ |
|  | 2027年 | ***万m³/a | ***元/m³ | *** | 25﹪ |
|  | 合计 |  |  | *** | 100﹪ |

根据矿山基金三方监管协议及基金余额凭证（见附件11），矿山目前基金账户余额***万元，故第一年无需计提。

# 6保障措施

## 6.1组织管理保障

### 6.1.1组织保障

为了有效保障矿山生态保护修复工作实施，矿山设立生态保护修复管理机构，全面负责矿山生态保护修复工作。按照矿山生产规模，生态保护修复管理机构配备足够的工作人员，同时制订严格的工作制度，落实领导责任制，同时自觉接受地方自然资源主管部门的监督管理。

### 6.1.2管理保障

1、矿山企业在建立机构的同时，加强与政府主管部门的合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。对监督检查中发现的问题应及时处理，以便生态保护修复工作顺利实施。矿山对主管部门的监督检查应做好记录，监督部门对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。

2、矿山已承诺按照本矿山生态保护修复方案确定的年度进度安排，逐地落实，及时调整因矿山生产产生变动的计划。对矿山生态保护修复工程实施统一管理。

3、加强矿山生态保护修复宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动生态保护修复的积极性。提高社会对矿山生态保护修复在保护生态环境和经济持续发展和重要作用的认识。

## 6.2技术保障

选择有技术优势及具有资质的单位对矿山生态保护修复进行设计、施工及监理，各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。生态保护修复实施中，根据本方案的总体框架，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，修订本方案。加强对工作人员的技术培训，确保监测人员能及时发现和解决问题。

设立专门办公室，具体负责恢生态保护修复工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

## 6.3监管保障

本方案经批准后不得擅自变更。后期方案有重大变更的，矿山需向自然资源主管部门申请、湖南省自然资源厅主管部门批准，县自然资源主管部门有权依法对本方案实施情况进行监督管理。矿山应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与县自然资源主管部门取得联系，加强与县自然资源主管部门合作，自觉接受县自然资源主管部门的监督管理。

为保障县自然资源主管部门实施监管工作，矿山应当根据方案编制并实施阶段计划和年度实施计划，定期向县自然资源主管部门报告当年进度情况，接受县自然资源主管部门对方案实施情况的监督检查和社会对方案实施情况监督。

县自然资源主管部门在监管中发现矿业权人不履行矿山生态保护修复义务的，按照法律法规和政策文件的规定，矿业权人应自觉接受县自然资源主管部门及有关部门处罚。

## 6.4适应性管理

生态保护修复实施中，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，制定适应性管理制度，监测矿区水质、粉尘、噪声、生物多样性是否发生新的变化，并根据变化情况及时调整生态保护修复方案及管理方式。

## 6.5公众参与

由于矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接地影响当地人民群众生活，本次矿山生态保护修复方案报告编制过程中始终遵循公众参与的原则。

本项目在生态保护修复方案报告编制过程中，得到了省自然资源厅、市自然资源局、县自然资源局、地方等相关部门的指导和大力支持。通过广泛调查和征求项目区周边当地人民群众的意见和建议，根据项目区的社会经济发展状况，结合可持续发展的要求，和谐发展的理念，使本生态保护修复方案报告书更加科学、合理，各项措施操作性更强。

# 7矿山生态保护修复方案可行性分析

## 7.1经济可行性分析

### 7.1.1矿山生态保护修复费用

通过计算，在方案的适用年限***年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程费用为***万元，生态修复工程费用为***万元；监测与管护费***万元；其它费用***万元；不可预见费用***万元；预留占补平衡费用***万元。

### 7.1.2矿山经济效益分析

#### 7.1.2.1投资估算

该矿山目前有采石机械设备、碎石机械设备及运输设备等（表7-1）。根据矿山企业业主和销售市场的价格，其投资数据由矿山企业提供。采用加法将各项投资金额相加所得之和。最后金额为每年设备维护费。

表7-1矿山主要采掘运输设备表

注：数据来源于开发利用方案

#### 7.1.2.2矿山经营期间的各项基本参数

1、产品销售价

根据进五年市场情况调查，确定饰面用花岗岩石材价格为400元/m3左右，建筑用石料价格为27元/m3左右。

2、产品成本

根据同类矿山情况调查及统计，本矿山饰面用花岗岩矿开采成本255元/m3左右，建筑用花岗岩矿6元/m3左右。

3、增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，一般纳税人销售建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，适用6%的征收率，可以此征收率简化计算应缴增值税额。

4、销售税金附加按增值税的8%计算。

5、资源税

资源税根据《中华人民共和国资源税暂行条例》，综合本矿实际，按销售产值的5%进行估算。

6、所得税

依据2008年元月1日起实行的《中华人民共和国企业所得税法暂行条例》规定，所得税率按销售利润的25%计取；

7、采矿权使用费:0.5(万元)；

8、矿山维简费(含绿色矿山维护):预计***万元/年；

9、矿山安全费用:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)，非金属矿山中的露天矿山以3元/吨为标准提取矿山安全生产费用，根据临近矿山饰面用花岗岩矿石体重2.6t/m3，故矿山安全生产费提取标准为7.8元/m3；

10、年产量:设计年产量饰面用花岗岩矿***万m3。荒料率20.49%。

#### 7.1.2.3主要财务指标

表7-2矿山经济效益估算表

### 7.1.3经济可行性结论

根据上述结果，矿山达产后年平均税后利润约238.3万元，同时为国家增收各种税费194.0万元，企业经济效益尚可，而地方政府不仅具有安置效益，同时还有经济效益。总体上，本区技术经济条件较好，其外部建设条件有一定基础，开采技术条件基本可行，现行矿石价格高，当前开发可获得较好的经济效益和社会效益。

从矿山目前现状分析，总体评价认为，矿体埋藏条件较好，矿石品种质量较好，物理性能符合饰面花岗岩的要求，矿床的水文地质条件，工程地质条件中等，开采技术条件中等，从企业总体效益出发，经济效益和社会效益较好，该项目在经济上总体是可行的，具有较大的投资价值，可以继续对本矿的矿产资源进行开发利用。

## 7.2技术可行性分析

本生态保护修复方案设计的生态修复工程主要为监测和闭坑后对场地复垦等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，场区土地复垦较适宜；岳阳地区有类似生态修复矿山，其有成功经验借鉴；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。

## 7.3生态环境可行性分析

预期矿山按照本方案实施生态保护修复后的各场地安全稳定，对人类和动植物无威胁；对周边环境不产生污染；复垦方向与周边自然环境和景观相协调；恢复了土地基本功能，除矿山公路、办公及管理用房保留外，其余地段均进行复垦，恢复了***㎡的林地，因地制宜地实现土地可持续利用。通过矿山生态修复形成了绿色经济产业链，持续带动地方经济发展，还给群众另一座绿水青山、金山银山。

# 8结论与建议

## 8.1结论

《湖南省汨罗市湖鼻饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复方案》是在对矿山自然环境、生态环境、社会经济环境等进行了全面调查，并结合矿区生态环境现状，对矿区生态环境现状进行分析、存在的环境问题进行识别、诊断和对生态环境预测的基础上编制的。通过矿山生态问题识别和诊断，并结合矿山开发利用方案分析认为：

1、地形地貌景观破坏

矿山现状露天采场、工业广场、矿山公路、其他区域破坏了植被，对地形地貌景观造成了影响；未来露天采场、废石堆场、矿山公路仍会对地形地貌景观造成破坏，工业广场及其他区域维持现状不变。

2、土地资源占损

现状土地资源占用破坏***㎡，其中废石堆1处，***㎡，工业广场5处***㎡，矿山公路***㎡，露采场***㎡，其他***㎡；未来矿山公路新增***㎡，露采场新增至***㎡。

3、水资源水生态影响

现状矿山开采对水资源水生态影响较轻。预测矿山开采对水资源影响较轻，矿业活动对水生态造成影响较轻。

4、矿山地质灾害影响

现状矿山有两处滑坡地质灾害，危害程度小。预测未来矿山开采引发或加剧滑坡滑坡的可能性中等，危险性中等，引发其它各类地质灾害的可能性小，危险性小。

5、生物多样性破坏

区内无濒危、保护生物，矿业活动现状及未来对保护修复区生物多样性有影响，但属局部影响，且影响有限。

6、方案的适用范围包括露天采场、废石堆场、北东侧水库和办公区全部范围，以周边范围第一分水岭为界，方案的适用年限***年，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程费用为***万元，生态修复工程费用为***万元；监测与管护费***万元；其它费用***万元；不可预见费用***万元；占补平衡预留***万元。

本次计划生态修复基金计按四年平均计提。

7、结论

结合前面所诊断的矿山生态问题，经对方案的经济、技术、环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，不影响矿区局部生态系统的生态功能，矿山可继续开采。

## 8.2建议

1、矿山在今后开采过程中若矿山开发利用方案及采矿权界线等发生变化时或矿山生态问题与修复工程发生重大变化时重编或修编方案。

2、本方案中所涉及的工程设计图、工程估算不能代表实际施工过程中施工图及费用估算，矿山实施复垦工作前，应该聘请有专业资质的单位对工程进行重新设计及费用预算等。

3、做好水环境监测，矿山废水一定要达标排放；做好各类边坡、挡墙等稳定性监测，确保安全；排土场的设计须有应急部门的专项设计，确保安全使用。

4、本方案对于矿山的环境问题、安全生产问题只做定性评价，矿山开采对水土环境的污染应遵守环保部门的标准，安全生产问题应遵守应急管理部门的标准。

5、矿山应及时向主管部门提供详细的露采场分布情况数据（包括测量坐标及图纸），以供矿山闭坑后开展治理工作。

6、基金计提建议根据政策动态变化及当地主管部门要求动态调整。

7、矿山地灾防治、安全、环保、水土保持应有专业单位设计，并依据其实施与管理。

8、修复工程验收合格后移交当地政府使用或管理。

9、矿业活动过程中应与风电项目意见达成一致，确保风电项目及矿山均能正常运转不受影响。

10、加强已复垦区域的管护，使其达到绿色矿山复绿相关要求。