附件4

2023年度岳阳市教育事务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市教育事务中心

2024年 6 月 24 日

2023年度岳阳市教育事务中心整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1．主要职能。

负责为市直教育体育单位基本建设提供相关保障。

负责制定市直教育体育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理；负责基建及维修项目的预、决算；负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理的事务性工作；负责市直教育体育单位经营性国有资产监管的行政辅助工作。

负责为家庭经济困难的中小学生完成学业提供相关服务。

负责发动组织接受社会各界对中小学校和中小学生的救助和捐赠；协同有关部门统筹安排省、市财政确定的中小学助学金两免一补经费以及对其使用情况进行监督检查的行政辅助工作。

2．机构及人员情况。

本单位内设3个部门，分别是综合部、资产管理部和学生资助管理部，编制数16人，实际在职13人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

无，本单位人员经费等基本支出均在教体局列支。

- 项目支出情况

2023年度截止到12月31日本单位支出合计为8759.89万元，其中，项目专项支出8759.89万元，项目支出包括：1.市一中校园提质（一、二、四、五栋教学楼重建）。2.市一中校园文化及环境改造建设项目。3.全民建身中心青少年活动服务中心钢网架维修加固和楼面防水。4.市直学校空调安装、电力增容及线路改造。5.市十五中创建文明校园。6.化解学校以往年度建设债务。7.市特校10kV高压增容配电工程。8.岳阳中学安全隐患排除。9.市教育体育局 市直学校建设经费缺口化解。10.高中学生资助资金。11.中职学生资助资金。

三、政府性基金预算支出情况

无。

- 国有资本经营预算支出情况

无。

- 社会保险基金预算支出情况

无。

- 部门整体支出绩效情况

我中心作为教育行政支持单位，主要围绕市教育体育局的工作要求，专注于各类教育体育项目的实施与管理。2023年度，我中心在项目支出方面聚焦于学校基础设施改造、校园文化建设、学校安全提升、学生资助等多个方面，力求通过精细化的预算管理，实现教育资源的优化配置和高效利用。我中心在“四本预算”框架下的项目支出绩效目标完成情况良好，各项教育项目均取得了显著成效，具体情况如下。

（一）绩效目标完成情况

1.基础设施改造项目

市一中校园提质项目（一、二、四、五栋教学楼重建）已完工，有效提升了学校的教学环境，为师生提供了更加安全、舒适的学习空间。

全民建身中心青少年活动服务中心钢网架维修加固和楼面防水项目完成，确保了活动中心的正常使用，为青少年提供了更加安全的活动场所。

2.校园文化及环境建设

市一中校园文化及环境改造建设项目尚未完工，偏差原因在于食堂拆除重建及科教楼建设项目较慢，工期延后，后续将持续跟进项目，监督进度。

市十五中创建文明校园项目已完工，通过一系列措施，提升了校园文明程度，增强了学生的文明意识，营造了浓厚的文化氛围。

3.学生资助项目

高中学生资助资金和中职学生资助资金均按时足额发放，有效缓解了家庭经济困难学生的就学压力，保障了他们的受教育权利。

4.学校安全提升

岳阳中学安全隐患排除项目已完工，及时消除了学校存在的安全隐患，确保了师生的人身安全。

市特校10kV高压增容配电工程完成，提升了学校的电力供应能力，为学校的正常运行提供了有力保障。

5.债务化解与经费缺口

已完成化解市直学校（含下放学校）以往年度债务3300万元，达到本年度预期目标。

（二）产出与效益分析

1.运行成本：通过精细化管理，有效控制了各项目成本，确保了每一笔专项资金支出控制在当年预算范围内，成本在财政结算评审内。

2.管理效率：单位整体支出管理及使用情况良好，资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制专项资金的使用。

3.社会效应：通过实施各类教育建设项目，有效提升了学校的教学环境、文化氛围和安全水平，赢得了社会各界的广泛赞誉。

4.可持续发展能力：我中心注重项目的长期效益和可持续发展能力，通过合理规划和管理，为岳阳市未来的教育发展奠定了坚实基础。

5.服务对象满意度：通过问卷调查和实地走访等方式，了解到服务对象对我中心的工作给予了高度评价，满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

- 在预算支出执行过程中，部分项目由于种种原因未能达到预期的绩效目标，如市一中校园文化及环境改造建设项目尚未完工，偏差原因在于食堂拆除重建及科教楼建设项目进度滞后，工期延后，后续我中心将持续跟进项目，监督进度。

我们工作中还存在着不足，财政资金的使用方面，我们需要严格把关，坚持专款专用，杜绝一切违规现象。我中心将加强内部管理，完善各项制度，提高工作人员的专业素质，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现。

- 下一步改进措施

提高预算编制精度。加强与项目执行部门的沟通，深入了解项目实际需求和成本，提高预算编制的精准性。

完善预算绩效管理机制。明确绩效目标，建立科学、可量化的考核指标体系，确保预算支出与绩效目标紧密挂钩。

加强预算执行监控。定期对预算执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。

强化绩效导向。加强绩效导向的管理理念，将绩效目标作为工作的核心驱动力，推动各项工作的顺利开展。

通过以上改进措施的实施，我中心将进一步提高绩效管理效率和履职能力，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现，为教育体育事业的发展做出更大的贡献。